## 节后安全检查
桐乡市2016年节后建设工程安全生产检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 嘉兴广安汽车零部件有限公司：1#2#车间、传达室 | 结构层数 | 框架/钢结构/一至三层 | 面积 | 18019.25 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、1#车间：南侧外架架体高度不够，脚手架少铺、漏铺。拉结点设置偏少。架体立杆局部弯曲。进出通道口防护栅无。架体底部未硬化，断开处未封头，内防护措施缺失 二、2#车间：物料提升机底部维护高度不够，防护门局部缺失或未及时关闭，料台立杆个别已弯曲，南侧架体外电防护措施已拆除。 三、场地内材料堆放较乱，施工用电存在乱拉乱接现象。外接线路直接挂子架体上，禁用吊装没有严禁使用，安全帽部分未佩戴。 四、消防灭火器材偏少，安全生产责任书未层层合订，部分操作人员未持证上岗，安全教育未及时落实。 五、鉴于该项目存在安全隐患较多，暂停施工，待整改完成后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 嘉兴广安汽车零部件有限公司 |  |  |  |  | 王刚
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 蒋惠华
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 徐伟权
2 | 姚富洪联建商住楼：15#16#楼 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 5928.17 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、外架挑架方案现场未见，挑架与落地杆存在混搭现象，外架上建筑垃圾堆放较多，外架断开处未封头。进出通道防护棚无，设备机械、通道口防护棚搭设未单层； 二、物料提升机底部防护高度偏低，防护门缺失。料台上建筑垃圾较多； 三、现场设备机械使用倒顺开关； 四、场地内材料堆放较为杂乱，施工用电存在乱拉乱接现象； 五、现场施工人员安全帽部分没有佩戴； 六、施工现场消防器材缺失，应该增设消防措施； 七、安全生产责任书未层层签订，部分操作人员未持证上岗，安全教育未及时落实； 八、现场扬尘现象较为严重，冲洗设施为设置到位，须做好防扬尘控制措施； 九、鉴于该项目存在安全隐患较为严重，暂停施工，待整改完成后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 姚富洪 |  |  |  |  | 徐建
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | /
3 | 小老板特种塑料新挤出新造粒车间 | 结构层数 | 框架二层 | 面积 | 10670.79 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、施工用电：不符合TN·S系统要求，木工圆刨接线不规范，且缺少开关器。分箱间距过大，不得超过30米。部分电路线未穿管地埋。分箱内分段时间不规范。总配电房内无应急灯、绝缘垫和防雀网； 二、施工机械：塔吊底部四面维护未做。塔吊电缆线未用绝缘子固定。木工机械传动部少防护罩。塔吊吊物单根钢丝绳不允许； 三、文明施工：主要道路未硬化到位，施工现场防扬尘措施缺少； 四、平安综合检查：物种作业人员证书应放置在现场。施工现场消防器材缺少。由于资料未在现场，相关资料应按要求补充完整。
|  | 建设单位 | 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司 |  |  |  |  | 周伟强
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 桐乡市立信建设有限公司 |  |  |  |  | 陈小根
4 | 宏冠医药物流仓储中心（GSP）仓库 | 结构层数 | 框架四层 | 面积 | 16189.66 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、施工用电：不符合TN·S系统要求，总配电房前应有通常道路。分配电箱漏电动作时间不规范。电缆线假设不规范，并应做好绝缘措施； 二、起重机械：塔吊未检测合格，未办理使用登记手续不得投入使用。底部四面围护未做。电缆未用绝缘子固定； 三、文明施工：主要道路未硬化到位。施工现场防扬尘措施缺少。施工现场缺少灭火器材。 四、平安综合检查：责任制应层层落实到位。物种作业人员和岗位应做到持证上岗。
|  | 建设单位 | 浙江宏冠医药有限公司 |  |  |  |  | 沈志东
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 周旭华
5 | 引春机械：办公楼、1#2#3#车间门卫、消防泵防 | 结构层数 | 框架/4层/地下1层 | 面积 | 34126.92 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、施工用电：不符合TN·S系统要求。分配电箱内接线不规范。部分机械缺少开关箱。电缆线挂设不规范且随地拖拉； 二、外架：安全网严禁使用非标网，脚片未满铺到位且应不少于3排。连墙件不符合二步三跨要求。3#车间外架高度不够，且进出通道洞处应在两侧进行加固。外架底部硬化不到位； 三、起重机械：2#车间井架：底部三面围护不到位，上下限位、力矩限位应进行围护。井架料台搭设不规范，料台安全高度不规范。开工前后应对起重机械进行试运行； 四、高处作业：楼梯扶手栏杆未搭设到位，电梯井水平垂直围护不到位。3#车间双下板未安装处临边应搭设围护栏杆； 五、文明施工：施工现场主要道路未硬化到位，水泥桶未做防尘措施，施工现场缺少防尘措施。施工现场灭火器缺少； 六、平安综合检查：责任制应层层签订落实，安全员、项目经理做到持证上岗，且监理单位总监未到岗； 七、鉴于该项目存在安全隐患较多，暂停施工，待整改完成后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 浙江引春机械有限公司 |  |  |  |  | 尤天龙
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 蒋惠华
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 尤天龙
6 | 工业发展投资：开发区康和家园一期项目 | 结构层数 | 框架10层 | 面积 | 5038.72 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架扫地杆设置偏高，南侧建筑物凹进处架体缺立杆，断头转角处未封头。双立杆副立杆于主立杆缺扣件，架体上部严禁局部集中堆物； 二、部分外接线路未采取有效保护措施，个别分箱存在一闸多机现象。木工、钢筋操作机械缺开关箱，PE线未接地； 三、塔吊底部有积水，四面围护未做，局部临边、洞口防护未到位。个别作业人员安全帽未佩戴。电梯进内水平防护未做到位； 四、消防灭火器材偏少，车辆进出冲洗设施失效，材料未及时归类堆放； 五、施工现场资料未见，望按照创建“平安桐乡”要求及时整改。
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展有限公司 |  |  |  |  | 张晨程
|  | 监理单位 | 浙江子诚工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张木仿
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设有限公司 |  |  |  |  | 费建强
7 | 工业发展投资：开发区同德公寓项目5#6#楼工程 | 结构层数 | 框架12层/地下1层 | 面积 | 20000.49 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、施工用电：总配电房内缺少绝缘垫和防雀网，钢筋场分期内存在一闸多机和使用三芯线现象，且PE线未接； 二、外架：悬挑梁局部钢架长度不符合规范要求，悬挑架内防护设置不到位，外架连墙件偏少，不符合二步三跨要求； 三、高出作业：部分作业人员未戴安全帽，电梯井内局部水平围护不到位； 四、文明施工：施工现场防扬尘措施偏少，施工现场灭火器材偏少，木料堆场未见灭火器五、五、平安综合检查：施工责任制应层层签订到位，部分已签订的内容不全，针对性不强。对上岗工人应做好安全教育。特种作业人员和岗位人员应做好持证上岗。
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展有限公司 |  |  |  |  | 张晨程
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理公司 |  |  |  |  | 应信群
|  | 施工单位 | 振业建设集团有限公司 |  |  |  |  | 陈裕民
8 | 工业发展投资：开发区同德公寓项目4#楼 | 结构层数 | 框架12层/地下1层 | 面积 | 6822.47 | 形象进度 | 桩基 | 项目负责人 | 一、施工用电：分配电箱内存在一闸多机和使用三芯线现象，且PE线未接； 二、基坑：土钉设置未按照方案要求设固，临时边坡放坡坡度不符合方案要求； 三、文明施工：部分作业人员未戴安全帽，坡边场地未硬化到位，施工现场灭火器材缺少。 四、塔吊应进行定期维修保养，开工前应进行试运行； 五、平安综合检查：项目部责任书应层层签订落实，特种作业人员和岗位人员应做到持证上岗，上岗工作应做好安全教育。
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展有限公司 |  |  |  |  | 张晨程
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理公司 |  |  |  |  | 应信群
|  | 施工单位 | 振业建设集团有限公司 |  |  |  |  | 吴郭林
9 | 桐乡卓越房地产发展有限公司：吾悦华府一期 | 结构层数 | 框架/33层/地下2层 | 面积 | 56349.45 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电房设置不规范，无莹砂箱、绝缘垫。总配电房周边严禁堆放易燃易爆物品。分配电箱不符合规范要求，分箱内漏保器分断时间不规范。分箱内接线不规范，存在使用三芯线，PE线未接。电缆线假设不规范，且随地拖拉。木工、钢筋机械缺少开关箱，二相线随意从开关箱内拉接； 二、外架：悬挑架部分悬挑钢梁锚固段长度不符合规范要求。悬挑架未做好内封闭。脚片未铺满到位，局部立杆垂直度不符合规范要求。悬挑架在局部转角处存在立杆立于悬挑两次后的钢梁上。安全网未张挂整齐。脚片搭设超出外架侧，外架上严禁堆放材料； 三、起重器械：塔吊底部四面围护未设置，塔吊车电缆未用绝缘子固定。人货梯未经检测合格和办理使用登记不得投入使用。人货梯附墙存在倾斜现象，人货梯卸料平台搭设不规范。塔吊吊物单根钢丝绳不符合规范要求； 四、高出作业：上、下主要道路未硬化。电梯井上翻门未设置。楼层阳台、洞口无防护措施。高处作业人员未戴安全帽； 五：文明施工：主要道路未硬化，现场场地无防扬尘措施。施工现场灭火器材缺少。高层建筑应按要求设置。地下室顶板上材料堆放严重，存在重大隐患。挖土进出车辆未做到净车出场。严禁高空处抛物； 六：平安综合检查：施工责任制未层层落实签订。施工现场特种作业人员和岗位应做到持证上岗。对进场工人应做好安全教育。 七、鉴于该项目存在安全隐患较多，暂停施工，待整改完成后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司 |  |  |  |  | 王振华
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 余延松
|  | 施工单位 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 |  |  |  |  | 吴建中
10 | 桐乡卓越房地产发展有限公司：吾悦华府二期 | 结构层数 | 框架/33层/地下2层 | 面积 | 56349.45 | 形象进度 | 挖土 | 项目负责人 | 一、严格把控并做好车辆进出口扬尘防护措施，做到净车出场； 二、按照创建“平安桐乡”积极做好各项备查工作。
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司 |  |  |  |  | 王振华
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 余延松
|  | 施工单位 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 吴建中
11 | 桐乡卓越房地产发展有限公司：吾悦华府三期 | 结构层数 | 框架/33层/地下2层 | 面积 | 176127.84 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、严格把控并做好车辆进出口扬尘防护措施，做到净车出场； 二、按照“平安桐乡”创建要求，做好各项备查工作； 三、施工管理特种工作人员必须持证上岗，经查部分人员未带证上岗或无证上岗。
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司 |  |  |  |  | 李明龙
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 潘宝生
|  | 施工单位 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 |  |  |  |  | 王书林
12 | 罗马都市美泉宫3#美泉宫5-7#、奥赛宫5-6#奥赛宫11#小高层及地下车库 | 结构层数 | 框架/29层/地下1层 | 面积 | 181173.08 | 形象进度 | 基础11层14层 | 项目负责人 | 一、现场部分操作吊机等特种作业人员未持证上岗，部分施工人员安全帽未佩戴； 二、部分预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口防护不严密。基坑、楼面临边、阳台临边也防护不到位； 三、部分作业人员安全培训未落实，隐患排查制度未见； 四、现场高层消防水池未配备，现场灭火器材偏少，现场气瓶设置不符合要求； 五、现场施工用电部分电缆随意拖拉，分配电箱防雨防砸措施不到位，部分电缆PE线未接，接地不到位。分路标识及检修记录未见，有一闸多机现象，部分漏保器参数不符要求； 六、现场防扬尘措施不到位； 七、塔吊铁丝绳有断丝现象，吊钩保险缺失； 八、外脚手架拉结点数量偏少，部分内封闭不到位。 九、以上问题必须立即整改，施工单位及监理单位项目部督促整改，整改完毕前不得继续施工。
|  | 建设单位 | 桐乡市巨能置业有限公司 |  |  |  |  | 王莉伟
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 洪喜明
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 侯安超
13 | 金凯悦总部大楼 | 结构层数 | 框架/五层/地下一层 | 面积 | 25964.65 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、立杆接头部分集中在同一截面； 二、梁底小横杆未与大横杆扣牢； 三、缺水平剪刀撑； 四、个别框架柱尚未浇筑，在梁板浇筑前应先予以浇筑。
|  | 建设单位 | 浙江旭帆纺织品有限公司 |  |  |  |  | 陆建强
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 朱青峰
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 陈伟峰
14 | 桐乡市新城吾悦广场 | 结构层数 | 框架四层地下二层 | 面积 | 176127.84 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底水平应增设一道；立杆顶部螺杆的插入方式和深入长度不符合要求，且部分螺杆存在倾斜现象；梁底部水平小横管未固定牢靠；部分水平横杆未扣紧，存在松动；梁底立杆的设置方式与方案不符；墙、板与柱须分开浇捣；柱浇筑完毕后，支模体系须与框架柱有效的抱结；现场支模架水平、竖直方向未设置剪刀撑，应增设； 二、文明施工：施工现场挖土、运土扬尘较为严重，大门口冲洗设施未设置到位；场地外道路扬尘泥土较多，须保持城市道路的清洁； 三、电焊工无操作证书，要求立即更换有证人员，持证上岗； 四、加强基坑与基坑边塔吊基础变形、位移监测； 五、施工用电：基坑内电焊机等机械使用未设置分箱；现场临时施工用电须按TN-S系统整改； 六、基坑承台内部使用水泥砖作垫块，存在质量问题。
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司 |  |  |  |  | 李明龙
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 徐祖跃
|  | 施工单位 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 |  |  |  |  | 王书林
15 | 金凯悦总部大楼 | 结构层数 | 框架/五层/地下一层 | 面积 | 25964.65 | 形象进度 | 主体二层 | 项目负责人 | 一、施工用电：主电缆随地拖拉，未进行穿管地埋。分箱内存在使用三芯线和PE线未接。分配电箱应设置道路通畅； 二、外架：安全网未张挂到位，首层脚片未满铺到位； 三、塔吊：吊物钢丝绳断丝现象较明显应立即更换； 四、文明施工：施工现场灭火器材偏少，北侧围墙应修补封闭到位，施工现场材料堆放较杂乱； 五、电焊工、塔吊司索工等特种工作人员应做到持证上岗。
|  | 建设单位 | 浙江旭帆纺织品有限公司 |  |  |  |  | 陆建强
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 朱青峰
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 陈伟峰
16 | 乌镇子夜商业中心房产开发：乌镇子夜商业中心项目（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/四层/地下一层 | 面积 | 17094.94 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：扫地杆和水平杆未双向设置，板底少南北方向杆件，见到撑与立杆未用扣件连接到位，支模架与框架柱未有效抱结。边梁立杆与内部支模架缺少扫地杆、水平杆连接。悬挑梁处外立杆支在围护冠顶梁上，基坑未回土，存在较大安全隐患； 二、施工用电：总配电房设置不规范，门应朝外开，缺少黄沙箱、灭火器、应急灯。分配电箱存在一闸多机，PE线未连接，严禁使用三芯线和护套线。木工机械和钢筋机械缺少开关箱。电缆线随地拖拉，存在私拉电线的现象； 三、文明施工：现场材料堆放较杂乱，垃圾较多。现场须严格控制扬尘现象，制定防扬尘措施。现场大门口缺少冲洗设施； 四、高出作业：现场存在个别工作人员未戴安全帽。塔吊底部四面围护未设置，现场施工通道设置不规范，板顶临边围护栏杆缺少； 五、小基坑南侧未回土，应做好监测。地下室板顶上堆载钢筋等建筑材料较多，存在较大安全隐患。现场消防器材设置偏少要增设； 施工现场暂停施工，整改完成须经复查方可进入下一道工序。
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇子夜商业中心房产开发有限公司 |  |  |  |  | 夏强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 沈志伟
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设有限公司 |  |  |  |  | 夏强
17 | 桐乡鼎润贸易有限公司：东润国际总部大厦项目（主楼、地下室及附属用房）（桩基、土建、安装、幕墙、消防及室外附属工程） | 结构层数 | 框架/22层/地下一层 | 面积 | 39741.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：电缆线随地拖拉，应进行穿管地埋。各分箱和开关箱内接线不规范，严禁一闸多机； 二、外架：外架断头处为做好封闭，单独外架搭设时应做好加固，设置垫抛撑。地下室入口与外架立杆有悬空现象，脚片应满铺到位，外加内防护不到位； 三、文明施工：施工现场灭火器材缺少，现场材料堆放较杂乱，水泥桶防尘措施不到位。主要道路未硬化到位，施工现场禁令、警示标志偏少； 四、电焊工、塔吊司索工等特种作业人员应做好持证上岗；
|  | 建设单位 | 桐乡鼎润贸易有限公司 |  |  |  |  | 曹应标
|  | 监理单位 | 杭州中新建设管理有限公司 |  |  |  |  | 朱彦立
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 潘晓江
18 | 桐乡市高级中学风雨操场 | 结构层数 | 框架二层 | 面积 | 8177.98 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底缺少一向水平杆，局部梁、柱交接缺少一根立杆，部分梁两侧水平杆未连通。边梁处立杆的扫地杆和水平杆未双向拉通，与框架柱未设“井”字型抱箍。支模架地基应进行加固措施，立杆搭接不规范。 二、施工用电：不符合三相五线制要求，施工总配电房未设置。塔吊专用箱内接线混乱，存在一闸多机。钢筋和木工机械缺少开关箱，开关箱和分箱随地设置，无防雨措施。电缆线随地拖拉； 三、起重机械：塔吊四面围护未设置，主电缆未用绝缘子固定，钢索工未持证上岗，塔吊吊钩无保险钩； 四、文明施工：施工现场缺少灭火材料，钢筋场地和木工制作厂无双层防护棚。部分作业人员未戴安全帽，主要道路未硬化到位，施工现场扬尘措施缺少，电焊工未持证上岗； 五、暂行施工，整改完毕后报我站复查后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 浙江省桐乡市高级中学
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 鲍建忠
19 | 友恒无纺布：辅助车间（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/六层/地下一层 | 面积 | 4436.58 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底南北向水平杆缺失，剪刀撑设置不规范，扣件全部再检查，外边梁部分横杆缺失，框架柱与支模架的抱接数量偏少； 二、施工用电：钢筋加工器开关箱设置不规范，电缆线有拖地现象，对焊机动力箱设置不规范； 三、文明施工：现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多，主要道路扬尘较严重，大门口未设置冲洗设施； 四、施工现场消防灭火器材缺少应增设。
|  | 建设单位 | 桐乡市友恒无纺布有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
20 | 天女：年产12万吨高性能水性环保涂料搬迁扩建项目 | 结构层数 | 结构六层 | 面积 | 82998.2 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、施工用电：临时用电分箱内存在一闸多机现象；钢筋加工区机械缺少开关箱，且部分开关箱的距离不符合要求；部分钢筋切断机、模板切割机缺少防护罩；切割机的开关设置不符合要求；现场电缆线随意拖拉，须架空或埋地铺设；设备开关箱配置严重不足；施工用电须按TN-S系统整改； 二、施工机械设备：塔式起重机械现场共8台，其中安装告知6台使用告知2台，告知情况严重滞后(2台未安装告知，4台未使用告知)塔吊须办理安装告知后方可安装，办理使用告知后方可使用； 三、文明施工：现场施工主要道路未硬化到位，现场扬尘现象严重；施工大门口冲洗设施未设置，冲洗沟设置不规范；现场电动车辆随意停放，存在较大安全隐患；围墙上“牛皮廯”较多，须清除干净；道路上泥浆和积水较严重；建筑材料堆放杂乱； 四、基坑：基坑边坡挖土堆载较多且较近，存在较大安全隐患；坑槽边缘堆钢筋等建筑材料对坑边稳定存在较大影响； 五、现场消防灭火器材偏少，应增设。
|  | 建设单位 | 浙江天女集团制漆有限公司 |  |  |  |  | 姚珄铭
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 陈亚飞
21 | 友恒包装材料：1#、2#、3#车间、辅助车间（桩基、土建、安装、钢结构） | 结构层数 | 框架、钢结构/六层/地下一层 | 面积 | 7890.34 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底南北向水平杆缺失，剪刀撑设置不规范，扣件全部再检查，外边梁部分横杆缺失，框架柱与支模架的抱接数量偏少； 二、施工用电：钢筋加工器开关箱设置不规范，电缆线有拖地现象，对焊机动力箱设置不规范； 三、文明施工：现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多，主要道路扬尘较严重，大门口未设置冲洗设施； 四、施工现场消防灭火器材缺少应增设。
|  | 建设单位 | 嘉兴友恒包装材料有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
22 | 桐乡市城镇生活污水入网改造工程二期(2015年度洲泉镇标段) | 结构层数 | / | 面积 | / | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工现场缺少警示标志； 二、施工现场缺少围栏； 三、施工单位人员班组不到位； 四、暂停施工。
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | /
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 董文研
|  | 施工单位 | 嘉兴市万盛建设股份有限公司 |  |  |  |  | 汪黎君
23 | 桐乡市农产品物流配送综合服务基地项目 | 结构层数 | 框架/10层/地下1层 | 面积 | 15018.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：外架局部立杆悬空；底部外架内防护未设置；外架排水沟未排通，垃圾应及时清理；拉结点设置偏少； 二、施工用电：总配电房缺应急灯、防爆灯、灭火器、黄沙箱，电缆线未设置，防鼠措施缺少；分箱内PE线未接，私拉电线，未重复接地；钢筋加工区机械开关箱偏少； 三、人货梯使用告知未办理严禁投入使用；施工升降机部分楼层安全门未设置； 四、电梯井防护不到位，楼梯临边防护不到位；高出施工人员部分未佩戴安全帽； 五、文明施工：建筑物内严禁停放车辆；施工场地内垃圾较多，应及时清理；现场扬尘情况较严重，水泥桶机砂浆桶防尘措施缺少；现场灭火器材偏少，应增设； 六、电箱内防雨措施做好，及时到位。
|  | 建设单位 | 桐乡市供销合作总社 |  |  |  |  | 葛铂金
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 应信群
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 马明松
24 | 梧桐街道拆迁调产安置房4#楼工程 | 结构层数 | 框剪/9层 | 面积 | 4649.04 | 形象进度 | 结顶标化 | 项目负责人 | 一、外架拉结点设置局部偏少，尤其是转角处部分拉结点已失效；部分架体遇阳台断开处未封头，局部脚片有漏铺现象，个别处缺立杆； 二、总配电房缺应急灯、防爆灯，电缆沟未设，防鼠措施未做；分箱内检修记录内容不全； 三、物料提升机缆风绳设置角度不对，应增设刚性连接；底部围护高度不够，且整一架体有轻微倾斜现象，望及时纠正； 四、电梯井内水平防护未到边，部分临边、洞口防护未做； 五、消防灭火器材偏少，及时做好扬尘防控措施；建筑物内垃圾及时清理，材料及时归类堆放；
|  | 建设单位 | 桐乡市人民政府梧桐街道办事处 |  |  |  |  | /
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 潘文宾
25 | 石门镇2011-4地块商住项目（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/5层/地下1层 | 面积 | 6909.85 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底缺少一道水平杆；部分断开的水平杆断开，须连接牢固；剪刀撑设置不符合要求；外架安全网的张挂须跟上搭建进度；支模架体系须与框架柱有效抱结；梁底小横杆未连接牢固； 二、施工用电：钢筋加工区施工机械缺少开关箱；部分分箱内PE线未连接；模板切割机缺少防护罩；电缆线随地拖拉，须架空或埋地铺设； 三、塔吊底部围护未设置； 四、南侧基坑边堆土较高，且离坑边距离较近，须加强坑边围护和监测； 五、文明施工：施工现场扬尘较为严重，冲洗设施未设置到位；现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多；
|  | 建设单位 | 桐乡市加家房产开发有限公司 |  |  |  |  | 金楚加
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 丛凤华
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 倪海燕
26 | 桐乡市亿通磁业有限公司：1#、3#车间、配电间、传达室及地下水泵房 | 结构层数 | 框架/3层/地下1层 | 面积 | 3079.36 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底少南北方向水平杆；竖直剪刀撑设置不规范，水平剪刀撑道数偏少，不符合要求；板底木楞分布不均匀；柱头与支模架体系的抱结点偏少；部分水平杆断开； 二、施工用电：配电箱防雨防砸防护设施不到位；电缆线随意拖拉； 三、文明施工：施工现场加强防尘措施；现场灭火器偏少，应增设；门口做好冲洗措施。
|  | 建设单位 | 桐乡市亿通磁业有限公司 |  |  |  |  | 钟衍
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 桐乡市大城建筑有限公司 |  |  |  |  | 沈辽清
27 | 陈海堂：商住楼安置房项目 | 结构层数 | 框架/4层加跃层 | 面积 | 684.55 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底少一个方向的水平杆件；立杆底部基础为回填土，须采取加固措施；隔层立杆须与整体支模架立杆连通；支模架体系须与框架柱有效抱结；部分扫地杆缺失，须增设；外架安全网的张挂须跟上外架搭建进度； 二、施工用电：钢筋加工区机械缺少开光箱； 三、现场防扬尘措施不到位，须加强； 四、现场消防器材设置偏少；
|  | 建设单位 | 陈海堂 |  |  |  |  | 陈海堂
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 嘉兴元吉建设有限公司 |  |  |  |  | 叶国平
28 | 力兵化纤纺织1#车间、研发车间、传达室 | 结构层数 | 框架五层 | 面积 | 24077.39 | 形象进度 | 主体去顶 | 项目负责人 | 一、高压电塔距项目外架不足7米要求偏方案做防护； 二、塔吊移位要求重新办理安装使用告知； 三、项目经理现场带班记录不全面； 四、外架底部拉结偏少； 五、井架使用告知有一台未办理； 六、现场缺个器材，警示敬告牌； 七、现场临边防护不到位，楼梯边、楼层边部分未围护； 八、施工机械部分缺少开关箱，电缆线有乱拖拉现象部分接线不符TN-S系统，PE线未接。 九、料台搭设不符要求，移动操作平台无围护栏杆，物料机缺安全门； 十、现场应加强文明施工受理并制定防尘措施，水泥桶砂浆通应围护。
|  | 建设单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | 张少林
|  | 监理单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 薄国清

## 节后检查
2016年节后检查结果汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 桐乡市新城吾悦广场 | 结构层数 | 框架四层地下二层 | 面积 | 176127.84 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底水平应增设一道；立杆顶部螺杆的插入方式和深入长度不符合要求，且部分螺杆存在倾斜现象；梁底部水平小横管未固定牢靠；部分水平横杆未扣紧，存在松动；梁底立杆的设置方式与方案不符；墙、板与柱须分开浇捣；柱浇筑完毕后，支模体系须与框架柱有效的抱结；现场支模架水平、竖直方向未设置剪刀撑，应增设； 二、文明施工：施工现场挖土、运土扬尘较为严重，大门口冲洗设施未设置到位；场地外道路扬尘泥土较多，须保持城市道路的清洁； 三、电焊工无操作证书，要求立即更换有证人员，持证上岗； 四、加强基坑与基坑边塔吊基础变形、位移监测； 五、施工用电：基坑内电焊机等机械使用未设置分箱；现场临时施工用电须按TN-S系统整改； 六、基坑承台内部使用水泥砖作垫块，存在质量问题。
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司 |  |  |  |  | 李明龙
|  | 监理单位 | 浙江东南监理 |  |  |  |  | 徐祖跃
|  | 施工单位 | 宜兴建工 |  |  |  |  | 王书林
2 | 乌镇子夜商业中心房产开发：乌镇子夜商业中心项目（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/四层/地下一层 | 面积 | 17094.94 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：扫地杆和水平杆未双向设置，板底少南北方向杆件，见到撑与立杆未用扣件连接到位，支模架与框架柱未有效抱结。边梁立杆与内部支模架缺少扫地杆、水平杆连接。悬挑梁处外立杆支在围护冠顶梁上，基坑未回土，存在较大安全隐患； 二、施工用电：总配电房设置不规范，门应朝外开，缺少黄沙箱、灭火器、应急灯。分配电箱存在一闸多机，PE线未连接，严禁使用三芯线和护套线。木工机械和钢筋机械缺少开关箱。电缆线随地拖拉，存在私拉电线的现象； 三、文明施工：现场材料堆放较杂乱，垃圾较多。现场须严格控制扬尘现象，制定防扬尘措施。现场大门口缺少冲洗设施； 四、高出作业：现场存在个别工作人员未戴安全帽。塔吊底部四面围护未设置，现场施工通道设置不规范，板顶临边围护栏杆缺少； 五、小基坑南侧未回土，应做好监测。地下室板顶上堆载钢筋等建筑材料较多，存在较大安全隐患。现场消防器材设置偏少要增设； 施工现场暂停施工，整改完成须经复查方可进入下一道工序。
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇子夜商业中心房产开发有限公司 |  |  |  |  | 夏强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 沈志伟
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设 |  |  |  |  | 夏强
3 | 桐乡鼎润贸易有限公司：东润国际总部大厦项目（主楼、地下室及附属用房）（桩基、土建、安装、幕墙、消防及室外附属工程） | 结构层数 | 框架/22层/地下一层 | 面积 | 39741.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：电缆线随地拖拉，应进行穿管地埋。各分箱和开关箱内接线不规范，严禁一闸多机； 二、外架：外架断头处为做好封闭，单独外架搭设时应做好加固，设置垫抛撑。地下室入口与外架立杆有悬空现象，脚片应满铺到位，外加内防护不到位； 三、文明施工：施工现场灭火器材缺少，现场材料堆放较杂乱，水泥桶防尘措施不到位。主要道路未硬化到位，施工现场禁令、警示标志偏少； 四、电焊工、塔吊司索工等特种作业人员应做好持证上岗；
|  | 建设单位 | 桐乡鼎润贸易有限公司 |  |  |  |  | 曹应标
|  | 监理单位 | 杭州中新建设管理有限公司 |  |  |  |  | 朱彦立
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团有限公司 |  |  |  |  | 潘晓江
4 | 金凯悦总部大楼 | 结构层数 | 框架/五层/地下一层 | 面积 | 25964.65 | 形象进度 | 主体二层 | 项目负责人 | 一、施工用电：主电缆随地拖拉，未进行穿管地埋。分箱内存在使用三芯线和PE线未接。分配电箱应设置道路通畅； 二、外架：安全网未张挂到位，首层脚片未满铺到位； 三、塔吊：吊物钢丝绳断丝现象较明显应立即更换； 四、文明施工：施工现场灭火器材偏少，北侧围墙应修补封闭到位，施工现场材料堆放较杂乱； 五：电焊工、塔吊司索工等特种工作人员应做到持证上岗。
|  | 建设单位 | 浙江旭帆纺织品有限公司 |  |  |  |  | 陆建强
|  | 监理单位 | 桐乡监理 |  |  |  |  | 朱青峰
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团有限公司 |  |  |  |  | 陈伟峰
5 | 桐乡市高级中学风雨操场 | 结构层数 | 框架二层 | 面积 | 8177.98 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底缺少一向水平杆，局部梁、柱交接缺少一根立杆，部分梁两侧水平杆未连通。边梁处立杆的扫地杆和水平杆未双向拉通，与框架柱未设“井”字型抱箍。支模架地基应进行加固措施，立杆搭接不规范。 二、施工用电：不符合三相五线制要求，施工总配电房未设置。塔吊专用箱内接线混乱，存在一闸多机。钢筋和木工机械缺少开关箱，开关箱和分箱随地设置，无防雨措施。电缆线随地拖拉； 三、起重机械：塔吊四面围护未设置，主电缆未用绝缘子固定，钢索工未持证上岗，塔吊吊钩无保险钩； 四、文明施工：施工现场缺少灭火材料，钢筋场地和木工制作厂无双层防护棚。部分作业人员未戴安全帽，主要道路未硬化到位，施工现场扬尘措施缺少，电焊工未持证上岗； 暂行施工，整改完毕后报我站复查后方可继续施工。
|  | 建设单位 | 浙江省桐乡市高级中学
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 鲍建忠
6 | 天女：年产12万吨高性能水性环保涂料搬迁扩建项目 | 结构层数 | 结构六层 | 面积 | 82998.2 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、施工用电：临时用电分箱内存在一闸多机现象；钢筋加工区机械缺少开关箱，且部分开关箱的距离不符合要求；部分钢筋切断机、模板切割机缺少防护罩；切割机的开关设置不符合要求；现场电缆线随意拖拉，须架空或埋地铺设；设备开关箱配置严重不足；施工用电须按TN-S系统整改； 二、施工机械设备：塔式起重机械现场共8台，其中安装告知6台使用告知2台，告知情况严重滞后(2台未安装告知，4台未使用告知)塔吊须办理安装告知后方可安装，办理使用告知后方可使用； 三、文明施工：现场施工主要道路未硬化到位，现场扬尘现象严重；施工大门口冲洗设施未设置，冲洗沟设置不规范；现场电动车辆随意停放，存在较大安全隐患；围墙上“牛皮廯”较多，须清除干净；道路上泥浆和积水较严重；建筑材料堆放杂乱； 四、基坑：基坑边坡挖土堆载较多且较近，存在较大安全隐患；坑槽边缘堆钢筋等建筑材料对坑边稳定存在较大影响； 五、现场消防灭火器材偏少，应增设。
|  | 建设单位 | 浙江天女集团制漆有限公司 |  |  |  |  | 姚珄铭
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设 |  |  |  |  | 陈亚飞
7 | 友恒无纺布：辅助车间（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/六层/地下一层 | 面积 | 4436.58 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底南北向水平杆缺失，剪刀撑设置不规范，扣件全部再检查，外边梁部分横杆缺失，框架柱与支模架的抱接数量偏少； 二、施工用电：钢筋加工器开关箱设置不规范，电缆线有拖地现象，对焊机动力箱设置不规范； 三、文明施工：现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多，主要道路扬尘较严重，大门口未设置冲洗设施； 四、施工现场消防灭火器材缺少应增设。
|  | 建设单位 | 桐乡市友恒无纺布有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设 |  |  |  |  | 周富荣
8 | 友恒包装材料：1#、2#、3#车间、辅助车间（桩基、土建、安装、钢结构） | 结构层数 | 框架、钢结构/六层/地下一层 | 面积 | 7890.34 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底南北向水平杆缺失，剪刀撑设置不规范，扣件全部再检查，外边梁部分横杆缺失，框架柱与支模架的抱接数量偏少； 二、施工用电：钢筋加工器开关箱设置不规范，电缆线有拖地现象，对焊机动力箱设置不规范； 三、文明施工：现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多，主要道路扬尘较严重，大门口未设置冲洗设施； 四、施工现场消防灭火器材缺少应增设。
|  | 建设单位 | 嘉兴友恒包装材料有限公司 |  |  |  |  | 周富荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设 |  |  |  |  | 周富荣
9 | 力兵化纤纺织1#车间、研发车间、传达室 | 结构层数 | 框架五层 | 面积 | 24077.39 | 形象进度 | 主体去顶 | 项目负责人 | 一、高压电塔距项目外架不足7米要求偏方案做防护； 二、塔吊移位要求重新办理安装使用告知； 三、项目经理现场带班记录不全面； 四、外架底部拉结偏少； 五、井架使用告知有一台未办理； 六、现场缺个器材，警示敬告牌； 七、现场临边防护不到位，楼梯边、楼层边部分未围护； 八、施工机械部分缺少开关箱，电缆线有乱拖拉现象部分接线不符TN-S系统，PE线未接。 九、料台搭设不符要求，移动操作平台无围护栏杆，物料机缺安全门； 十、现场应加强文明施工受理并制定防尘措施，水泥桶砂浆通应围护。
|  | 建设单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | 张少林
|  | 监理单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 薄国清
10 | 桐乡市城镇生活污水入网改造工程二期(2015年度洲泉镇标段) | 结构层数 | / | 面积 | / | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工现场缺少警示标志； 二、施工现场缺少围栏； 三、施工单位人员班组不到位； 暂停施工。
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | /
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 董文研
|  | 施工单位 | 嘉兴市万盛建设股份有限公司 |  |  |  |  | 汪黎君
11 | 桐乡市农产品物流配送综合服务基地项目 | 结构层数 | 框架/10层/地下1层 | 面积 | 15018.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：外架局部立杆悬空；底部外架内防护未设置；外架排水沟未排通，垃圾应及时清理；拉结点设置偏少； 二、施工用电：总配电房缺应急灯、防爆灯、灭火器、黄沙箱，电缆线未设置，防鼠措施缺少；分箱内PE线未接，私拉电线，未重复接地；钢筋加工区机械开关箱偏少； 三、人货梯使用告知未办理严禁投入使用；施工升降机部分楼层安全门未设置； 四、电梯井防护不到位，楼梯临边防护不到位；高出施工人员部分未佩戴安全帽； 五、文明施工：建筑物内严禁停放车辆；施工场地内垃圾较多，应及时清理；现场扬尘情况较严重，水泥桶机砂浆桶防尘措施缺少；现场灭火器材偏少，应增设； 六、电箱内防雨措施做好，及时到位。
|  | 建设单位 | 桐乡市供销合作总社 |  |  |  |  | 葛铂金
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 应信群
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 马明松
12 | 梧桐街道拆迁调产安置房4#楼工程 | 结构层数 | 框剪/9层 | 面积 | 4649.04 | 形象进度 | 结顶标化 | 项目负责人 | 一、外架拉结点设置局部偏少，尤其是转角处部分拉结点已失效；部分架体遇阳台断开处未封头，局部脚片有漏铺现象，个别处缺立杆； 二、总配电房缺应急灯、防爆灯，电缆沟未设，防鼠措施未做；分箱内检修记录内容不全； 三、物料提升机缆风绳设置角度不对，应增设刚性连接；底部围护高度不够，且整一架体有轻微倾斜现象，望及时纠正； 四、电梯井内水平防护未到边，部分临边、洞口防护未做； 五、消防灭火器材偏少，及时做好扬尘防控措施；建筑物内垃圾及时清理，材料及时归类堆放；
|  | 建设单位 | 桐乡市人民政府梧桐街道办事处 |  |  |  |  | /
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 潘文宾
13 | 石门镇2011-4地块商住项目（桩基、土建、安装） | 结构层数 | 框架/5层/地下1层 | 面积 | 6909.85 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底缺少一道水平杆；部分断开的水平杆断开，须连接牢固；剪刀撑设置不符合要求；外架安全网的张挂须跟上搭建进度；支模架体系须与框架柱有效抱结；梁底小横杆未连接牢固； 二、施工用电：钢筋加工区施工机械缺少开关箱；部分分箱内PE线未连接；模板切割机缺少防护罩；电缆线随地拖拉，须架空或埋地铺设； 三、塔吊底部围护未设置； 四、南侧基坑边堆土较高，且离坑边距离较近，须加强坑边围护和监测； 五、文明施工：施工现场扬尘较为严重，冲洗设施未设置到位；现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多；
|  | 建设单位 | 桐乡市加家房产开发有限公司 |  |  |  |  | 金楚加
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 丛凤华
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 倪海燕
14 | 桐乡市亿通磁业有限公司：1#、3#车间、配电间、传达室及地下水泵房 | 结构层数 | 框架/3层/地下1层 | 面积 | 3079.36 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底少南北方向水平杆；竖直剪刀撑设置不规范，水平剪刀撑道数偏少，不符合要求；板底木楞分布不均匀；柱头与支模架体系的抱结点偏少；部分水平杆断开； 二、施工用电：配电箱防雨防砸防护设施不到位；电缆线随意拖拉； 三、文明施工：施工现场加强防尘措施；现场灭火器偏少，应增设；门口做好冲洗措施。
|  | 建设单位 | 桐乡市亿通磁业有限公司 |  |  |  |  | 钟衍
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 桐乡市大城建筑有限公司 |  |  |  |  | 沈辽清
15 | 陈海堂：商住楼安置房项目 | 结构层数 | 框架/4层加跃层 | 面积 | 684.55 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：板底少一个方向的水平杆件；立杆底部基础为回填土，须采取加固措施；隔层立杆须与整体支模架立杆连通；支模架体系须与框架柱有效抱结；部分扫地杆缺失，须增设；外架安全网的张挂须跟上外架搭建进度； 二、施工用电：钢筋加工区机械缺少开光箱； 三、现场防扬尘措施不到位，须加强； 四、现场消防器材设置偏少；
|  | 建设单位 | 陈海堂 |  |  |  |  | 陈海堂
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 嘉兴元吉建设有限公司 |  |  |  |  | 叶国平
|  | 结构层数 |  | 面积 |  | 形象进度 |  | 项目负责人
建设单位
监理单位
施工单位
|  | 结构层数 |  | 面积 |  | 形象进度 |  | 项目负责人
建设单位
监理单位
施工单位
|  | 结构层数 |  | 面积 |  | 形象进度 |  | 项目负责人
建设单位
监理单位
施工单位
|  | 结构层数 |  | 面积 |  | 形象进度 |  | 项目负责人
建设单位
监理单位
施工单位