## Sheet1
桐乡市2016年第一次建设工程质量治理两年行动及建筑施工安全综合大检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 检查情况
[9 empty] | 市场行为问题 | 质量问题 | 安全问题 | 监督检测
1 | 力兵化纤纺织1#车间、研发车间、传达室 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 24077.39 | 形象进度 | 主体去顶 | 项目负责人 | 1、项目部主要管理人员工资发放单未提供； | 1、层面天沟底局部有渗水现象，须处理；2、砌体留置槎处拉结筋设置不规范；3、框架柱处砌体拉结筋采用植筋，拉拔试验报告未见；4、较大门窗洞两侧构造柱未规范设置；5、构造柱顶部锚固筋未设置，箍筋设置不符合；6、窗台砼伸进砌体长度偏短；7、1#车间结施15A节点，施工现场未按施工图纸施工；8、桩基检测报告设计单位未填；9、桩基试桩参数与图纸不一致，须更改说明；10、钢筋连接方式请设计明确、确认；11、卫生间预埋套管采用PVC材料，损坏较多； | 1、高压电塔距项目外架不足7米要求偏方案做防护；2、塔吊移位要求重新办理安装使用告知；3、项目经理现场带班记录不全面；4、外架底部拉结偏少；5、井架使用告知有一台未办理；6、现场缺消防器材警示、敬告牌；7、现场临边防护不到位，楼梯边、楼层边部分未围护；8、施工机械部分缺失开关箱，电缆线有乱拖拉现象，部分接线不符合TN-S系统，PE线未接；9、料台搭设不符合要求，移动操作平台无围护栏杆，物料机缺安全门；10、现场应加强文明施工管理并制定防扬尘措施，水泥桶、砂浆桶应围护； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内1个，超允许偏差2个，超最大允许偏差12个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检1#车间一层柱14/B、一层柱11/B、二层梁A/9-1/9，设计等级C30，分别达到123%、118%、101%；
|  | 建设单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | 张少林
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 薄国清
2 | 星火房地产开发：崇福镇星火村3#、5#-13#、15#及地下室 | 结构层数 | 框剪/3-18层地下1层 | 面积 | 147860.17 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、项目经理工程资料及工资表中代签字；2、安全员工资表中代签字；3、劳务分包现场负责人劳动合同及工资支付凭证未提供；4、监理项目部人员工资支付凭证未提供；5、监理项目部人员变更无相关手续； | 1、砼构件多处存在蜂窝、露筋现象；2、砌体转角处及一端为自由端的部位未设构造柱；3、构造柱砌体马牙槎未规范设置，拉结筋设置间距偏大；4、拉结筋采用植筋的，应做好拉拔试验；5、节能变更未见审图手续，砌块现场同一采用B07做与施工图不符；6、卫生间等电位连接镀锌扁铁部分漏设；7、部分构造柱仅后浇带处钢筋锈蚀较严重，应做除锈处理； | 1、支模架：地下室后浇带未见施工专项方案；2、货用施工升降机搭设在地下室顶板后浇带部位，无专项施工方案且地下室顶板下无防护措施；3、前挑脚手架与落地脚手架混搭；4、高出临边防护不到位，高出作业人员没有安全措施；5、施工用电较混乱，且电缆线搭设不规范，机械接地不到位，PE线未接，存在一闸多机现象；6、塔吊顶升记录和验收无，货用物料提升机也缺少；7、现场扬尘较为严重，有随意抛洒垃圾现象；8、部分操作人员无证上岗，必须持证上岗；9、现场材料堆放杂乱，木料场旁消防设施缺少； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内13个，超允许偏差1个，超最大允许偏差1个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检11#1层柱S-E/S-5、2层柱S-D/S-4、3层柱S-D/S-4，设计等级C30，分别达到171%、149%、140%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：抽检10块200*95*90mm试块，该组试样所检项目符合标准要求；4、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 桐乡市星火房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 周掌标
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 徐建
3 | 龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程26#、27#、32#、33#楼及2#地下车库工程 | 结构层数 | 框架/17层局部9层 | 面积 | 46815.12 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、施工单位：项目部人员劳动合同、工资单未见；项目经理、技术负责人、安全负责人均为履职，存在代签字现象；材料、设备支付凭证上付款单位为陈豫；2、劳务单位：劳务企业负责人与施工单位质量员为同一人；根据劳务合同未重包，计取钢管、扣件、脚片等费用；劳务款由劳务企业付款给陈豫；3、监理单位：监理项目部人员不按规定到岗履职；对材料、构配件审查不符合要求，对分包单位检查、见证取样、旁站监理不符合要求； | 1、现场：栏板压顶预埋钢筋型号错误；构造柱预埋2根钢筋，缺少2根；砖墙接槎处未设拉接钢筋；有部分砖墙组砌错误，未砌筑丁砖；砖墙顶部未砌筑斜塞转，和梁底交接留缝处理错误；所有后置预埋钢筋未做拉拔试验；地下室砼试块部分未评定，砼施工日记内容不全，预埋钢筋拉拔试验未做；检验批中的项目经理名字不符、基础桩资料未见； | 1、部分立杆扫地杆未设置，梁底横杆缺失；2、料台周边围护未做，人货梯未经告知严禁使用；3、塔吊电箱内线路不符合TN-S系统，PE线未接，存在一闸多机，乱拉电线现象；塔吊应加强保养；4、高处作业：电梯井水平防护缺失，上层施工防护门缺失，楼梯临边防护未跟上施工进度，楼内洞口处未做防护；5、地下室顶板预留洞缺少水平防护；6、临边通道口缺少防护牌，部分机械防护网缺少；7、钢平台悬挑架不符合规范要求，锚固长度偏短；8、外脚手架安全网未使用备案产品；9、外架立杆架设在塔吊附墙撑（32#），通道口外梁与建筑间未做防护，建筑物凹凸处脚片铺设防护不全；10、现场扬尘问题较严重，灭火器材缺少；11、现场水泥桶、砂浆桶应做好防尘措施； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内13个，超允许偏差0个，超最大允许偏差2个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检27#一层柱27/D、一层柱25/D、二层柱17/D，设计等级C35，分别达到109%、113%、113%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：抽检10块240*115*90mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；4、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、16mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 桐乡市龙翔两新建设开发有限公司 |  |  |  |  | 邵林
|  | 监理单位 | 浙江嘉元工程管理有限公司 |  |  |  |  | 赵卫东
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团有限公司 |  |  |  |  | 范志明
4 | 强利汽车配件2#车间、2#门卫 | 结构层数 | 框架1-2层 | 面积 | 15415.24 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目部人员社保未提供原件；项目经理、技术负责人未到岗履职；材料、设备采购租赁支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人未到岗履职；负责人工资单未见；3、监理单位：项目部成员劳动合同、社保、工资单未见；项目部成员未到岗履职，仅监理员到岗；材料、机械报审不全；见证取样未按规定取样； | 1、资料：带E钢筋质保单未见，焊条质保单未见，砼合格证未见；闪光对焊工艺焊及焊接报告未见；回填土检验报告未见；材料进场验收记录、送检记录未见，见证取样内容不全；桩顶标高记录未见；2、现场：标养室不符合要求；基础分部未验收已回填土； | 1、施工用电：总配电箱设置不规范，内部缺少应急机制，通风窗和电缆沟洞无防雀防鼠网；钢筋场处分箱内存在一闸多机，塔吊处分箱使用二相线和三芯线，分箱内存在PE线未接现象；电缆线随地拖拉，未做到穿管地埋；木工机械缺少开关箱；2、机械：塔吊未办理使用登记手续严禁投入使用；钢筋机械传动部缺少防护罩；塔吊底部四面围护高度不符合要求；3、文明施工：主要道路未硬化到位；预拌砂浆桶缺少防扬尘措施；灭火器材在木料堆放场缺少，且严禁随地放置；4、资料：资料中相关人员存在代签字现象；方案和组织设计中引用的规范已过期；特种作业人员为持证上岗；带班检查和项目部安全检查内容无正对性； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；2、混凝土普通砖检测报告：抽检1组，该组试样不符合标准要求；
|  | 建设单位 | 强利汽车配件（浙江）有限公司 |  |  |  |  | 施建永
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 李杰
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设 |  |  |  |  | 徐江徽
5 | 尚源实业：梳麻车间 | 结构层数 | 框架/4层地下1层 | 面积 | 6178.19 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目部人员均为履职，代签字；劳务分包合同未见；材料设备采购、租赁合同未见，仅钢材；材料设备采购租赁支付凭证均未见；自有设备、周转材料凭证未见；施工组织设计未按规定审批，施工技术交底未按规定交底； | 1、现场：构造柱钢筋搭接在同一平面，箍筋间距不符合要求；梁、板、柱等砼表面模板残留未清除干净；柱存在蜂窝等缺陷，已经进行了修补，修补不到位，资料中无修补措施，无验收、检查结论；①轴交C轴柱涨模严重；现场标养室不符合要求；2、资料：防水材料质保单、实验报告未见；砼试块及砂浆试块基础未评定；原材料进场验收记录及见证取样和送检记录未见；砌体植筋记录、锚固力检测报告未见；钢筋焊接工艺焊报告、回填土检验、沉降观测未见；隐蔽工程验收记录部分签字未签； | 1、外架拉结点偏少；脚片未铺满到位；外架转角处大横杆存在断开情况；外架部分位置内防护未设置；局部横杆断开，搭设不符合要求；2、支模架扫地杆、水平杆设置不到位；剪刀撑未设置；楼梯支撑体系不符合要求，须经公司复核后方可进入下一道工序；3、局部楼梯防护栏杆未设置；电梯井临边防护栏杆未设置；主出入口防护棚未设置，其他的防护棚设置不符合要求，部分防护棚搭设借用外架；4、物料提升机借用外架，不符合要求，须计算后按方案搭设；自落门高度不足，底部的围护高度不够；5、施工用电：总配电房内未设置黄沙箱、绝缘垫、应急照明，未按规定设置；外接线路直接绑扎于外架上；开关箱设置偏少，局部存在一闸多机现象；6、文明施工：现场主要道路未硬化到位，扬尘现象较严重，须制定防扬尘措施；大门口未设置冲洗设施；现场消防器材设置偏少，须增设；7、现场暂停施工，须整改完成经复查后方可进入下一道工序。 | 1、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱7/B、一层柱7/C、一层柱6/C，设计等级C30，分别达到106%、99%、107%；2、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（16mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江尚源实业有限公司 |  |  |  |  | 王焕华
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 徐冰
6 | 桐乡市农产品物流配送综合服务基地项目 | 结构层数 | 框架/10层地下1层 | 面积 | 15018.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目经理履职不到位，存在代签字现象；安全负责人未到岗履职；材料设备采购、租赁合同不齐全，支付凭证均无；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人未到岗；3、监理单位：总监、专业监理工程师未到岗履职；主体旁站记录无人签字；4、资料：砌块实验报告、轻质砖粘合剂实验报告未见；回填土检验报告未见；锚固力检测报告未见； | 1、现场：同条件试块未设置现场，标养室缺干湿度计、养护记录；现场砌块部分灰缝厚度及砂浆饱满的不符合要求；构造柱钢筋未加密，部分构造柱浇捣不密实，分二次浇捣，部分过梁板长度偏短；墙上线槽埋管未座浆；GZ1构造柱和框架梁一次浇捣，未有效分离； | 1、外架：外架局部立杆悬空；底部外架内防护未设置；外架排水沟未排通，垃圾应及时清理；拉结点设置偏少；2、施工用电：总配电房缺应急灯、防爆灯、灭火器、黄沙箱，电缆线未设置，防鼠措施缺少；分箱内PE线未接，私拉电线，未重复接地；钢筋加工区机械开关箱偏少；3、人货梯使用告知未办理严禁投入使用；施工升降机部分楼层安全门未设置；4、电梯井防护不到位，楼梯临边防护不到位；高处施工人员部分未佩戴安全帽；5、文明施工：建筑场内严禁停放车辆；施工场地内垃圾较多，应及时清理；现场扬尘情况较严重，水泥桶、砂浆桶防扬尘措施缺少；现场灭火器材偏少，应增设；6、电箱防雨措施做好，及时到位； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内15个，超允许偏差0个，超最大允许偏差0个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱11/K，设计等级C40，达到111.5%；抽检三层柱8/K、四层柱11/N，设计等级C35，分别达到109%、105%；
|  | 建设单位 | 桐乡市供销合作总社 |  |  |  |  | 葛柏金
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 应信群
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 马明松
7 | 天女：年产12万吨高性能水性环保涂料搬迁扩建项目 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 82998.2 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目部人员均为履职，代签字；劳务分包合同未见；材料设备采购、租赁合同未见，仅钢材；材料设备采购租赁支付凭证均未见；自有设备、周转材料凭证未见；施工组织设计未按规定审批，施工技术交底未按规定交底；2、劳务单位：现场负责人未到岗；3、监理单位：监理人员到岗履职均不到位；对材料、构配件审查存在代签字现象；旁站记录、监理日记存在大量无人签字现象；检验批、分部分项未按规定验收； | 1、现场：构造柱钢筋搭接在同一平面，箍筋间距不符合要求；梁、板、柱等砼表面模板残留未清除干净；柱存在蜂窝等缺陷，已经进行了修补，修补不到位，资料中无修补措施，无验收、检查结论；①轴交C轴柱涨模严重；现场标养室不符合要求；2、资料：钢筋质保单抄件上是便章；砼施工日记上砼配合比与商品砼配料单上不符；现场材料缺检验报告；焊接报告未跟上进度；拉结筋拉拔试验未做； | 1、施工用电：临时用电分箱内存在一闸多机现象；钢筋加工区机械缺少开关箱，且部分开关箱的距离不符合要求；部分钢筋切断机、模板切割机缺少防护罩；切割机的开关设置不符合要求；现场电缆线随意拖拉，须架空或埋地铺设；设备开关箱配置严重不足；施工用电须按TN-S系统整改；2、施工机械设备：塔式起重机械现场共8台，其中安装告知6台使用告知2台，告知情况严重滞后(2台未安装告知，4台未使用告知)塔吊须办理安装告知后方可安装，办理使用告知后方可使用；3、文明施工：现场施工主要道路未硬化到位；施工大门口冲洗设施为设置，冲洗设置不规范；现场电动车辆随意停放，存在较大安全隐患；围挡上“牛皮廯”较多，须清除干净；道路上泥浆和积水较严重；建筑材料堆放杂乱；4、基坑：基坑边坡挖土堆载较多且较近，存在较大的安全隐患；坑槽边缘堆钢筋等建筑材料，对坑边稳定存在较大影响；5、现场消防灭火器材设置偏少，应增设； 现场暂停施工，须经整改完成复查后方可进入下一道工序。 | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（16mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江天女集团制漆有限公司 |  |  |  |  | 姚珄铭
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 陈亚飞
8 | 桐乡市高级中学：风雨操场 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 8177.98 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目经理有代签字现象，履职不到位；质量负责人未到岗，旁站记录为签字，履职不到位；2、监理单位：专业监理工程师存在代签字现象，履职不到位；对分包单位的资质未审查；见证取样制度执行不到位；对工程变更为按规定审查；3、建设单位：对重大变更未重新报审； | 1、标养室未规范建立；2、桩基检测报告未提供；地基验槽验收记录盖章不全；3、幕墙预埋件个别位置不准，存在偏位； | 1、施工用电：总配电房未设置，应立即按照标准要求设置；塔吊大灯应设置专用照明箱；木工机械缺少开关箱；分配电箱内各分路应标识明确； 2、机械：钢筋机械传动部位缺少防护罩；塔吊底部地面围护高度不够；塔吊主电缆未用绝缘瓷瓶固定；3、文明施工：现场材料堆放杂乱；施工现场堆土未防扬尘覆盖；灭火器严禁随地堆防；民工学校为设置；外架验收牌缺少，警示牌警示标识缺少；楼层临边防护缺少；做好防扬尘措施；4、资料存在代签现象；塔吊司机与资料不符；带班记录缺失不全；带班记录带班人不符合要求；资料要求及时整改完整；5、脚手架基础有沉降情况，高支模抓紧做好备案手续； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400E（12m、22mm、25mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江省桐乡市高级中学 |  |  |  |  | 封永良
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 鲍建忠
9 | 工业发展投资：开发区康和家园一期项目 |  | 框架/10层地下1层 | 面积 | 5038.72 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目部人员劳动合同、工资单、社保未见；项目经理、安全负责人未到岗；技术负责人、质量负责人未到岗；材料、设备采购、租赁合同均无，支付凭证无；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务公司：现场负责人未到岗，合同、社保、工资单均无；3、监理单位：监理单位项目部人员劳动合同、工资单、社保未见；监理单位项目部人员均未履职，代签字现象普遍；材料设备进场报验不齐，仅有钢材；对分包单位审查未按要求审查；对监理规划细则编制审批、见证取样执行、隐蔽工程、检验批验收等不符合要求； | 1、资料：预拌砂浆质保单、实验报告未见；钢筋焊接工艺焊实验未做；回填土检验报告未见；进场验收记录不全，送检记录未见；植筋锚固力检测报告我见；隐蔽工程验收记录部分人员代签字，检验批时间未填；2、现场：标养室不符合要求，同条件试块现场未设置；现场构件蜂窝、麻面、涨模、夹渣较多；2/9-1/10交K轴处Gz2柱未与结构梁板有效分离；部分构造柱钢筋使用10mm钢筋未加密； | 1、施工用电：配电箱内PE线连接不到位；钢筋加工区移动开关箱数量缺少，设备的重复接地不到位；塔吊电缆线设置不符合要求；总配电房内应急灯、黄沙箱配备不到位，分路标识无；2、外架：外架内防护未设置到位；拉结点设置数量偏少且设置不符合规范要求；建筑物凹进部位脚片铺设不到位；3、高处作业：楼层内洞口未防护；电梯井临边竖向防护高度不足，防护不规范；楼梯栏杆设置未跟上进度；施工层临边防护栏杆设置不到位；4、机械设置：物料提升机未检测，未办理使用告知严禁使用；物料提升机底部围护高度不够；提升机搭设借用外架（刚性拉结）；5、支模架：支模架未严格按照专项方案搭设，立杆间距偏大，局部存在超过1.2M；缺少扫地杆，水平杆设置不到位；边梁处支模架存在借用外架现象；6、资料中存在代签字现象；7、文明施工：施工现场扬尘较多，须做好防扬尘措施；警示标牌缺少；消防灭火器材配备数量不足；现场建筑材料较杂乱； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中合格12个，超允许偏差2个，超最大允许偏差1个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱3/G、二层柱2/G、三层柱5/D，设计等级C30，分别达到91%、105%、94%；3、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400E10mm钢筋、HRB400（12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展投资有限公司 |  |  |  |  | 冯富强
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张木仿
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设发展有限公司 |  |  |  |  | 费建强
10 | 桐乡市加家房产开发：石门镇2011-4地块商住楼 | 结构层数 | 框架/5层地下1层 | 面积 | 6909.85 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 1、建设单位：工程款支付凭证未见；未组织图纸会审；2、总承包单位：质量负责人未到岗；材料设备采购合同不齐；材料设备采购、租赁支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；3、劳务单位：现场负责人劳动合同、工资单未见，未到岗履职；4、监理单位：专监同时在凤鸣新天地任安装监理员；旁站记录内容与实际不符、内容不全； | 1、现场：现场混凝土柱蜂窝较多。 | 1、支模架：板底缺少一道水平杆；部分断开的水平杆断开，须连接牢固；剪刀撑设置不符合要求；外架安全网的张挂须跟上搭建进度；支模架体系须与框架柱有效抱结；梁底小横杆未连接牢固；2、施工用电：钢筋加工区施工机械缺少开关箱；部分分箱内PE线未连接；模板切割机缺少防护罩；电缆线随地拖拉，须架空或埋地铺设；3、塔吊底部围护未设置；4、南侧基坑边堆土较高，且离坑边距离较近，须加强坑边围护和监测；5、文明施工：施工现场扬尘较为严重，冲洗设施未设置到位；现场建筑材料堆放杂乱，垃圾较多；6、现场消防器材设置偏少，须增设； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 桐乡市加家房产开发有限公司 |  |  |  |  | 金楚加
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 丛凤华
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 倪海燕
11 | 浙江赢时胜实业有限公司3#厂房、配电房 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 3236.08 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、建设单位：开工前未取得施工许可证；工程款支付凭证未见；未按规定组织图纸会审；2、总承包单位：项目经理未到岗履职，与“桐高风雨操场”人员重复；技术负责人履职不到位；质量负责人未到岗；安全员与“桐高风雨操场”未同一人；3、劳务单位：根据合同，劳务承包范围包含材料，“材料费57000元”； | 1、质量：370墙留置槎处拉结筋设置不规范（仅设置2根拉结筋）；窗间墙窗框固定预埋水泥砖未设；填充墙砌件高度超4M的圈梁未设置到位；个别柱施工缝留置不规范，且接头处存在漏浆露筋现象；一层⑩抽较A-B轴疏散门洞尺寸与施工图标注尺寸不符，请复核后由设计单位重新明确；焊条合格证未提供； | 1、施工用电：总配电房应急灯、防爆灯、黄沙箱、通风窗缺失；分配电箱内PE线未接，严禁使用三芯线和二相线；钢筋加工机械开关箱偏少；电缆线随地拖拉，未穿管保护；分配电箱内漏保器参数不符合标准；2、外架：外架内防护缺少；南立面架体与支模架混搭，井架卸料平台与外架混搭；东侧毛竹架无专项施工方案，毛竹架缺少扫地杆；拉结点设置不规范，且严重偏少；毛竹架在高压线附近未设置脚片硬防护；小横杆缺少较多；3、机械：塔吊未办理拆卸告知手续；井架缆风绳设置角度不规范；搅拌机缺少手柄保护装置；井架卸料平台设置不规范，两侧未用脚片封闭；4、高出作业：楼梯临边防护不到位；5、文明施工：主要道路未硬化到位；防扬尘措施缺少；消防灭火器材偏少，木料堆放场应增设；6、现场资料中存在代签字现象；安全教育、带班记录内容不全； | 1、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检3#厂房一层柱9/D、一层柱8/E、一层柱7/E，设计等级C30，分别达到104%、112%、84%；
|  | 建设单位 | 浙江赢时胜实业有限公司 |  |  |  |  | 杨新学
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 沈建奎
12 | 凤鸣新天地小区二期 | 结构层数 | 框架/11层地下1层 | 面积 | 33053.53 | 形象进度 | 基坑 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目部项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的合同、社保、工资单未见；项目技术负责人相关证书未见；质量负责人、安全负责人未到岗履职；材料、设备采购租赁合同不齐全、支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人合同未见、社保未见、为到岗；3、建设单位：工程款支付凭证未见；未组织图纸会审、设计交底；4、监理单位：项目部人员合同均为代签；专监、人防总监未到岗履职，代签字现象普遍；人防细则未审批；材料、构配件审核不符合要求；11#有两份旁站记录，且内容不一致； | 1、桩基资料反映打桩日期和监理日记记录日期不一致，其他资料记录不全，施工单位未签字盖章认可，但监理已签字确认；2、工程资料：少焊条合格证，桩检测报告未见，见证取样内容不全，标准养护室未建立； | 1、施工用电：总配电房内缺少应急灯，总配电房搭建材料应使用防火材料；二级配电箱内PE线、零线设置不到位；钢筋加工区移动开关箱数量偏少，双层防护棚未搭设；电缆线随地拖拉；2、高出作业：基坑临边防护不到位；3、基坑围护未严格按照专项方案实施；4、机械设备：塔吊现场4台，群塔作业方案中只有3台，与现场不符，4#塔吊使用登记为办理，手续不齐全前严禁使用；5、文明施工：主入口排水沟设置不规范；车辆冲洗设施，带泥上路；现场道路扬尘较多，须定制防扬尘措施；6、现场消防灭火器材设置偏少，应增设；7、现场资料中存在代签字现象； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检11#地下室墙6/F-G、5-6/1/F、5-1/5/F，设计等级C35，分别达到124.6%、115%、129%；
|  | 建设单位 | 桐乡市凤鸣新天地房产开发有限公司 |  |  |  |  | 黄利奎
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 李秦义
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 张潇
13 | 绿城乌镇雅园二期G4二标段 | 结构层数 | 框架/18层地下1层 | 面积 | 33566.85 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、监理组织审查工程变更不符合要求； | 1、资料：现场缺带E钢筋质保单及实验报告，电渣压力焊焊剂合格证未见；防水材料实验报告未见，回填土实验报告未见；桩顶标高验收记录未见；2、现场：现场同条件试块未见，标养室不符合要求；现场局部有夹渣、涨模现象，一层板部分砼有微小裂缝；14交U轴（14#楼）处增设一200*200柱与图纸不符；现场构造柱植筋偏位严重；现场局部柱有修补现象，修补记录未见； | 1、总配电房内缺应急灯、照明灯、防爆罩、通风窗和防鼠措施，部分机械开关箱距离设置偏远；2、楼层面部分洞口防护措施未设，部分临边防护栏杆设置未到位，连廊作业口防护措施未设；3、人货梯基坑边围护未设，内部积水未及时抽干，部分塔吊底部围护未设；4、部分单体口安全网、脚手片未跟上施工进度，悬挑部分的钢丝绳少一道拉杆，流索偏短； 5、进出施工现场口通道棚要求设置双层防护；6、场地内的泥浆及时冲洗干净，车辆进出做到净车出场，并做好施工现场的扬尘防控措施； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中合格2个，超允许偏差3个，超最大允许偏差10个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检14#楼架空层墙4/C-E、一层梁3/L-M、架空层柱2/Y，设计等级C35，分别达到102.6%、103%、101.7%；3、钢筋物理性能检测报告：（1）抽检HRB400（14m、16mm、20mm）钢筋，均符合标准要求；（2）抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 项明军
|  | 监理单位 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 张峰
|  | 施工单位 | 浙江恒力建设有限公司 |  |  |  |  | 金城
14 | 圣庭苑商住楼项目 | 结构层数 | 框架/4层地下1层 | 面积 | 17913.66 | 形象进度 | 主体三层楼面 | 项目负责人 | 1、建设单位：工程款支付凭证未见；2、施工单位：该工程为联合体投标，现场两公司协议未见，职责分工不明确，且桩基资料现场未见；乌镇内利公司现场项目部人员均为到岗履职，人员劳动合同、社保证明、工资单均无，材料设备采购、租赁合同、支付凭证均无，劳务分包支付凭证无；同安建设在资料中未有体现；3、监理单位：监理单位项目部成员均未到岗履职，现场1人且无证上岗；均无法提供合同、社保、工资单；现场材料、机械设备进场报验无；分包单位资质审查无；旁站记录、见证取样不符合要求； | 1、现场：地下室顶板、梁及砼墙体处存在裂缝；地下室后浇带处砼墙止水钢板未朝迎水面设置；沉降观测点尚未设置；施工现场无标养试块及同条件试块；图纸参审、设计交底无；AT-01设计变更通知书未重新报图审；桩基资料未见；施工技术资料浙江同安建设有限公司均未签字盖章； | 1、外脚手架：外架内立杆及外挑板支模架立杆未着地，悬空立杆（地下室土方未回填）；外架断开处未设封头；部分安全网未张挂齐全；脚手片漏铺，特别是凹凸处；外架拉结点缺少严重，内防护无，水平隔断无；2、支模架：梁板底缺一方向水平拉杆；3层楼板支模架立杆对接于同一平面；部分支模架扫地杆缺少；各架体未与框架柱抱箍；4、施工用电：总配电室操作空间不足，设施缺少；分箱内有外接多用插座现象；水泵等机械设备缺少开关箱；分箱接地缺少，高度不足，部分偏高；电缆线铺设不规范，存在随意拖拉； 四、高出作业：楼层露台、层面、楼梯等临边防护缺失；地下室顶板采光井无水平防护；塔吊顶板处四周无防护；各进出建筑物的通道口无双层防护棚；钢筋操作场防护棚覆盖不足；塔吊楼层面开洞处支模架缺失；5、文明施工：工程缺少消防设施，无消防管道；水泥桶防尘措施不严；工程大门口应加强进出车辆管理；工程积水直排河道；6、机械：搅拌机无手柄保险；钢筋加工机械应及时保养；7、其他：食堂用餐人数50人左右，无许可证，健康证未见； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检地下室柱10/R、墙13/N-R、柱10/N，设计等级C35，分别达到92%、90.3%、91.4%；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌青房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 程爱妃
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 李杰
|  | 施工单位 | 桐乡市乌镇内利仿古园林建设有限公司/浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 吴玉梅
15 | 绿城乌镇雅园二期G4地块项目 | 结构层数 | 框架/18层地下1层 | 面积 | 33566.85 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、建设单位：工程款支付凭证未见；2、总承包单位：项目部成员劳动合同、社保、工资单现场未见，项目经理未履职、安全负责人未履职；材料、设备采购、租赁支付凭证现场未见，自有设备凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；将桩基工程分包给恒力建设；3、监理单位：监理项目部成员劳动合同、工资单未见；项目总监未履职、土建专监未到岗履职；对分包单位资质重审；见证取样台账不全；对材料、构配件审查记录不全； | 1、现场：个别柱施工缝（接头处）有偏位现象；地下室与主楼连通口有渗水现象；图纸参审签字盖章不全；部分结施图涉及变更重新示图的未经审图机构的重新审查；试打桩记录最终压力值与设计要求不符，请核实；沉降观测记录未提供；同条件试块未放置相应部位； | 1、外脚手架：脚手架落地部分地面未硬化；悬挑型钢转角部位与方案不符；部分下拉钢丝绳未跟上施工进度；U型扣缺少；悬挑部分底部未水平封闭；安全网部分未跟上施工进度；2、支模架：施工层支模架顶部纵横向水平拉杆缺少；梁底部分立杆未用横杆连接；边梁部位立杆缺少扫地杆；地下室后浇带支模架设置不规范；3、施工用电：总配电房内漏保器参数不匹配；分箱、开关箱未使用嘉兴备案产品；分箱、开关箱重复接地缺少；4、高出作业：楼梯临边栏杆未设置；楼层内玉楼洞口未做防护；地下室顶板、斜道出入口、楼层临边的临边防护缺少；电梯井水平防护缺少；5、文明施工：水泥桶防扬尘措施不到位；灭火器材禁止随地摆放；消防管道禁止直接架设在脚手架上；6、资料：带班记录上负责人签字为复印；班组活动、检查记录滞后；部分特种工证书过期；乙炔瓶防护管理不到位； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内0个，超允许偏差3个，超最大允许偏差12个；2、钢筋物理性能检测报告：（1）抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，其中HRB400（12mm）钢筋不符合要求，其余均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 项明军
|  | 监理单位 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 虞崇清
|  | 施工单位 | 浙江舜江建设集团有限公司 |  |  |  |  | 张峰
16 | 富盛豪庭御龙湾二期1#、8#、12#、15#-17#及地下室 | 结构层数 | 框架/地上18层地下1层 | 面积 | 88317.31 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1、总承包单位：项目经理、技术负责人、质量负责人存在代签字现象，未履职；材料、设备采购、租赁支付凭证均未见；材料、设备采购、租赁合同不齐全；2、劳务单位：劳务分包款支付凭证不全；3、监理单位：监理人员到岗履职均不到位；对材料、构配件审查存在代签字现象；旁站记录、监理日记存在大量无人签字现象；检验批、分部分项未按规定验收；4、设计单位：参加图纸会审的人员非图纸设计人员； | 1、现场：后置预埋筋拉拔试验未做；砼板底有夹渣现象；2、资料：钢筋质保单抄件上是便章；砼施工日记上砼配合比与商品砼配料单上不符；现场材料缺检验报告；焊接报告未跟上进度；拉结筋拉拔试验未做； | 1、安全管理：带班生产及带班检查记录不全；安全检查记录等资料不全，签字代签；塔吊司索工、司机特种作业人员证书过期；商品砂浆水泥桶防尘措施未做；1、文明施工：材料堆放场地整理、标识不全，钢筋堆料场地应分类码放；场地内消防设施缺少，楼幢消防管道缺少；外架上堆放杂物较多，应清理。3、外脚手架：外架拉结点未采用刚性拉结，转角等处缺少；建筑物凹凸处外架体水平防护、脚片铺设不全；外架内防护缺少；部分楼幢安全网未跟上施工进度；4、支模架：施工层支模架扫地杆、顶部纵横杆等缺失；浇捣令代签字（总监）；5、高空作业：上部几层预留洞口未封闭防护；电梯井后可填充墙侧防护栏杆或门无；电梯井水平防护不严，二层楼梯玉楼洞口应水平封闭防护；6、施工用电：分箱内PE线未接，有线未接，重复接地缺失；钢筋操作场地机械开关箱缺少；漏保器参数不匹配；电缆线应穿管保护；总配电房顶材质应设为阻燃，通风窗缺；7、塔吊：地下室顶板处水平防护无；塔机应对标准节检查连接螺栓；楼层钢卸料平台锚固缺一道，上部吊环筋偏小；8、其他：监理资料不全，有代签现象，总监未能到岗到位； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内5个，超允许偏差2个，超最大允许偏差8个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检15#一层墙1/7-7/F、二层墙7/J-H、三层柱11/H，设计等级C30，分别达到116%、113%、108%；3、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（18mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
|  | 建设单位 | 桐乡市圣达房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 陈磊杰
|  | 监理单位 | 浙江子诚工程管理有限公司 |  |  |  |  | 叶青
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 张建标
17 | 濮院毛衫城二期 | 结构层数 | 框架/16层地下1层 | 面积 | 36934.15 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 1、施工单位质量员不到岗；2、监理单位王磊无社会保险；3、监理单位对专业分包单位进场未核查资质； | 1、石膏空心轻质墙板图纸变动无联系单；2、窗间墙处窗框固定点预埋水泥砖设置不到位；3、部分砼构件存在蜂窝、露筋现象；4、预应力工程张拉记录未提供；5、部分内隔墙采用空心石膏板，建施图与结施图采用材料不一致，请设计单位复合重新明确；6、空心石膏板动力墙体、厚度150改120，设计变更手续未提供；7、空心石膏板安装节点采用标准图集设计不明确；8、空心石膏板门头套版处的设置不规范、钢卡设置不到位，与梁、板、柱及墙体连接处阴面处理不到位；长度超6M的构造柱未设置；卫生间应采用防水型条板；9、卫生间排气道产品合格及及复验报告未见；10、剪力墙及预应力工程未按规范要求采用带E钢筋； | 1、料台两边防护不到位，缺少警示警告牌；安全门应及时关闭；2、外架：连墙件设置偏少；脚片未铺满到位，且建筑垃圾较多，应及时清理；悬挑架底部缺少内封闭防护；悬挑架在转角处钢梁长度不符合要求；楼梯间处钢梁设置不规范，且无后锚固点；悬挑钢梁严禁两次悬挑；3、高出作业：大部分作业人员未佩戴安全帽；电梯井五水平防护，楼梯栏杆有拆除现象；4、施工用电：总配电房存在一闸多机现象；电缆线存在随地拖拉现象；5、机械：塔吊主电缆未用绝缘瓷瓶固定；搅拌机无料斗保险钩和手柄保护装置；6、文明施工：现场扬尘情况严重，及时洒水；砂浆桶、水泥桶未进行防扬尘封闭；现场缺少防扬尘措施；现场灭火器材设置偏少； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内12个，超允许偏差2个，超最大允许偏差1个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检46#楼A区三层墙1/6-7/C、三层柱5/B，设计等级C45，分别达到128%、132%；抽检五层柱7/B，设计等级C40，达到135%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：抽检10块240*115*90mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求。
|  | 建设单位 | 桐乡市华旺毛衫业科技开发有限公司 |  |  |  |  | 陈孙
|  | 监理单位 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 |  |  |  |  | 张利春
|  | 施工单位 | 振业建设集团有限公司 |  |  |  |  | 李建国
18 | 久易电子科技：车间、传达室 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 16243.94 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 1、建设单位：工程款支付凭证无；2、总承包单位：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同均为代签字，项目经理履职不到位，存在代签现象，技术负责人不履职，质量负责人不履职，安全负责人不履职，均有代签字现象；材料、设备采购合同及支付凭证不齐全；3、劳务单位：现场负责人社保为复印件，未到岗；4、监理单位：设备、材料构配件审查不到位；见证取样实施不符合条件；对分包单位审查不到位；项目部人员劳动合同存在代签字现象；见证取样、旁站记录、砼浇捣令记录不一致；总监、专监、监理员部分未到岗履职； | 1、资料：焊接合格证、砖合格证、砖实验报告、混凝土砂浆质保单、防水材料合格证、砂浆试块、焊接工艺焊实验报告、回填土检验报告、填充墙拉筋记录、锚固力检报告、桩顶标高验收记录均未见；2、现场：外墙两窗之间砖墙改为砼，须出具设计联合单；墙体有多处水泥砖与保温砖混砌；现场同条件试块未见，标养室缺干湿计、实验记录；2#电梯井处靠楼梯间处有一不明预埋管； | 1、外架：外架高度偏低，脚片未铺满到位，拉结点设置偏少；顶层外架缺少扫地杆；外架上建筑垃圾及时清理；2、进出口通道缺少，电梯井防护栏杆设置不规范，水平防护不到位；东侧电梯立杆间距偏大；3、机械：吊篮料台防护栏杆设置不到位；塔吊水平防护高度不够；搅拌机缺少手柄保护；4、施工用电：总配电房使用护套线，有一闸多机现象，黄沙箱、灭火器应设置在总配电房外；电缆线架设位置不规范；分配电箱内存在一闸多机现象；开关箱设置距离偏大；漏保器参数不匹配；5、文明施工：现场消防器材设置偏少；扬尘问题较为严重，防扬尘措施不全，门口缺少冲洗设施； | 1、现浇板厚度检测报告：检测点15个，其中允许偏差内9个，超允许偏差3个，超最大允许偏差3个；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检车间一层柱2/D、一层柱4/E、二层梁4/B-C、二层柱8/C、二层柱7/C，设计等级C40，分别达到132%、144%、124%、123%、132%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：（1）抽检10块240*190*115mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；（2）抽检10块240*115*90mm试块，强度平均值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；
|  | 建设单位 | 浙江久易电子科技有限公司 |  |  |  |  | 严国明
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 姚海方
|  | 施工单位 | 浙江北圣建设有限公司 |  |  |  |  | 陈毅伟

## Sheet3
市场行为问题 | 质量问题 | 安全问题 | 检测报告
一、市场行为问题：1、项目部主要管理人员工资发放单未提供； 二、质量问题：1、层面天沟底局部有渗水现象，须处理；2、砌体留置槎处拉结筋设置不规范；3、框架柱处砌体拉结筋采用植筋，拉拔试验报告未见；4、较大门窗洞两侧构造柱未规范设置；5、构造柱顶部锚固筋未设置，箍筋设置不符合；6、窗台砼伸进砌体长度偏短；7、1#车间结施15A节点，施工现场未按施工图纸施工；8、桩基检测报告设计单位未填；9、桩基试桩参数与图纸不一致，须更改说明；10、钢筋连接方式请设计明确、确认；11、卫生间预埋套管采用PVC材料，损坏较多； 三、安全问题：1、高压电塔距项目外架不足7米要求偏方案做防护；2、塔吊移位要求重新办理安装使用告知；3、项目经理现场带班记录不全面；4、外架底部拉结偏少；5、井架使用告知有一台未办理；6、现场缺消防器材警示、敬告牌；7、现场临边防护不到位，楼梯边、楼层边部分未围护；8、施工机械部分缺失开关箱，电缆线有乱拖拉现象，部分接线不符合TN-S系统，PE线未接；9、料台搭设不符合要求，移动操作平台无围护栏杆，物料机缺安全门；10、现场应加强文明施工管理并制定防扬尘措施，水泥桶、砂浆桶应围护； 四、检测报告：1、现浇板厚度检测报告：抽检1#车间3层板16-17/C-D、15-16/C-D、4-15/C-D各5个点，其中仅1#车间3层板15-16/C-D第3号点符合，其余均超出规范允许偏差，合格率7%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检1#车间一层柱14/B、一层柱11/B、二层梁A/9-1/9，设计等级C30，分别达到123%、118%101%； | 1、层面天沟底局部有渗水现象，须处理；2、砌体留置槎处拉结筋设置不规范；3、框架柱处砌体拉结筋采用植筋，拉拔试验报告未见；4、较大门窗洞两侧构造柱未规范设置；5、构造柱顶部锚固筋未设置，箍筋设置不符合；6、窗台砼伸进砌体长度偏短； 7、1#车间结施15A节点，施工现场未按施工图纸施工；8、桩基检测报告设计单位未填；9、桩基试桩参数与图纸不一致，须更改说明；10、钢筋连接方式请设计明确、确认；11、卫生间预埋套管采用PVC材料，损坏较多； | 1、高压电塔距项目外架不足7米要求偏方案做防护；2、塔吊移位要求重新办理安装使用告知；3、项目经理现场带班记录不全面；4、外架底部拉结偏少；5、井架使用告知有一台未办理；6、现场缺消防器材警示、敬告牌；7、现场临边防护不到位，楼梯边、楼层边部分未围护；8、施工机械部分缺失开关箱，电缆线有乱拖拉现象，部分接线不符合TN-S系统，PE线未接；9、料台搭设不符合要求，移动操作平台无围护栏杆，物料机缺安全门；10、现场应加强文明施工管理并制定防扬尘措施，水泥桶、砂浆桶应围护； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检1#车间3层板16-17/C-D、15-16/C-D、4-15/C-D各5个点，其中仅1#车间3层板15-16/C-D第3号点符合，其余均超出规范允许偏差，合格率7%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检1#车间一层柱14/B、一层柱11/B、二层梁A/9-1/9，设计等级C30，分别达到123%、118%101%；
一、市场行为问题：1、建设单位：工程款支付凭证未见；未组织图纸会审；2、总承包单位：质量负责人未到岗；材料设备采购合同不齐；材料设备采购、租赁支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；3、劳务单位：现场负责人劳动合同、工资单未见，未到岗履职；4、监理单位：专监同时在凤鸣新天地任安装监理员；旁站记录内容与实际不符、内容不全； 二、质量问题：1、现场：现场混凝土柱蜂窝较多。 三、安全问题： 四、检测报告： | 1、现场：现场混凝土柱蜂窝较多； |  | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；
1、项目经理工程资料及工资表中代签字；2、安全员工资表中代签字；3、劳务分包现场负责人劳动合同及工资支付凭证未提供；4、监理项目部人员工资支付凭证未提供；5、监理项目部人员变更无相关手续； | 1、砼构件多处存在蜂窝、露筋现象；2、砌体转角处及一端为自由端的部位未设构造柱；3、构造柱砌体马牙槎未规范设置，拉结筋设置间距偏大；4、拉结筋采用植筋的，应做好拉拔试验；5、节能变更未见审图手续，砌块现场同一采用B07做与施工图不符；6、卫生间等电位连接镀锌扁铁部分漏设；7、部分构造柱仅后浇带处钢筋锈蚀较严重，应做除锈处理； | 1、支模架：地下室后浇带未见施工专项方案；2、货用施工升降机搭设在地下室顶板后浇带部位，无专项施工方案且地下室顶板下无防护措施；3、前挑脚手架与落地脚手架混搭；4、高出临边防护不到位，高出作业人员没有安全措施；5、施工用电较混乱，且电缆线搭设不规范，机械接地不到位，PE线未接，存在一闸多机现象；6、塔吊顶升记录和验收无，货用物料提升机也缺少；7、现场扬尘较为严重，有随意抛洒垃圾现象；8、部分操作人员无证上岗，必须持证上岗；9、现场材料堆放杂乱，木料场旁消防设施缺少； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检11#楼4层板31-33/D-G、29-31/D-G、27-29/D-F各5个点，其中11#楼4层板29-31/D-G第2、4两点超出规范允许偏差，其余均符合，合格率87%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检11#1层柱S-E/S-5、2层柱S-D/S-4、3层柱S-D/S-4，设计等级C30，分别达到171%、149%、140%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：抽检10块200*95*90mm试块，该组试样所检项目符合标准要求；4、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；
1、施工单位：项目部人员劳动合同、工资单未见；项目经理、技术负责人、安全负责人均为履职，存在代签字现象；材料、设备支付凭证上付款单位为陈豫；2、劳务单位：劳务企业负责人与施工单位质量员为同一人；根据劳务合同未重包，计取钢管、扣件、脚片等费用；劳务款由劳务企业付款给陈豫；3、监理单位：监理项目部人员不按规定到岗履职；对材料、构配件审查不符合要求，对分包单位检查、见证取样、旁站监理不符合要求； | 1、现场：栏板压顶预埋钢筋型号错误；构造柱预埋2根钢筋，缺少2根；砖墙接槎处未设拉接钢筋；有部分砖墙组砌错误，未砌筑丁砖；砖墙顶部未砌筑斜塞转，和梁底交接留缝处理错误；所有后置预埋钢筋未做拉拔试验；地下室砼试块部分未评定，砼施工日记内容不全，预埋钢筋拉拔试验未做；检验批中的项目经理名字不符、基础桩资料未见； | 1、部分立杆扫地杆未设置，梁底横杆缺失；2、料台周边围护未做，人货梯未经告知严禁使用；3、塔吊电箱内线路不符合TN-S系统，PE线未接，存在一闸多机，乱拉电线现象；塔吊应加强保养；4、高处作业：电梯井水平防护缺失，上层施工防护门缺失，楼梯临边防护未跟上施工进度，楼内洞口处未做防护；5、地下室顶板预留洞缺少水平防护；6、临边通道口缺少防护牌，部分机械防护网缺少；7、钢平台悬挑架不符合规范要求，锚固长度偏短；8、外脚手架安全网未使用备案产品；9、外架立杆架设在塔吊附墙撑（32#），通道口外梁与建筑间未做防护，建筑物凹凸处脚片铺设防护不全；10、现场扬尘问题较严重，灭火器材缺少；11、现场水泥桶、砂浆桶应做好防尘措施； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检27#楼4层板19-22/D-G、17-19/A-D、15-17/A-D各5个点，其中27#楼4层板15-17/A-D第1、4两点超出规范允许偏差，其余均符合，合格率87%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检27#一层柱27/D、一层柱25/D、二层柱17/D，设计等级C35，分别达到109%、113%、113%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：抽检10块240*115*90mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；4、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、16mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
1、总承包单位：项目部人员均为履职，代签字；劳务分包合同未见；材料设备采购、租赁合同未见，仅钢材；材料设备采购租赁支付凭证均未见；自有设备、周转材料凭证未见；施工组织设计未按规定审批，施工技术交底未按规定交底；2、劳务单位：现场负责人未到岗；3、监理单位：监理人员到岗履职均不到位；对材料、构配件审查存在代签字现象；旁站记录、监理日记存在大量无人签字现象；检验批、分部分项未按规定验收； | 1、现场：构造柱钢筋搭接在同一平面，箍筋间距不符合要求；梁、板、柱等砼表面模板残留未清除干净；柱存在蜂窝等缺陷，已经进行了修补，修补不到位，资料中无修补措施，无验收、检查结论；①轴交C轴柱涨模严重；现场标养室不符合要求；2、资料：钢筋质保单抄件上是便章；砼施工日记上砼配合比与商品砼配料单上不符；现场材料缺检验报告；焊接报告未跟上进度；拉结筋拉拔试验未做； | 1、施工用电：临时用电分箱内存在一闸多机现象；钢筋加工区机械缺少开关箱，且部分开关箱的距离不符合要求；部分钢筋切断机、模板切割机缺少防护罩；切割机的开关设置不符合要求；现场电缆线随意拖拉，须架空或埋地铺设；设备开关箱配置严重不足；施工用电须按TN-S系统整改；2、施工机械设备：塔式起重机械现场共8台，其中安装告知6台使用告知2台，告知情况严重滞后(2台未安装告知，4台未使用告知)塔吊须办理安装告知后方可安装，办理使用告知后方可使用；3、文明施工：现场施工主要道路未硬化到位；施工大门口冲洗设施为设置，冲洗设置不规范；现场电动车辆随意停放，存在较大安全隐患；围挡上“牛皮廯”较多，须清除干净；道路上泥浆和积水较严重；建筑材料堆放杂乱；4、基坑：基坑边坡挖土堆载较多且较近，存在较大的安全隐患；坑槽边缘堆钢筋等建筑材料，对坑边稳定存在较大影响；5、现场消防灭火器材设置偏少，应增设； 现场暂停施工，须经整改完成复查后方可进入下一道工序。 | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（16mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
1、总承包单位：项目经理、技术负责人、质量负责人存在代签字现象，未履职；材料、设备采购、租赁支付凭证均未见；材料、设备采购、租赁合同不齐全；2、劳务单位：劳务分包款支付凭证不全；3、监理单位：监理人员到岗履职均不到位；对材料、构配件审查存在代签字现象；旁站记录、监理日记存在大量无人签字现象；检验批、分部分项未按规定验收；4、设计单位：参加图纸会审的人员非图纸设计人员； | 1、现场：后置预埋筋拉拔试验未做；砼板底有夹渣现象；2、资料：钢筋质保单抄件上是便章；砼施工日记上砼配合比与商品砼配料单上不符；现场材料缺检验报告；焊接报告未跟上进度；拉结筋拉拔试验未做； | 1、安全管理：带班生产及带班检查记录不全；安全检查记录等资料不全，签字代签；塔吊司索工、司机特种作业人员证书过期；商品砂浆水泥桶防尘措施未做；1、文明施工：材料堆放场地整理、标识不全，钢筋堆料场地应分类码放；场地内消防设施缺少，楼幢消防管道缺少；外架上堆放杂物较多，应清理。3、外脚手架：外架拉结点未采用刚性拉结，转角等处缺少；建筑物凹凸处外架体水平防护、脚片铺设不全；外架内防护缺少；部分楼幢安全网未跟上施工进度；4、支模架：施工层支模架扫地杆、顶部纵横杆等缺失；浇捣令代签字（总监）；5、高空作业：上部几层预留洞口未封闭防护；电梯井后可填充墙侧防护栏杆或门无；电梯井水平防护不严，二层楼梯玉楼洞口应水平封闭防护；6、施工用电：分箱内PE线未接，有线未接，重复接地缺失；钢筋操作场地机械开关箱缺少；漏保器参数不匹配；电缆线应穿管保护；总配电房顶材质应设为阻燃，通风窗缺；7、塔吊：地下室顶板处水平防护无；塔机应对标准节检查连接螺栓；楼层钢卸料平台锚固缺一道，上部吊环筋偏小；8、其他：监理资料不全，有代签现象，总监未能到岗到位； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检15#楼2层板4-6/C-D、2-4/B-D、1-1/4/D-G各5个点，其中15#楼2层板4-6/C-D第2、3两点、15#楼2层板2-4/B-D第1、4两点、15#楼2层板1-1/4/D-G第5点符合标准，其余均超出规范允许偏差，合格率33%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检15#一层墙1/7-7/F、二层墙7/J-H、三层柱11/H，设计等级C30，分别达到116%、113%、108%；3、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（18mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
1、总承包单位：项目部人员均为履职，代签字；劳务分包合同未见；材料设备采购、租赁合同未见，仅钢材；材料设备采购租赁支付凭证均未见；自有设备、周转材料凭证未见；施工组织设计未按规定审批，施工技术交底未按规定交底； | 1、现场：构造柱钢筋搭接在同一平面，箍筋间距不符合要求；梁、板、柱等砼表面模板残留未清除干净；柱存在蜂窝等缺陷，已经进行了修补，修补不到位，资料中无修补措施，无验收、检查结论；①轴交C轴柱涨模严重；现场标养室不符合要求；2、资料：防水材料质保单、实验报告未见；砼试块及砂浆试块基础未评定；原材料进场验收记录及见证取样和送检记录未见；砌体植筋记录、锚固力检测报告未见；钢筋焊接工艺焊报告、回填土检验、沉降观测未见；隐蔽工程验收记录部分签字未签； | 1、外架拉结点偏少；脚片未铺满到位；外架转角处大横杆存在断开情况；外架部分位置内防护未设置；局部横杆断开，搭设不符合要求；2、支模架扫地杆、水平杆设置不到位；剪刀撑未设置；楼梯支撑体系不符合要求，须经公司复核后方可进入下一道工序；3、局部楼梯防护栏杆未设置；电梯井临边防护栏杆未设置；主出入口防护棚未设置，其他的防护棚设置不符合要求，部分防护棚搭设借用外架；4、物料提升机借用外架，不符合要求，须计算后按方案搭设；自落门高度不足，底部的围护高度不够；5、施工用电：总配电房内未设置黄沙箱、绝缘垫、应急照明，未按规定设置；外接线路直接绑扎于外架上；开关箱设置偏少，局部存在一闸多机现象；6、文明施工：现场主要道路未硬化到位，扬尘现象较严重，须制定防扬尘措施；大门口未设置冲洗设施；现场消防器材设置偏少，须增设；7、现场暂停施工，须整改完成经复查后方可进入下一道工序。 | 1、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱7/B、一层墙7/C、一层柱6/C，设计等级C30，分别达到106%、99%、107%；2、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（16mm、20mm、22mm）钢筋，均符合标准要求；
1、总承包单位：项目经理履职不到位，存在代签字现象；安全负责人未到岗履职；材料设备采购、租赁合同不齐全，支付凭证均无；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人未到岗；3、监理单位：总监、专业监理工程师未到岗履职；主体旁站记录无人签字；4、资料：砌块实验报告、轻质砖粘合剂实验报告未见；回填土检验报告未见；锚固力检测报告未见； | 1、现场：同条件试块未设置现场，标养室缺干湿度计、养护记录；现场砌块部分灰缝厚度及砂浆饱满的不符合要求；构造柱钢筋未加密，部分构造柱浇捣不密实，分二次浇捣，部分过梁板长度偏短；墙上线槽埋管未座浆；GZ1构造柱和框架梁一次浇捣，未有效分离； | 1、外架：外架局部立杆悬空；底部外架内防护未设置；外架排水沟未排通，垃圾应及时清理；拉结点设置偏少；2、施工用电：总配电房缺应急灯、防爆灯、灭火器、黄沙箱，电缆线未设置，防鼠措施缺少；分箱内PE线未接，私拉电线，未重复接地；钢筋加工区机械开关箱偏少；3、人货梯使用告知未办理严禁投入使用；施工升降机部分楼层安全门未设置；4、电梯井防护不到位，楼梯临边防护不到位；高处施工人员部分未佩戴安全帽；5、文明施工：建筑场内严禁停放车辆；施工场地内垃圾较多，应及时清理；现场扬尘情况较严重，水泥桶、砂浆桶防扬尘措施缺少；现场灭火器材偏少，应增设；6、电箱防雨措施做好，及时到位； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检4层板3-5/A-B、5-7/A-B、7-11/A-B各5个点，其中均符合标准，合格率100%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱11/K，设计等级C40，达到111.5%；抽检三层柱8/K、四层柱11/N，设计等级C35，分别达到109%、105%；
1、总承包单位：项目部人员社保未提供原件；项目经理、技术负责人未到岗履职；材料、设备采购租赁支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人未到岗履职；负责人工资单未见；3、监理单位：项目部成员劳动合同、社保、工资单未见；项目部成员未到岗履职，仅监理员到岗；材料、机械报审不全；见证取样未按规定取样； | 1、资料：带E钢筋质保单未见，焊条质保单未见，砼合格证未见；闪光对焊工艺焊及焊接报告未见；回填土检验报告未见；材料进场验收记录、送检记录未见，见证取样内容不全；桩顶标高记录未见；2、现场：标养室不符合要求；基础分部未验收已回填土； | 1、施工用电：总配电箱设置不规范，内部缺少应急机制，通风窗和电缆沟洞无防雀防鼠网；钢筋场处分箱内存在一闸多机，塔吊处分箱使用二相线和三芯线，分箱内存在PE线未接现象；电缆线随地拖拉，未做到穿管地埋；木工机械缺少开关箱；2、机械：塔吊未办理使用登记手续严禁投入使用；钢筋机械传动部缺少防护罩；塔吊底部四面围护高度不符合要求；3、文明施工：主要道路未硬化到位；预拌砂浆桶缺少防扬尘措施；灭火器材在木料堆放场缺少，且严禁随地放置；4、资料：资料中相关人员存在代签字现象；方案和组织设计中引用的规范已过期；相关特种作业人员为持证上岗；带班检查和项目部安全检查内容无正对性； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（12mm、14mm、16mm）钢筋，均符合标准要求；2、混凝土普通砖检测报告：抽检10块240*115*53mm试块，抗压强度平均值、最小值均不合格，该组试样不符合标准要求；
1、总承包单位：项目部人员劳动合同、工资单、社保未见；项目经理、安全负责人未到岗；技术负责人、质量负责人未到岗；材料、设备采购、租赁合同均无，支付凭证无；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务公司：现场负责人未到岗，合同、社保、工资单均无；3、监理单位：监理单位项目部人员劳动合同、工资单、社保未见；监理单位项目部人员均未履职，代签字现象普遍；材料设备进场报验不齐，仅有钢材；对分包单位审查未按要求审查；对监理规划细则编制审批、见证取样执行、隐蔽工程、检验批验收等不符合要求； | 1、资料：预拌砂浆质保单、实验报告未见；钢筋焊接工艺焊实验未做；回填土检验报告未见；进场验收记录不全，送检记录未见；植筋锚固力检测报告我见；隐蔽工程验收记录部分人员代签字，检验批时间未填；2、现场：标养室不符合要求，同条件试块现场未设置；现场构件蜂窝、麻面、涨模、夹渣较多；2/9-1/10交K轴处Gz2柱未与结构梁板有效分离；部分构造柱钢筋使用10mm钢筋未加密； | 1、施工用电：配电箱内PE线连接不到位；钢筋加工区移动开关箱数量缺少，设备的重复接地不到位；塔吊电缆线设置不符合要求；总配电房内应急灯、黄沙箱配备不到位，分路标识无；2、外架：外架内防护未设置到位；拉结点设置数量偏少且设置不符合规范要求；建筑物凹进部位脚片铺设不到位；3、高处作业：楼层内洞口未防护；电梯井临边竖向防护高度不足，防护不规范；楼梯栏杆设置未跟上进度；施工层临边防护栏杆设置不到位；4、机械设置：物料提升机未检测，未办理使用告知严禁使用；物料提升机底部围护高度不够；提升机搭设借用外架（刚性拉结）；5、支模架：支模架未严格按照专项方案搭设，立杆间距偏大，局部存在超过1.2M；缺少扫地杆，水平杆设置不到位；边梁处支模架存在借用外架现象；6、资料中存在代签字现象；7、文明施工：施工现场扬尘较多，须做好防扬尘措施；警示标牌缺少；消防灭火器材配备数量不足；现场建筑材料较杂乱； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检3层板2-3/D-G、3-4/E-G、4-5/E-G各5个点，其中3层板2-3/D-G第1号点、3层板3-4/E-G第2、3号点、3层板4-5/E-G第2号点超出规范允许偏差，其余均符合要求，合格率73%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检一层柱3/G、二层柱2/G、三层柱5/D，设计等级C30，分别达到91%、105%、94%；3、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400E10mm钢筋、HRB400（12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；
1、总承包单位：项目经理有代签字现象，履职不到位；质量负责人未到岗，旁站记录为签字，履职不到位；2、监理单位：专业监理工程师存在代签字现象，履职不到位；对分包单位的资质未审查；见证取样制度执行不到位；对工程变更为按规定审查；3、建设单位：对重大变更未重新报审； | 1、标养室未规范建立；2、桩基检测报告未提供；地基验槽验收记录盖章不全；3、幕墙预埋件个别位置不准，存在偏位； | 1、施工用电：总配电房未设置，应立即按照标准要求设置；塔吊大灯应设置专用照明箱；木工机械缺少开关箱；分配电箱内各分路应标识明确； 2、机械：钢筋机械传动部位缺少防护罩；塔吊底部地面围护高度不够；塔吊主电缆未用绝缘瓷瓶固定；3、文明施工：现场材料堆放杂乱；施工现场堆土未防扬尘覆盖；灭火器严禁随地堆防；民工学校为设置；外架验收牌缺少，警示牌警示标识缺少；楼层临边防护缺少；做好防扬尘措施；4、资料存在代签现象；塔吊司机与资料不符；带班记录缺失不全；带班记录带班人不符合要求；资料要求及时整改完整；5、脚手架基础有沉降情况，高支模抓紧做好备案手续； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400E（12m、22mm、25mm）钢筋，均符合标准要求；
1、建设单位：开工前未取得施工许可证；工程款支付凭证未见；未按规定组织图纸会审；2、总承包单位：项目经理未到岗履职，与“桐高风雨操场”人员重复；技术负责人履职不到位；质量负责人未到岗；安全员与“桐高风雨操场”未同一人；3、劳务单位：根据合同，劳务承包范围包含材料，“材料费57000元”； | 四、质量：370墙留置槎处拉结筋设置不规范（仅设置2根拉结筋）；窗间墙窗框固定预埋水泥砖未设；填充墙砌件高度超4M的圈梁未设置到位；个别柱施工缝留置不规范，且接头处存在漏浆露筋现象；一层⑩抽较A-B轴疏散门洞尺寸与施工图标注尺寸不符，请复核后由设计单位重新明确；焊条合格证未提供； | 1、施工用电：总配电房应急灯、防爆灯、黄沙箱、通风窗缺失；分配电箱内PE线未接，严禁使用三芯线和二相线；钢筋加工机械开关箱偏少；电缆线随地拖拉，未穿管保护；分配电箱内漏保器参数不符合标准；2、外架：外架内防护缺少；南立面架体与支模架混搭，井架卸料平台与外架混搭；东侧毛竹架无专项施工方案，毛竹架缺少扫地杆；拉结点设置不规范，且严重偏少；毛竹架在高压线附近未设置脚片硬防护；小横杆缺少较多；3、机械：塔吊未办理拆卸告知手续；井架缆风绳设置角度不规范；搅拌机缺少手柄保护装置；井架卸料平台设置不规范，两侧未用脚片封闭；4、高出作业：楼梯临边防护不到位；5、文明施工：主要道路未硬化到位；防扬尘措施缺少；消防灭火器材偏少，木料堆放场应增设；6、现场资料中存在代签字现象；安全教育、带班记录内容不全； | 1、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检3#厂房一层柱9/D、一层柱8/E、一层柱7/E，设计等级C30，分别达到104%、112%、84%；
1、总承包单位：项目部项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的合同、社保、工资单未见；项目技术负责人相关证书未见；质量负责人、安全负责人未到岗履职；材料、设备采购租赁合同不齐全、支付凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；2、劳务单位：现场负责人合同未见、社保未见、为到岗；3、建设单位：工程款支付凭证未见；未组织图纸会审、设计交底；4、监理单位：项目部人员合同均为代签；专监、人防总监未到岗履职，代签字现象普遍；人防细则未审批；材料、构配件审核不符合要求；11#有两份旁站记录，且内容不一致； | 1、桩基资料反映打桩日期和监理日记记录日期不一致，其他资料记录不全，施工单位未签字盖章认可，但监理已签字确认；2、工程资料：少焊条合格证，桩检测报告未见，见证取样内容不全，标准养护室未建立； | 1、施工用电：总配电房内缺少应急灯，总配电房搭建材料应使用防火材料；二级配电箱内PE线、零线设置不到位；钢筋加工区移动开关箱数量偏少，双层防护棚未搭设；电缆线随地拖拉；2、高出作业：基坑临边防护不到位；3、基坑围护未严格按照专项方案实施；4、机械设备：塔吊现场4台，群塔作业方案中只有3台，与现场不符，4#塔吊使用登记为办理，手续不齐全前严禁使用；5、文明施工：主入口排水沟设置不规范；车辆冲洗设施，带泥上路；现场道路扬尘较多，须定制防扬尘措施；6、现场消防灭火器材设置偏少，应增设；7、现场资料中存在代签字现象； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检11#地下室墙6/F-G、5-6/1/F、5-1/5/F，设计等级C35，分别达到124.6%、115%、129%；
1、施工单位质量员不到岗；2、监理单位王磊无社会保险；3、监理单位对专业分包单位进场未核查资质； | 1、石膏空心轻质墙板图纸变动无联系单；2、窗间墙处窗框固定点预埋水泥砖设置不到位；3、部分砼构件存在蜂窝、露筋现象；4、预应力工程张拉记录未提供；5、部分内隔墙采用空心石膏板，建施图与结施图采用材料不一致，请设计单位复合重新明确；6、空心石膏板动力墙体、厚度150改120，设计变更手续未提供；7、空心石膏板安装节点采用标准图集设计不明确；8、空心石膏板门头套版处的设置不规范、钢卡设置不到位，与梁、板、柱及墙体连接处阴面处理不到位；长度超6M的构造柱未设置；卫生间应采用防水型条板；9、卫生间排气道产品合格及及复验报告未见；10、剪力墙及预应力工程未按规范要求采用带E钢筋；11、外墙保温砖工程采用M10，与施工图要求采用M7.5不符； | 1、料台两边防护不到位，缺少警示警告牌；安全门应及时关闭；2、外架：连墙件设置偏少；脚片未铺满到位，且建筑垃圾较多，应及时清理；悬挑架底部缺少内封闭防护；悬挑架在转角处钢梁长度不符合要求；楼梯间处钢梁设置不规范，且无后锚固点；悬挑钢梁严禁两次悬挑；3、高出作业：大部分作业人员未佩戴安全帽；电梯井五水平防护，楼梯栏杆有拆除现象；4、施工用电：总配电房存在一闸多机现象；电缆线存在随地拖拉现象；5、机械：塔吊主电缆未用绝缘瓷瓶固定；搅拌机无料斗保险钩和手柄保护装置；6、文明施工：现场扬尘情况严重，及时洒水；砂浆桶、水泥桶未进行防扬尘封闭；现场缺少防扬尘措施；现场灭火器材设置偏少； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检14#A区4层板1/5-6/D-E、5-1/5/D-E、1/4-5/D-E各5个点，其中3层板2-3/D-G第1号点、3层板3-4/E-G第2、3号点、3层板4-5/E-G第2号点超出规范允许偏差，其余均符合要求，合格率80%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检46#楼A区三层墙1/6-7/C、三层柱5/B，设计等级C45，分别达到128%、132%；抽检五层柱7/B，设计等级C40，达到135%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：（1）抽检10块240*115*90mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；（1）抽检10块240*190*115mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；（1）抽检10块240*115*90mm试块，强度平均值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；
1、建设单位：工程款支付凭证无；2、总承包单位：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同均为代签字，项目经理履职不到位，存在代签现象，技术负责人不履职，质量负责人不履职，安全负责人不履职，均有代签字现象；材料、设备采购合同及支付凭证不齐全；3、劳务单位：现场负责人社保为复印件，未到岗；4、监理单位：设备、材料构配件审查不到位；见证取样实施不符合条件；对分包单位审查不到位；项目部人员劳动合同存在代签字现象；见证取样、旁站记录、砼浇捣令记录不一致；总监履职不到位，专监未到岗，监理员部分到岗履职； | 1、资料：焊接合格证、砖合格证、砖实验报告、混凝土砂浆质保单、防水材料合格证、砂浆试块、焊接工艺焊实验报告、回填土检验报告、填充墙拉筋记录、锚固力检报告、桩顶标高验收记录均未见；2、现场：外墙两窗之间砖墙改为砼，须出具设计联合单；墙体有多处水泥砖与保温砖混砌；现场同条件试块未见，标养室缺干湿计、实验记录；2#电梯井处靠楼梯间处有一不明预埋管； | 1、外架：外架高度偏低，脚片未铺满到位，拉结点设置偏少；顶层外架缺少扫地杆；外架上建筑垃圾及时清理；2、进出口通道缺少，电梯井防护栏杆设置不规范，水平防护不到位；东侧电梯立杆间距偏大；3、机械：吊篮料台防护栏杆设置不到位；塔吊水平防护高度不够；搅拌机缺少手柄保护；4、施工用电：总配电房使用护套线，有一闸多机现象，黄沙箱、灭火器应设置在总配电房外；电缆线架设位置不规范；分配电箱内存在一闸多机现象；开关箱设置距离偏大；漏保器参数不匹配；5、文明施工：现场消防器材设置偏少；扬尘问题较为严重，防扬尘措施不全，门口缺少冲洗设施； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检车间3层板3-5/D-E、3-5/E-F、3-5/G-H各5个点，其中车间3层板3-5/D-E第2、4、5号点、3层板3-5/E-F第1、2、5号点超出规范允许偏差，其余均符合要求，合格率60%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检车间一层柱2/D、一层柱4/E、二层梁4/B-C、二层柱8/C、二层柱7/C，设计等级C40，分别达到132%、144%、124%、123%、132%；3、烧结保温砖和保温砌块检测报告：（1）抽检10块240*190*115mm试块，强度标准值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；（2）抽检10块240*115*90mm试块，强度平均值不符合标准要求，该组试样所检项目不符合标准要求；
1、建设单位：工程款支付凭证未见；2、施工单位：该工程为联合体投标，现场两公司协议未见，职责分工不明确，且桩基资料现场未见；乌镇内利公司现场项目部人员均为到岗履职，人员劳动合同、社保证明、工资单均无，材料设备采购、租赁合同、支付凭证均无，劳务分包支付凭证无；同安建设在资料中未有体现；3、监理单位：监理单位项目部成员均未到岗履职，现场1人且无证上岗；均无法提供合同、社保、工资单；现场材料、机械设备进场报验无；分包单位资质审查无；旁站记录、见证取样不符合要求； | 1、现场：地下室顶板、梁及砼墙体处存在裂缝；地下室后浇带处砼墙止水钢板未朝迎水面设置；沉降观测点尚未设置；施工现场无标养试块及同条件试块；图纸参审、设计交底无；AT-01设计变更通知书未重新报图审；桩基资料未见；施工技术资料浙江同安建设有限公司均未签字盖章； | 1、外脚手架：外架内立杆及外挑板支模架立杆未着地，悬空立杆（地下室土方未回填）；外架断开处未设封头；部分安全网未张挂齐全；脚手片漏铺，特别是凹凸处；外架拉结点缺少严重，内防护无，水平隔断无；2、支模架：梁板底缺一方向水平拉杆；3层楼板支模架立杆对接于同一平面；部分支模架扫地杆缺少；各架体未与框架柱抱箍；4、施工用电：总配电室操作空间不足，设施缺少；分箱内有外接多用插座现象；水泵等机械设备缺少开关箱；分箱接地缺少，高度不足，部分偏高；电缆线铺设不规范，存在随意拖拉； 四、高出作业：楼层露台、层面、楼梯等临边防护缺失；地下室顶板采光井无水平防护；塔吊顶板处四周无防护；各进出建筑物的通道口无双层防护棚；钢筋操作场防护棚覆盖不足；塔吊楼层面开洞处支模架缺失；5、文明施工：工程缺少消防设施，无消防管道；水泥桶防尘措施不严；工程大门口应加强进出车辆管理；工程积水直排河道；6、机械：搅拌机无手柄保险；钢筋加工机械应及时保养；7、其他：食堂用餐人数50人左右，无许可证，健康证未见； | 1、钢筋物理性能检测报告：抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检地下室柱10/R、墙13/N-R、柱10/N，设计等级C35，分别达到92%、90.3%、91.4%；
1、建设单位：工程款支付凭证未见；2、总承包单位：项目部成员劳动合同、社保、工资单现场未见，项目经理未履职、安全负责人未履职；材料、设备采购、租赁支付凭证现场未见，自有设备凭证未见；劳务分包款支付凭证未见；将桩基工程分包给恒力建设；3、监理单位：监理项目部成员劳动合同、工资单未见；项目总监未履职、土建专监未到岗履职；对分包单位资质重审；见证取样台账不全；对材料、构配件审查记录不全； | 1、现场：个别柱施工缝（接头处）有偏位现象；地下室与主楼连通口有渗水现象；图纸参审签字盖章不全；部分结施图涉及变更重新示图的未经审图机构的重新审查；试打桩记录最终压力值与设计要求不符，请核实；沉降观测记录未提供；同条件试块未放置相应部位； | 1、外脚手架：脚手架落地部分地面未硬化；悬挑型钢转角部位与方案不符；部分下拉钢丝绳未跟上施工进度；U型扣缺少；悬挑部分底部未水平封闭；安全网部分未跟上施工进度；2、支模架：施工层支模架顶部纵横向水平拉杆缺少；梁底部分立杆未用横杆连接；边梁部位立杆缺少扫地杆；地下室后浇带支模架设置不规范；3、施工用电：总配电房内漏保器参数不匹配；分箱、开关箱未使用嘉兴备案产品；分箱、开关箱重复接地缺少；4、高出作业：楼梯临边栏杆未设置；楼层内玉楼洞口未做防护；地下室顶板、斜道出入口、楼层临边的临边防护缺少；电梯井水平防护缺少；5、文明施工：水泥桶防扬尘措施不到位；灭火器材禁止随地摆放；消防管道禁止直接架设在脚手架上；6、资料：带班记录上负责人签字为复印；班组活动、检查记录滞后；部分特种工证书过期；乙炔瓶防护管理不到位； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检3#楼2层板3-5/D-G、1-3/B-F、2-4/G-J各5个点，均超出规范允许偏差，合格率0%；2、钢筋物理性能检测报告：（1）抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，其中HRB400（12mm）钢筋不符合要求，其余均符合标准要求；
1、监理组织审查工程变更不符合要求； | 1、资料：现场缺带E钢筋质保单及实验报告，电渣压力焊焊剂合格证未见；防水材料实验报告未见，回填土实验报告未见；桩顶标高验收记录未见；2、现场：现场同条件试块未见，标养室不符合要求；现场局部有夹渣、涨模现象，一层板部分砼有微小裂缝；14交U轴（14#楼）处增设一200*200柱与图纸不符；现场构造柱植筋偏位严重；现场局部柱有修补现象，修补记录未见； | 1、总配电房内缺应急灯、照明灯、防爆罩、通风窗和防鼠措施，部分机械开关箱距离设置偏远；2、楼层面部分洞口防护措施未设，部分临边防护栏杆设置未到位，连廊作业口防护措施未设；3、人货梯基坑边围护未设，内部积水未及时抽干，部分塔吊底部围护未设；4、部分单体口安全网、脚手片未跟上施工进度，悬挑部分的钢丝绳少一道拉杆，流索偏短； 5、进出施工现场口通道棚要求设置双层防护；6、场地内的泥浆及时冲洗干净，车辆进出做到净车出场，并做好施工现场的扬尘防控措施； | 1、现浇板厚度检测报告：抽检14#楼2层板7-9/E-M、4-7/C-L、3-7/L-T各5个点，其中2层板7-9/E-M第1、4号点符合标准要求，其余均超出规范允许偏差，合格率13%；2、回弹法检测混凝土抗压强度检测报告：抽检14#楼架空层墙4/C-E、一层梁3/L-M、架空层柱2/Y，设计等级C35，分别达到102.6%、103%、101.7%；3、钢筋物理性能检测报告：（1）抽检HRB400（14m、16mm、20mm）钢筋，均符合标准要求；（2）抽检HRB400（10m、12mm、14mm）钢筋，均符合标准要求；