## Sheet1
2016年8月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 材料部位 | 材料名称及规格 | 数量 | 抽样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 生产厂家
钢 筋
1 | 012016080101彬煌服饰：2-5#车间 | 立嘉建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14、 18、20 | 3组 | 2016.8.1 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
2 | 012016080401雪峰制衣：扩建厂房 | 亚都建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 10、18、22 | 3组 | 2016.8.4 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 鸿泰
3 | 012016080801悦湖湾二期 | 巨匠建设 | 禾城管理 | 主体 | 钢筋原材料HRB400直径 12、14、16、18、20、22 | 5组 | 2016.8.8 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
4 | 012016080802振石总部大楼 | 巨匠建设 | 文华监理 | 主体 | 钢筋原材料HRB400直径 14、16、18、20、22、25 | 6组 | 2016.8.8 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 新三洲
5 | 012016081101濮院毛衫时尚服饰暨世界毛衫博览会中心二期厂房工程 | 巨鑫建设 | 耀华监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 6、8、10 | 3组 | 2016.8.11 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 鸿泰
6 | 012016081501悦湖湾二期 | 巨匠建设 | 禾城管理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14、16 | 2组 | 2016.8.15 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
7 | 012016081502紫星苑 | 华匠建设 | 禾城管理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、22 | 3组 | 2016.8.15 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | /
8 | 022016080301蒋兵松、张军华：商住楼 | 大城建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、22 | 3组 | 2016.8.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
9 | 022016080901桐乡市宝岛羽绒制品有限公司生产车间 | 浙江华凯建设 | 同望监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 20、22、25 | 3组 | 2016.8.9 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 富鑫
10 | 022016081501旗源金属包装1#、3#车间 | 荣城建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、20 | 3组 | 2016.8.15 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
11 | 022016081601高桥镇2015-03商业地块A块商业楼 | 荣城建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 14、16、20 | 3组 | 2016.8.16 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏鸿泰
12 | 032016080101桐乡市宏美植绒纺织11#、12#车间 | 浙江立信建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 20、22、25 | 3组 | 2016.8.1 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
13 | 032016080501中山名府二期项目（6#楼、9#楼） | 浙江立信建设 | 禾城管理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 10、12、14 | 3组 | 2016.8.5 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
14 | 032016080801浙江晶通塑胶有限公司1#车间 | 浙江巨鑫建设 | 禾城管理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径12、14、18 | 3组 | 2016.8.8 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 今胜中杭
15 | 032016080901菊海雅苑（三期） | 浙江立信建设 | 桐乡监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 12、14、16 | 3组 | 2016.8.9 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
16 | 032016081701友和印刷新建车间、泵房 | 浙江华匠建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 10、16、18 | 3组 | 2016.8.17 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
实体
17 | 圣廷苑商住用房项目 | 桐乡市乌镇内利仿古园林建设有限公司 | 桐乡监理 | 主体 | 楼板 120mm | 12块 | 2016.8.12 | 楼板厚度 | 1块不符合 | 钟大混凝土
120005 | 龙翔两新建设开发：龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程23#、24#、25#、34#楼 |  |  | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 12组 | 2016.8.12 | 混凝土回弹 | 符合
18 | 高利红、陈海棠、沈柏生联建房 | 元吉建设 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.8.12 | 楼板厚度 | 1块不符合 | 冠峰混凝土
120005 |  | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 6组 | 2016.8.12 | 混凝土回弹 | 符合
19 | 陆雪强联建房 | 荣城建设 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm、120mm | 3块 | 2016.8.9 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
13 |  | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.9 | 混凝土回弹 | 符合
20 | 联建商住楼（A1楼） | 振业建设 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm | 9块 | 2016.8.9 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
120005 | 中房置业：【西郊庄园】（南区）1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-28#、开关站及地下室 | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 9组 | 2016.8.9 | 混凝土回弹 | 符合
21 | 吾悦华府一期 | 宜兴建工 | 东南监理 | 主体 | 楼板 110mm、130mm | 18块 | 2016.8.29 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
120005 | 濮院镇2014-17-1-A商业地块（1-4#商业楼） | 浙江巨鑫建设有限公司 | —— | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C40、C30 | 18组 | 2016.8.29 | 混凝土回弹 | 符合
22 | 桐乡市金都纺织有限公司：4#、5#车间 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 3块 | 2016.8.9 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
120005 | 龙翔两新建设开发：龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程23#、24#、25#、34#楼 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C25、C30 | 5组 | 2016.8.9 | 混凝土回弹 | 符合
23 | 范丽娟：东方明珠花园58# | 浙江崇德建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 1块 | 2016.8.15 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
120005 | 桐乡市桐加石油产品有限责任公司丁介里加油、加气站工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.15 | 混凝土回弹 | 符合
24 | 施桂香：东方明珠花园59# | 浙江崇德建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 1块 | 2016.8.15 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
18 | 桐乡市桐加石油产品有限责任公司丁介里加油、加气站工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.15 | 混凝土回弹 | 符合
25 | 单雅萍：东方明珠花园60# | 浙江崇德建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 1块 | 2016.8.15 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
19 | 桐乡市桐加石油产品有限责任公司丁介里加油、加气站工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.15 | 混凝土回弹 | 符合
26 | 杨少位：东方明珠花园61# | 浙江崇德建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 100mm | 1块 | 2016.8.15 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
20 | 桐乡市桐加石油产品有限责任公司丁介里加油、加气站工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.15 | 混凝土回弹 | 符合
27 | 陶建萍：东方明珠花园58# | 浙江崇德建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 1块 | 2016.8.15 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
120005 | 桐乡市桐加石油产品有限责任公司丁介里加油、加气站工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.15 | 混凝土回弹 | 符合
28 | 崇福大众4s店 | 浙江立信建设发展有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 楼板 110mm、140mm | 3块 | 2016.8.18 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌混凝土
120005 | 龙翔两新建设开发：龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程23#、24#、25#、34#楼 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.18 | 混凝土回弹 | 符合
29 | 嘉兴华宇工艺品有限公司：厂房二 | 浙江立信建设发展有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 3块 | 2016.8.18 | 楼板厚度 | 符合 | 南方混凝土
120005 | 龙翔两新建设开发：龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程23#、24#、25#、34#楼 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C25 | 3组 | 2016.8.18 | 混凝土回弹 | 符合
30 | 工业发展投资：开发区同德公寓项目4#楼工程 | 恒基建设集团有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 6块 | 2016.8.1 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
120005 |  |  | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30、C35、C40 | 9组 | 2016.8.1 | 混凝土回弹 | 符合
31 | 浙江爵派尔服饰有限公司研发车间一、研发车间二、配电房 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江爵派尔服饰有限公司 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.8.3 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
26 |  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 4组 | 2016.8.3 | 混凝土回弹 | 符合
32 | 桐乡越顺经编有限公司新建车间 | 亚都建设集团有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 100mmm | 3块 | 2016.8.3 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
|  |  | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.3 | 混凝土回弹 | 符合
33 | 石门湾鞋业城开发：桐乡石门湾鞋业城一期项目（1#、2#及地下室） | 浙江同安建设有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 6块 | 2016.8.4 | 楼板厚度 | 符合 | 中天混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 C35 C40 | 6组 | 2016.8.4 | 混凝土回弹 | 符合 | 中天混凝土
34 | 桐乡市高级中学：风雨操场 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 3块 | 2016.8.17 | 楼板厚度 | 1块不符合 | 中天混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.17 | 混凝土回弹 | 符合 | 中天混凝土
35 | 乌镇达园C区一期1#楼 | 华仁建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 6块 | 2016.8.18 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C35 C30 | 7组 | 2016.8.18 | 混凝土回弹 | 符合
36 | 乌镇达园B区一期1#、2#楼 | 浙江恒力建设有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板 130mm | 6块 | 2016.8.18 | 楼板厚度 | 5块不符合 | 冠峰混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 6组 | 2016.8.18 | 混凝土回弹 | 符合
37 | 乌镇达园A区一期3#楼 | 浙江恒力建设有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.8.18 | 楼板厚度 | 1块不符合 | 冠峰混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 3组 | 2016.8.18 | 混凝土回弹 | 符合
38 | 梧桐街道齐福路北侧B2地块商住楼工程 | 亚都建设集团有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 10块 | 2016.8.17 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
|  |  | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 9组 | 2016.8.17 | 混凝土回弹 | 符合
39 | 绿城乌镇雅园二期G4地块一标段 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 主体 | 楼板 110mm、130mm | 34块 | 2016.8.26 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 32组 | 2016.8.26 | 混凝土回弹 | 符合
40 | 绿城乌镇雅园二期G5地块 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 主体 | 楼板 110mm、130mm | 9块 | 2016.8.25 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
|  |  |  | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C40 C30 | 16组 | 2016.8.25 | 混凝土回弹 | 符合