## 检测科上报信息
2016年9月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 材料部位 | 材料名称及规格 | 数量 | 抽样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 生产厂家
钢 筋
1 | 012016091801菊乡商贸 2013-3商服地块 | 同安建设 | 文华监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径16、18、20、22、25 | 5组 | 2016.9.18 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
2 | 012016092901欧美来纺织：4#厂房 | 亚都建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径16、20、22 | 3组 | 2016.9.29 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 今胜
3 | 022016091401高桥镇2015-03商业地块A块商业楼 | 崇德建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、20、25 | 3组 | 2016.9.14 | 重量偏差、钢筋力学 | 1组不合格 | 丹阳龙江
4 | 022016092601潘中华等13人联建2#商业楼 | 巨鑫建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、20 | 3组 | 2016.9.26 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
5 | 022016092602姜培蕊等13人联建2#商业楼 | 巨鑫建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径16、18、20 | 3组 | 2016.9.26 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
6 | 22016092603崇福镇2016污水三级管网 | 亚都建设 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 12、16、18、25 | 4组 | 2016.9.26 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | /
7 | 032016091301中诚环保丙美车间一、二、三、仓库圆周建设 | 圆周建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径12、16、20 | 3组 | 2016.9.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 2组不合格 | 万泰
8 | 032016091302CP8纺丝楼扩建 | 亚都建设 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 12、18、20 | 3组 | 2016.9.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 富鑫
9 | 032016091901中诚环保丙美车间一、二、三、仓库圆周建设 | 圆周建设 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 12、14、16 | 3组 | 2016.9.19 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
10 | 012016080802银铃公寓二期1#楼 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、22 | 3组 | 2016.9.20 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 武钢
11 | 032016092101CCTV新影时空中央新影桐乡园一期 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 22、25、28 | 3组 | 2016.9.21 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
12 | 032016092601冷轧车间—扩建工程 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径10、16、25 | 3组 | 2016.9.26 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
13 | 032016092701洲泉镇2013-4地块商住项目 | 桐乡市大城建筑有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 14.16、18 | 3组 | 2016.9.27 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
14 | 032016092801嘉兴鸵鸟服饰2#、3#、4#、5#车间 | 浙江立信建设发展有限公司 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径20、25、12 | 3组 | 2016.9.28 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 20、 25鸿泰，12万泰
15 | 032016092901三新村幼儿园 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 18、20、22 | 3组 | 2016.9.29 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 万泰
16 | 032016093001晶通塑胶3#车间 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 16、18、22 | 3组 | 2016.9.30 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中杭
17 | 032016093002河山中心学校体艺综合楼工程 | 浙江立信建设发展有限公司 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 14、16、18 | 3组 | 2016.9.30 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
18 | 032016093003宏旺金属车间 | 浙江华匠建设有限公司 | 甲方 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径 12、18、20 | 3组 | 2016.9.30 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏鸿泰
实 体
19 | 雪峰制衣：1#厂房 | 亚都建设集团有限公司 | 甲方 | 基础 | 基础C30 | 3组 | 2016.9.19 | 砼钻芯 | 1组不合格 | 亚都混凝土
20 | 遥鹏纺织：4#车间 | 北圣建设 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.9.12 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星混凝土
120005 |  | 亚都建设集团有限公司 | —— | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 6组 | 2016.9.12 | 混凝土回弹 | 符合
21 | 悦湖湾一期 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 禾城监理 | 主体 | 楼板 110mm 、120mm | 15块 | 2016.9.12 | 楼板厚度 | 符合 | 中天、桐星混凝土
120005 |  | 巨匠建设集团股份有限公司 | —— | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 15组 | 2016.9.12 | 混凝土回弹 | 符合
[5 empty] | 砂浆7.5 | 5组 | 2016.9.12 | 砂浆贯入度 | 符合 | 桐化砂浆
22 | 梧桐街道齐福路北侧B2地块商住楼工程 | 亚都建设集团有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 120mm | 3块 | 2016.9.27 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
120005 |  | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 6组 | 2016.9.27 | 混凝土回弹 | 符合
23 | 张炳龙等13人联建房 | 浙江立嘉建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm 、130mm | 10块 | 2016.9.1 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
120005 |  | 浙江巨鑫建设有限公司 | —— | 1#车间二层柱12/D | 混凝土C30 | 9组 | 2016.9.1 | 混凝土回弹 | 符合
24 | 高桥两新建设开发：高桥新区【新城花园】安置小区（D组团）1#楼 | 浙江恒力建设有限公司 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 主体 | 楼板 110mm | 40块 | 2016.9.29 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都混凝土
120005 |  |  |  | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30、C35 | 16组 | 2016.9.29 | 混凝土回弹 | 符合
25 | 联建商住楼（A2楼） | 浙江巨鑫建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.9.19 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰混凝土
18 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 6组 | 2016.9.19 | 混凝土回弹 | 符合
26 | 梧桐街道齐福路北侧A2地块商住楼工程 | 浙江立嘉建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm 、120mm | 13块 | 2016.9.21 | 楼板厚度 | 符合 | 六合混凝土
19 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 9组 | 2016.9.21 | 混凝土回弹 | 符合
27 | 联建商住楼（A3楼） | 浙江巨鑫建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm 、130mm | 15块 | 2016.9.21 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
20 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 9组 | 2016.9.21 | 混凝土回弹 | 符合
28 | 濮院轻纺城（一期） | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江东南建设管理有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 3块 | 2016.9.22 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大、新都混凝土
120005 |  |  |  | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30、C35 | 6组 | 2016.9.22 | 混凝土回弹 | 符合
29 | 联建商住楼（A4楼） | 浙江巨鑫建设有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm 、130mm | 12块 | 2016.9.21 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
120005 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 9组 | 2016.9.21 | 混凝土回弹 | 符合
30 | 联建商住楼（A1）楼 | 中元建设集团股份有限公司 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm 、140mm | 8块 | 2016.9.28 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
120005 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 9组 | 2016.9.28 | 混凝土回弹 | 符合
31 | 浙江嘉铭新材料有限公司：新建厂房1#车间 | 北圣建设 | 甲方 | 主体 | 楼板 110mm | 3块 | 2016.9.28 | 楼板厚度 | 符合 | 六合混凝土
120005 |  |  | —— | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C30 | 3组 | 2016.9.28 | 混凝土回弹 | 符合
32 | 东润国际总部大厦项目 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 主体 | 楼板 120mm | 12块 | 2016.9.20 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大混凝土
33 | 龙翔两新建设开发：龙翔街道2011年度【两分两换】公寓安置房（2008-4地块）二期工程23#、24#、25#、34#楼 |  |  | 34#楼1层墙12/F-G | 混凝土C35、C40 | 18组 | 2016.9.20 | 混凝土回弹 | 符合
33 | 罗马都市D5#、D6#楼 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 禾城监理 | 主体 | 楼板 110mm 、120mm、150mm | 22块 | 2016.9.13 | 楼板厚度 | 符合 | 中天混凝土
34 | 乌镇国际旅游区经营管理：乌镇【青杏苑】安置房项目1#-9#楼 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 主体梁柱 | 混凝土C30、C25、C40 | 24组 | 2016.9.13 | 楼板厚度 | 符合
| 乌镇国际旅游区经营管理：乌镇【青杏苑】安置房项目1#-9#楼 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 砖墙 | 砂浆M5.0 | 6组 | 2016.9.13 | 混凝土回弹 | 符合 | 钟大砂浆

## 停工整改名单
检查日期 | 工程名称 | 建筑面积 | 结构层次 | 施工进度 | 建设单位 | 项目负责人 | 监理单位 | 总监工程师 | 施工单位 | 项目经理 | 实际承包人 | 附停工整改单