## Sheet1
2016年12月桐乡市建筑工地安全生产大检查结果汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 大通酩悦 | 结构层数 | 框架23层 | 面积 | 94266.02 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 1.工程应加强封闭管理，落实门卫制度，东南角封闭墙体；2.基坑临边防护应跟上施工进度要求；3.南侧及东侧外电防护应补上，总配电房应及时完成；4.土方开挖应按方案要求分层分段开挖，边坡护坡应尽快跟上进度要求；5.基坑围护变更应尽快取得设计变更联系单，基坑围护监测应按方案要求严格执行；6.塔吊未经检测禁止投入使用；7.工程主干道防扬尘喷淋降尘措施应尽快完成；8.消防设施须配置；9.相关施工手续须及时办妥；
|  | 建设单位 | 桐乡市广裕置业有限公司 |  |  |  |  | 蔡一奇
|  | 监理单位 | 桐乡市建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 肖伟生
|  | 施工单位 | 浙江中硕建设有限公司 |  |  |  |  | 高欢华
2 | 桐乡卓盛房地产发展有限公司：【吾悦华府】一期 | 结构层数 | 框剪33层 | 面积 | 156349.5 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、外架：1. 脚手片漏铺较多，部分位置铺设模板作脚手架；2. 拉结点转角处及建筑物凹凸处设置较多，悬挑架顶部段拉结缺少较多； 二、施工升降机、塔吊：1.1#楼防坠器漏油；2. 料台架体拉结偏少；3. 塔吊周边围护缺损，塔吊基础积水； 三、高处作业：1. 部分进出通道防护棚缺损，梯段防护（商铺）应补全；2. 粉饰阶段职工安全帽佩戴不全； 四、施工用电：1. 在建配电房应与供电施工单位协调，做好隔离和相应的安全措施；2. 楼层分箱不符合要求，设置不全，缺漏保器，存在一闸多机，水电等加工小型机具缺少开关箱，电缆线绕于外架较多，PE线未贯通； 五、其他：1. 工程场地杂乱，泥浆积水较多，材料应分类堆放，控制扬尘；2. 消防器材较少，保温材料堆地无防火措施； 以上问题须立即整改，整改完毕后报我站，否则不得继续施工；
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 封满
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 刘峰
|  | 施工单位 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 |  |  |  |  | 吴建中
3 | 吾悦华府二期 | 结构层数 | 框剪30层 | 面积 | 126328.5 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 悬挑外架保险点钢丝绳缺失较多；2. 型钢锚环及固定环部分缺少；3. 外架整体拉结点偏少，悬挑架吊环钢筋偏小，钢丝绳上部直径偏小；4. 外架脚手板未固定，安全网部分挂设不严；5. 架体顶部立杆有悬空现象，防护不严；6. 架体悬挑型钢电焊接长质量差，阳台部位部分型钢悬空；7. 架体与建筑物间的水平内防护应整理，防护不严；8. 底部落地外架脚片、安全网等应补全； 二、施工升降机、塔吊：1. 塔吊积水严重；2. 施工升降机顶窗开启保险损坏；3. 机械应加强维保； 三、高处作业：1. 电梯井防护门缺失，水平防护应层层隔；2. 管道井水平防护应补全；3. 楼层临边防护不全；4. 安全通道双层防护缺少；5. 钢筋机械防护棚无；6. 采光井防护无； 四、施工用电：1. 分箱电线PE线未接，电缆乱按，一闸多机；2. 机械重复接地缺损；3. 部分机械缺少开关箱；4. 施工升降机、塔吊避雷针补全； 五、文明施工：1. 地下室顶板材料堆放较乱，应分类标识；2. 场地内消防器材应增加；3. 工程施工道路、外架、商品砂浆桶等扬尘控制措施应补全； 以上问题必须立即整改，否侧不得继续施工；
|  | 建设单位 | 桐乡卓盛房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 封满
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 单立峰
|  | 施工单位 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 奚本峰
4 | 诚园住宅小区建设项目 | 结构层数 | 框架14层 | 面积 | 137513.34 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 外架悬挑型钢部位封闭防护缺失；2. 外架拉结点应增加；3. 落地式脚手架部分顶步处立杆缺损应补全； 二、施工升降机、塔吊：1. 塔吊基础积水，各标准节螺栓应加强维保；2. 施工升降机顶窗保险严禁绑扎；3. 料台刚性拉结应加固，应加强临边口防护严密；4. 操作证鲁绍明存造假现象； 三、施工用电：1. 分箱内一闸多机，幕墙骨架加工场地机械等缺失开关箱；2. 楼层电缆乱拖，有使用多用插座现象； 四、文明施工：1. 幕墙施工防火措施应落实；2. 工程应适当增加灭火器材，加强扬尘控制；3. 应加强宿舍区安全管理； 五、高处作业：1. 防护棚应有双层防护；2. 临时通道口应补全防护棚；3. 楼层临边缺损的应补全；
|  | 建设单位 | 桐乡市蓝都置业有限公司 |  |  |  |  | 吴建国
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 丁纪仁
|  | 施工单位 | 浙江耀华建设集团有限公司 |  |  |  |  | 寿德根
5 | 紫星苑 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 10167.35 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 存在一闸多机现象；2. PE线未设置；3. 电线架设在脚手架上或随地拖拉；4. 个别分配电箱内电器元件参数不符合要求； 二、脚手架：1. 脚手架拉结不规范，局部偏少；2. 架体内侧防护封闭不到位；3. 部分脚手片未规范绑扎牢固；4. 安全网张挂局部不到位； 三、塔吊：1. 司机上岗证未提供；2. 塔吊相关检测、验收资料未提供； 四、其他：1. 消防灭火器材配备不足；2. 门卫制度不健全；3. 车侧破损围挡未及时修复；4. 路面扬尘防治措施不到位，施工现场裸露土、砂应覆盖；5. 楼梯砼平台未设处须及时设置临时平台；
|  | 建设单位 | 桐乡市恒信房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 陆学康
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 李秦义
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 王崇英
6 | 圣达房地产开发：【富圣豪庭】御珑湾一、二、三期 | 结构层数 | 框架18层 | 面积 | 202495.74 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 粉饰阶段机械开关箱部分缺少，放置高度不足，无防雨措施，地面积水；2. 机械接地、PE线未贯通，电缆拖地敷设现象较多； 二、外脚手架：1. 采光井、坡道等高低差部位构造措施不符合要求，悬挑架底部水平防护无；2. 安全网、脚手片铺设不严密；3. 架体断口处建筑物凹凸处水平内防护缺少； 三、高处作业：1. 搅拌机械双层防护棚缺失；2. 楼层临边、坡道采光井处防护部分已破损，应补全；3. 通道口防护棚破损的应维护补全；4. 架体拆除应设专人及警戒区管理； 四、物料提升机、塔吊：1. 塔吊部分吊钩保险已失效；2. 物料提升机部分自落门已失效；3. 物料提升机停位装置、限位保险及底部三面围护等应维保或补全，部分监控装置已失效； 五、施工机具：1. 简易滚筒砂浆搅拌机应做好防护罩等安全措施； 六、文明施工（扬尘）：1. 主干道建筑垃圾、泥浆未及时清理；2. 北侧围挡未设置到位；3. 主干道扬尘防治喷雾系统未设置到位； 七、消防灭火器材须设置到位； 八、高空吊篮须严格履行检测验收程序；
|  | 建设单位 | 桐乡市圣达房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 顾云杰
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 叶青
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 朱正杰 张建标
7 | 濮院毛衫时尚服饰暨世界毛衫博览中心二期厂房 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 70581.23 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 屋顶外脚手架搭设未跟上施工进度；2. 屋面外挑构件支模借用外架；3. 架体拉结点偏少，且为柔性连接无撑；4. 阳台、落地窗等部位外架内防护缺失；5. 外架安全部分挂设不严，脚片漏铺较多； 二、物料提升机、塔吊：1. 塔吊底部四周围护应补全；2. 物料提升机应对底部三面围护应补全；3. 料台脚手板应铺设严密，料台架体应增加刚性拉结，不得连接于外架上；4. 料台门补全且应随用随关；5. 起重机械应加强维保，顶窗禁止开启运转； 三、支模架：1. 28#楼边梁侧少扫地杆，板底缺一方向水平拉杆；2. 架体步距偏大；3. 梁底部分缺少小横杆； 四、施工用电：1. 总箱配电房内缺应急照明灯，黄沙箱设置不规范；2. 分箱内PE线未贯通，部分机械缺少开关箱； 五、文明施工：1. 场地建筑垃圾应及时清运，场地材料堆放整理，垃圾存在抛洒现象；2. 工程应增灭火器材，加强扬尘控制； 六、高处作业：1. 楼梯上部几层未跟上施工进度；2. 电梯井水平防护不严；3. 楼层临边、楼梯落地窗处临边防护应补全；
|  | 建设单位 | 浙江华越毛衫产业发展有限公司 |  |  |  |  | 陈孙
|  | 监理单位 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 |  |  |  |  | 杨建
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 沈东晓
8 | 濮院轻纺城 | 结构层数 | 框架4层 框剪18层 | 面积 | 169370.5 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 立杆未落地处加固措施须加强；2. 脚手架拉结局部偏少；3. 脚手架操作层断头处栏杆须设置到位；4. 操作层脚手片局部铺设不到位； 二、塔吊、人货梯、物料提升机：1. 东北角物料提升机井架连墙件设置须加强，卸料平台连墙件未设置；2. 物料提升机底部三面围护不到位；3. 起重机械维护保养记录不完善； 三、施工用电：1. 个别机械开关箱未设；2. 电线电缆随地乱拖乱拉或沿架体搭设；3. 部分供电线路PE线未贯通； 四、高空吊篮：1. 部分吊篮尚未检测、验收不得投入使用；2. 6#吊篮等机位存在安全隐患；3. 部分吊篮停用时未放置底部；4. 高空吊篮使用前日检查记录相关人员须履行签字手续； 五、高处作业：1. 钢结构连廊等处临边防护不到位； 六、文明施工：1. 施工现场建筑垃圾、泥浆未及时清理，且存在建筑垃圾凌空抛掷现象；2. 灭火器材设置偏少，电焊作业不规范； 七、钢结构吊装机械进场未履行报验制度，且司机上岗证未见； 鉴于以上情况，须立即整改，否则不得继续施工；
|  | 建设单位 | 浙江濮院轻纺城市场开发有限公司 |  |  |  |  | 周伟飞
|  | 监理单位 | 浙江东南建设管理有限公司 |  |  |  |  | 刘峰
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 沈海泉
9 | 乌镇消防站（乌镇消防大队） | 结构层数 | 框架1-4层 | 面积 | 17626.65 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、专项施工方案监理未审批； 二、后浇带支模架留置不规范，提前拆除后浇带支模系统。 三、南面一层支模架搭设不规范，扫地杆缺失；中间水平杆和梁板底的水平杆缺少； 四、外架未跟上施工形象进度； 五、进出建筑物未设置安全通道； 六、施工用电：1. 总配电房未按规范设置，缺少黄沙箱；2. PE线未使用黄绿色双色线，接地线未露出地面；3. 部分分配电箱缺少防雨棚； 七、文明施工：1. 钢筋防护棚搭设不规范；2. 塔吊基础缺少围护，基础内存在积水，塔吊标准节螺栓松动，需叫维保公司维护禁锢；3. . 现场各类标识标牌未设置；4. 现场缺少消防设置；5. 施工道路未硬化到位；6. 施工现场排水不畅。
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会 |  |  |  |  | 徐锦芳
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张建根
|  | 施工单位 | 浙江子城联合建设有限公司 |  |  |  |  | 李玉芳
10 | 梧桐街道三新村幼儿园迁建工程 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 4023.74 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配间电柜重复接地线，未使用黄绿双线，且线径较小，应不少于25mm；配电间内防鼠网、应急照明未设，面积偏小；屋面需要用防火板，黄沙箱应设置在配电间内，灭火器失效；2. 二级分箱存在一闸多机，重复接地不到位；二、外架：1. 外架南立面局部立杆未落地搭设，西立面单排设置，转角处双排立杆搭设不到位（整个外架高度不到位）；2. 东立面外架上人斜道混搭，上人斜道立杆底部硬化未到位；三、支模架：1. 支模架立杆底部搭接采用绑搭式，搭设不规范；2. 支模架部分立杆未落地搭设，部分扫地杆、水平杆缺失且不到位；四、高处作业：1. 外架进出口通道未搭设双层安全防护棚；2. 物料提升机外料平台防护门未关；五、文明施工：1. 裸露土未覆盖，散装材料未覆盖，场地积灰严重；2. 施工现场灭火器设置数量偏少且存在过期现象； 附属工程支模架工程，须立即整改，经我站复查后方可继续施工；
|  | 建设单位 | 桐乡市梧桐街道三新股份经济合作社 |  |  |  |  | 费辰飞
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 丛凤华
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 沈敏杰
11 | CCTV新影时空中央新影桐乡园一期 | 结构层数 | 框架13层 | 面积 | 56223 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架高度搭设未跟上施工进度（东面）；2. 外架上杂物须及时清理；3. 施工通道进出口偏少，需增设；二、临边围护：1. 洞口临边围护防护不到位（围护加水平隔离）；2. 楼梯仅一道有防护栏杆，其余没有；三、施工用电：1. 接线均未设置PE线；2. 分箱中一个保护器接二路电缆；四、文明施工：1. 室内有多个简易操作平台搭设；2. 消防器材偏少，消防水未通；3. 外围墙局部拆除，需立即修复；4. 车辆进出口通道未硬化，未作清洗设施；5. 最东面主干道未硬化；6. 控制扬尘喷雾需增设；7. 现场裸露土较多，需绿化覆盖；8. 现场建筑材料堆放杂乱，需及时整理；
|  | 建设单位 | 桐乡新影文化产业有限公司 |  |  |  |  | 刘鸿
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 郭伟
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 金水根
12 | 洲泉镇2013-4地块商住项目 | 结构层数 | 框架结构 | 面积 | 3485.24 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结未按方案设置，使用p6线材作拉结点，外架封头防护不到位；2. 外架内附着上人斜道，要求立即返工重搭； 二、支模架：1. 支模架立杆垂直度较差，立杆顶端采用套管，未采取加强措施；2. 支模架底部扫地杆搭设不到位； 三、施工用电：1. 分配电箱内机械用电，PE线未接，重复接地未使用黄绿双色线；2. 电箱重复接地体使用螺纹钉； 四、物料提升机：1. 物料提升机卸料平台未铺设固定到位，存在极大安全隐患；2. 物料提升机操作控制柜距离吊笼太近，视角不清，应调整位置； 五、文明施工：1. 施工现场材料堆放杂乱，要求全面整理归堆，并设置标识牌；2. 现场灭火器偏少，需立即增设；3. 施工现场喷淋设施偏少，扬尘控制需加强；
|  | 建设单位 | 桐乡市爵府房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 郁晓松
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 肖伟生
|  | 施工单位 | 桐乡市大城建筑有限公司 |  |  |  |  | 叶留华
13 | 洲泉镇2013-2商服地块2#商业楼 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 2904.9 | 形象进度 | 基坑 | 项目负责人 | 一、基坑：1. 局部消防箱位置变形严重，支撑用钢板桩已经严重倾斜，要求立即采取补救措施； 二、施工用电：1. 总配电房应急照明，消防器材不足；2. 三级配电未达到，未设开关箱，未接PE线；3. 所有电箱防雨措施无；4. 所有电缆架设方式不符合要求； 三、施工机械：1. 违规使用严禁使用的朝天搅拌机； 四、文明施工：1. 围墙（东面）未设置到位，东面缺失一部分，彩钢板变形严重；2. 施工现场未见扬尘措施；3. 现场消防器材偏少，需立即增设；
|  | 建设单位 | 钱小荣、钱小华、沈跃舟、姚芬南、贝蕾、费国英、陆云忠、张菊梅、周笑燕 |  |  |  |  | 钱小荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 张杰
14 | 中诚环保：丙类车间一、丙类车间二、丙类车间三、丙类仓库 | 结构层数 | 框架、钢结构4层 | 面积 | 6072.67 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外立面脚手架局部搭设不规范，需立即整修，封头防护不到位；2. 车间一北立面外架凌空部位段应立即拆除；3. 外架一拉一撑未形成，拉结点设置偏少，应采取加固拉结点；4. 外架脚片铺设局部不到位，绑扎不牢固，部分脚片破损，须更换；5. 外架立人斜道搭设不合理，与外架混搭； 二、内架：1. 内架搭设不符合规范要求，要求重新返工搭设；2. 内架上附着操作平台，要求拆除，局部内架上堆放大量砖块；3. 移动架立杆间距极大，要求加固立杆，做好临边防护措施； 三、物料提升机：1. 物料提升机卸料平台门关闭防护不到严，底部三面围护偏低；2. 操作柜设置不合理，不便于安全性； 四、文明施工：1. 现场消防灭火器缺少，需增设；2. 现场主要道路未硬化，扬尘喷雾缺少； 五、施工用电：1. PE线设置不规范，局部电箱PE线未接；2. 现场电箱缺少防雨设施；
|  | 建设单位 | 嘉兴中诚环保科技股份有限公司 |  |  |  |  | 胡凯
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 嘉兴市圆周建设工程有限公司 |  |  |  |  | 蒋建明
15 | 桐乡市恒隆化工有限公司新建车间 | 结构层数 | 钢结构1-4层 | 面积 | 7271.92 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 支模架内局部立杆混搭，水平杆未有效连接；2. 支模架与立柱未有效连接；3. 底层支模架超8米，方案未通过认证，方案未经监理审批通过，已经开始混泥土浇捣；二、外架：1. 未有架子验收合格证书；2. 外架无拉结点；3. 斜道基础未硬化；三、施工用电：1. 分配电箱存在一闸多机，接线混乱；2. 楼层面缺少开关箱；3. 无总配电室；四、文明施工：1. 现场消防设施无；2. 现场缺少标识，标牌；3. 现场扬尘喷雾设施无，缺少扬尘警示牌；4. 现场主干道未硬化，车辆冲洗设施无；五、监理不到岗，混泥土浇捣未进行旁站；六、施工机械：1. 塔吊未办理使用登记，已经违规使用；2. 现场使用违规朝天搅拌机；
|  | 建设单位 | 桐乡市恒隆化工有限公司 |  |  |  |  | 宋小峰
|  | 监理单位 | 浙江华诚工程管理有限公司 |  |  |  |  | 王黎明
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 沈国新
16 | 浙江宏旺金属制品有限公司3#车间 | 结构层数 | 钢结构1层 | 面积 | 2750.32 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 缺少总配电房，三级配电不到位；2. PE线未接，缺少开关箱；二、外架：1. 外架拉结缺少，不符合规范；2. 外架搭设高度和脚片铺设等未跟上施工进度；三、施工机械：1. 违规使用严禁使用的朝天搅拌机；四、安全防护：1. 工人未佩戴安全帽；2. 高空作业人员未设安全安全带防护；
|  | 建设单位 | 浙江宏旺金属制品有限公司 |  |  |  |  | 高香根
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 肖芳梅
17 | 兆泽实业：车间一、二、三、辅助车间、甲类仓库、泵房、储罐仓 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 14530.69 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、施工临时用电：1. 北侧工地，未设总配电房；2. 分配电箱，PE线未接到位，分配箱设置不合理，不便于操作；二、文明施工：1. 施工主干道未硬化到位，特别北侧道路；2. 现场缺少喷雾设施；3. 现场消防设施偏少，分配电箱缺少灭火器；三、施工机械：1. 违规使用朝天搅拌机；2. 木工操作棚未搭设，机械可移动；
|  | 建设单位 | 浙江兆泽实业有限公司 |  |  |  |  | 郭树文
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 姚丽丽
18 | 乌镇城乡经营管理：桐乡市乌镇中市广场（暂名） | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 29704.27 | 形象进度 | 基坑 | 项目负责人 | 一、基坑：1. 基坑边临边防护措施（东、南、北面）未完成；2. 坡顶的有组织排水措施缺失；3. 边坡监测点需加强保护措施；4. 挖土机械（挖土机）严禁碾压冠梁和内支撑；5. 挖土机作业时需有专人指挥；二、施工用电：1. 三级配电不到位，缺少PE线连接；2. 围墙上电缆线架设未做好防护措施，有部分电缆托底；三、文明施工：1. 通道口缺少标识、标牌、现场缺少警示标志；2. 现场消防器材偏少，需立即增设；3. 车辆进出现场需冲洗；4. 施工道路边未设置喷雾设施，道路及作业场所扬尘措施未到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇城乡经营管理有限公司 |  |  |  |  | 罗国良
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 周忠伟
|  | 施工单位 | 中元建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 许夏风
19 | 晶通塑胶：2#车间 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 19073.18 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点部分已拆除，要求采取加固拉结措施；2. 北立面外架雨棚处立杆未设置，应靠外侧合适位置加立杆；二、内架：1. 内墙粉刷架少剪刀撑，扫地杆未设，局部转角少立杆；2. 粉刷架抛撑杆设置偏短，且数量较少，架体稳定性差，应加固；三、施工用电：1. 单相用电无插头，开关箱门脱落；2. 分配箱PE线未接到位；四、文明施工：1. 主要道路未硬化到位；2. 现场扬尘设施缺少需要增设；3. 现场消防设施偏少；
|  | 建设单位 | 浙江晶通塑胶建设有限公司 |  |  |  |  | 戴会斌
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 洪喜明
|  | 施工单位 | 浙江巨城建设有限公司 |  |  |  |  | 颜宏鑫
20 | 云德幼儿园（暂名） | 结构层数 | 框架结构 4层 | 面积 | 16026.41 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房缺少黄沙箱和灭火器，地坪未浇筑；2. 总箱内接线不规范，使用二相线，漏保器参数不规范；3. 严禁把分箱和开关箱放置在总配电房内；4. 分配电箱内存在一闸多机现象，PE线未接，严禁使用三芯线和护套线；5. 搅拌机、井架、木工机械等缺少开关箱； 二、外架：1. 部分扫地杆设置不规范，高度偏高；2. 外架底层内防护未做；3. 外架脚片应铺满到位，连墙件应按两部三跨要求设置到位；4. 外架落地料台搭设不规范应立即拆除；5. 传达室外架应按方案要求搭设； 三、起重机械：1. 塔吊底部四面围护未设置；2. 塔吊电缆线未用绝缘子固定；3. 井架底部三面围护不到位；4. 井架料台安全小门高度不规范且未及时关闭； 四、高处作业：1. 部分作业人员未戴安全帽；2. 楼梯扶手栏未设置到顶；3. 电梯井水平、垂直围护不到位；4. 安全通道防护棚未搭设到位；5. 严禁高空抛物； 五、文明施工：1. 西侧未做好封闭围挡；2. 外架喷雾降尘和到路边喷淋降尘系统为安装到位；3. 施工现场材料（砂、砖）未做好防尘覆盖；4. 水泥桶未做好防尘措施；5. 施工现场堆土应做好防尘覆盖；6. 现场灭火器材缺少；
|  | 建设单位 | 嘉兴云德教育投资有限公司 |  |  |  |  | 凌明
|  | 监理单位 | 桐乡市同望工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张辛浩
|  | 施工单位 | 中元建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 陆永鸣
21 | 恒园 | 结构层数 | 框架25层 | 面积 | 64816.85 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房内漏保器参数不符合要求；2. 总箱内存在使用二相线；3. 分箱内接线不规范，部分PE线未接；4. 电缆线架设不规范；5. 总配电房少通风窗； 二、外架：1. 悬挑架内防护不到位；2. 部分悬挑钢梁U型锚固段处悬空；3. 锚固螺栓应设置双螺帽；4. 外架部分连墙件设置不规范，应转角处加密；5. 6#楼西立面落地架与悬挑架存在混搭，应提供方案和计算书；6. 外架在采光井段应做好内防护栏杆； 三、高处作业：1. 楼梯扶手栏杆未跟上进度；2. 楼层采光井架临边未做好围护栏杆；3. 电梯井水平、垂直围护应跟上进度；4. 人货梯卸料平台13层以上未做好围护栏杆，且安全小门未跟上进度； 四、施工机械：1. 设备资料内容与施工现场实际使用不符；2. 塔吊基础存在积水应立即抽干；3. 塔吊主电缆应用绝缘子固定； 五、文明施工：1. 施工现场防扬尘设施不到位，施工道路边应设置喷淋降尘设施；2. 施工场地内存在积水，应及时清理；3. 施工现场灭火器材设置偏少；
|  | 建设单位 | 振石集团巨成置业有限公司 |  |  |  |  | 阮圣大
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 赵江云
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 王国平
22 | 崇福商业2013-4-01 1#、2#商业楼 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 12237.08 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1.变压器底部应做好四面围护；2.总配电箱无中心点，不符合TN-S系统要求；3.总配电房设置不规范，地坪应浇筑；4.分配电箱内PE线未接，严禁使用三芯电缆；5.部分机械缺少开关箱；6.1#楼外架南侧无外电防护；二、外架：1.安全网严禁使用非标安全网，应立即更换；2.外架连墙件设置偏少，严禁只拉无撑；3.外架脚片未铺满到位，且应铺设不少于三排；4.外加内防护不到位；5.外加扫地杆局部缺失；6.外架高度不够应超出沿口1-2米；三、内支模架：1.扫地杆未设置，水平杆未双向设置；2.与框架柱应设“井”字形抱箍；3.边梁处斜立杆未双向拉通；4.剪刀撑应按方案要求设置；四、施工机械：1.塔吊底部四面围护高度不够；2.基础内存在积水现象；3.塔吊主电缆未用绝缘子固定；4.塔吊与外架严禁搭设临时通道；5.井架未经检测合格不得投入使用；6.井架卸料平台严禁与外架混搭；五、高处作业：1.部分作业人员未戴安全帽；2.楼梯扶手栏杆未到顶；3.电梯井水平围护不严密，垂直围护未设置；4.部分操作场地无双层防护棚；六、文明施工：1.施工现场材料堆放较乱；2.门口冲洗设施未配备齐全；3.主要施工道路未硬化到位；4.现场喷雾、喷淋降尘设施未配备到位；5.现场灭火器材缺少； 该项目为提前介入工程，现在施工至主体四层，手续未见，暂停施工。
|  | 建设单位 | 姜培蕊、吴明秋等13人联建户 潘中华、徐明玉等13人联建户 |  |  |  |  | 姜培蕊 潘中华
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 巨鑫建设 |  |  |  |  | 史建平 沈 炜
23 | 港汇大厦（暂名） | 结构层数 | 框架14层 | 面积 | 29532.24 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电箱内存在使用护套线，搅拌机直接接线总箱；2. 部分分箱内PE线未接，存在使用三芯电缆；3. 部分分配电箱未重复接地；4. 塔吊专用箱设置不规范，严禁挂设在塔身上；5. 总配电箱未设中心点，不符合TN-S系统要求； 二、外架：1. 部分扫地杆断开；2. 外架洞口处应按要求进行加固，严禁立杆悬空；3. 部分架体连墙件间距过大（50cm），缺少内防护；4. 外架连墙件设置不符合二步三跨要求；5. 外架顶高度不到位；6. 主楼外架扫地杆未设置； 三、起重机械：1. 塔吊基础存在积水现象；2. 主电缆未用绝缘子固定；3. 严禁搭设悬空通道；4. 井架底部四面围护不到位，存在积水；5. 控制台显示器失灵；6. 井架卸料平台立杆未单独设置连墙件；7. 井架施工通道无专项施工方案，应严格按方案搭设并进行加固；8. 料台两侧封闭高度不到位，安全小门不到位； 四、高处作业：1. 部分楼体扶手栏杆不到位；2. 电梯井内水平围护不严密，垂直围护上翻门不到位；3. 楼层临边围护缺少；4. 部分作业人员未戴安全帽； 五、文明施工：1. 施工现场材料堆放较乱；2. 道路边未设置喷淋降尘系统；3. 电焊等作业人员无证施工；4. 施工现场灭火器材缺少，高层建筑未设置消防立管和消防带；5. 外架喷雾降尘系统未设置；6. 门口冲洗设施未配备；7. 外露土应进行防尘覆盖； 六、施工现场项目经理、总监未到岗；
|  | 建设单位 | 桐乡市巨丰房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 何伟国
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张兴泽
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 叶英美
24 | 高桥镇2015-03商业地块B块商业楼 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 3761.96 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 1. 外脚手架局部屋面处高度不够，拉结点设置偏少，局部缺小横杆； 2. 照明直接从总箱内接出，部分外接线路未采取有效保护措施； 3. 楼层面临边防护未做，进出通道口防护棚未设； 4. 材料应及时归类堆放，安全警示标牌设置偏少； 5. 资料部分未签字、盖章，部分存在代签现象，公司检查记录偏少； 6. 进出车辆应做好扬尘防控措施，做到净车出场；
|  | 建设单位 | 魏根清、唐敏超、凌海荣、沈子良 |  |  |  |  | 魏根清
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 张天明
25 | 高桥镇2015-03商业地块Ａ地块商业楼 | 结构层数 | 框架1-3层 | 面积 | 2715.58 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配房电缆PE线未接；2. 分配箱禁止使用护套线；3. 电线电缆随意在地；4. 缺少开关箱，未做到三级配电； 二、外架：1. 部分外架高度不够；2. 屋面通道搭设不符合要求；3. 连墙件未做到二步三跨，接点偏少； 三、高处作业：1. 部分作业人员未戴安全帽；2. 楼梯扶手栏杆部分被拆除；3. 电梯井临边防护未做；4. 部分位置内封闭未做；5. 安全通道设置不规范； 四、起重机械：1. 井架上屋面安全距离不够，应禁止；2. 井架卸料平台搭设不规范；3. 井架操作棚简易，须重新搭设； 五、文明施工：1. 冲水设施未到位；2. 施工现场材料杂乱，砂石材料做好防尘设施；3. 施工现场灭火器缺少；
|  | 建设单位 | 沈少根 |  |  |  |  | 金建洪
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 桐乡市荣城建筑有限公司 |  |  |  |  | 顾国良
26 | 泰爱斯：主厂房、干煤棚、宿舍楼及食堂、办公楼 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 28688.76 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 施工总配电箱内接线不规范，存在一闸多机；2. 分配电箱内存在一闸多机且严禁使用三芯线，PE线未接；3. 部分机械缺少开关箱，且开关箱随地设置，无防雨防砸措施；4. 严禁使用护套线；5. 电缆线随地拖拉，无保护措施； 二、支模架：1. 配电箱支模架扫地杆缺失，水平杆缺少东西方向，板底缺少双向水平杆，边梁处斜立杆未双向拉通，与框架柱未设“井”字形抱箍，严禁板、柱一起浇筑，楼梯梁处悬挑水平杆处缺少立杆；2. 高支模应严格按方案设置，部分立杆底部悬空，扫地杆、水平杆、剪刀撑应按规范设置到位，部分立杆悬空存在施工洞口，应采取处理方案； 三、外架：1. 安全网挂设未跟上形象进度；2. 部分主体建筑的外架高度不够；3. 外架通道处立杆悬空，应进行加固处理；4. 部分外架扫地杆未设置；5. 外架上严禁超载堆放材料；6. 外架上下人施工斜道搭设不规范；7. 外架连墙件不符合二步三跨要求；8. 外架落地料台搭设不规范，应立即拆除；9. 部分外架底未硬化到位；10. 部分外架立杆高度达到24m以上应搭设双立杆；11. 车库外侧施工斜道应增加拉结进行加固； 四、高处作业：1. 部分作业人员未戴安全帽和安全带；2. 楼梯扶手栏杆未搭设到顶；3. 大部分楼层临边围护栏杆未设置；4. 管道井等洞口无水平、垂直围护；5. 安全通道防护棚和操作场地防护棚搭设不到位； 五、起重机械：1. 办公楼处井架应立即拆除并重新办理相关手续；2. 其他井架未经检测合格并办理使用登记不得投入使用；3. 井架卸料平台搭设不规范，严禁与外加混搭，安全小门及时搭设；4. 塔吊底四面围护高度不到位； 六、文明施工：1. 施工现场材料堆放杂乱，砂石材料未做好防尘设施；2. 现场喷淋、喷雾降尘设施未见；3. 现场灭火器材缺少；4. 外露土未做好防尘覆盖；
|  | 建设单位 | 桐乡市泰爱斯环保能源有限公司 |  |  |  |  | 俞保云
|  | 监理单位 | 浙江工程建设监理公司 |  |  |  |  | 袁静
|  | 施工单位 | 浙江恒力建设有限公司 |  |  |  |  | 陈怀玉
27 | 宝马花园5#-8#楼 | 结构层数 | 框架28层 | 面积 | 80154.305 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房存在一闸多机现象，2台塔吊接在同一熔断器，2台施工升降机接在同一熔断器；2. 总配电房缺少黄沙箱、应急照明；3. 分配PE线未接，禁止使用三芯线；4. 分配电箱存在一闸多机现象；二、外架：1. 悬挑架钢丝绳部分被拆除；2. 悬挑架工字钢固定锚固端松动；3. 悬挑架工字钢锚固端缺少螺丝帽；4. 外架与塔吊的连接通道不符合要求；5. 外架屋面的挑架需方案； 三、施工机械：1. 塔吊基础积水；2. 塔吊护墙件自己加工需检测；3. 塔吊超期；4. 塔吊首次检测40米，现超过40米，未见顶升记录；5. 施工升降机未见顶升记录；6. 施工升降机司机未见操作证；7. 机械设备维修保养记录未见； 四、高处作业：1. 电梯井洞口未围护到位，部分门未装；2. 通风管道井临边洞口未做；3. 施工升降机操作平台不符合要求，围护不到位；4. 楼层内封闭未做；5. 部分工人未戴安全帽；6. 高处作业工人未戴好安全带； 五、文明施工：1. 门口冲水设施未见；2. 施工现场材料堆放杂乱；3. 施工现场搅拌机未做防尘措施；4. 施工路面扬尘较多；5. 喷淋降尘设备未见；6. 做好施工现场扬尘措施；
|  | 建设单位 | 桐乡市雄鹰房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 陈碧娟
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 朱伟
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 钟桂秋
28 | 智慧人家 | 结构层数 | 框架9层 | 面积 | 45772.91 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 分配电箱存在一闸多机现象；2. 分配箱部分PE线未接；3. 禁止使用三芯线；4. 电线电缆随意在地；5. 缺少开关箱； 二、外架：1. 部分外架立杆立在悬挑雨篷处；2. 部分外架立杆悬空搭设；3. 被车撞弯的立杆未换掉；4. 部分安全网挂设不到位；5. 悬挑钢管卸料平台搭设在外架上；6. 支模架借用外架搭设；7. 人行过道借用外架搭设； 三、临边及洞口：1. 楼梯临边防护不到位，部分楼层未搭设；2. 物料提升机平台口未做防护； 四、机械：1. 物料提升机操作室未搭设防护棚且视线有盲区； 五、文明施工：1. 现场材料等场地较乱；
|  | 建设单位 | 桐乡市崇福小圆满房地产有限公司 |  |  |  |  | 徐云峰
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 张静春
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 吴国良
29 | 力兵化纤纺织：2#车间 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 20753.1 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房严禁使用护套线；2. 总配房门口堆放材料；3. 分配电箱重复接地不规范；4. 分配电箱存在一闸多机现象；5. 电线电缆随意在地，应地埋或采取其他保护； 二、外架：1. 局部外架高度不够；2. 外架拉结点设置偏少；3. 外架安全网脱落或破损需更换；4. 临时操作架需拆除； 三、施工机械：1. 塔吊基础积水严重；2. 物料提升机使用告知未见；3. 井架卸料平台周边围护不到位，门随意拆除，井架连墙件未单独设置； 四、高处作业：1. 部分作业人员未戴安全帽；2. 电梯井水平垂直围护不到位；3. 屋面采光井洞未做好水平围护；4. 护手栏杆不到位；5. 配电房上人通道搭设不规范，需拆除； 五、文明施工：1. 场地材料杂乱；2. 喷雾降尘设施未做；3. 消防器材灭火器偏少；4. 扬尘措施未做到位；
|  | 建设单位 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |  |  |  |  | 张少林
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 陈杰
30 | 飞帆纺织：新建车间 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 21977.85 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房黄沙箱和灭火器缺少；2. 分配电箱未做好防雨防砸措施；3. 电缆线随地拖拉，应做好相应保护； 二、外架：1. 安全网未张挂到位；2. 外架连墙件设置偏少，不符合二步三跨要求；3. 外架通道处应进行加固，双侧设置双立杆；4. 内粉刷架应按规范搭设，缺少扫地杆、脚片、连墙件；5. 脚片未铺满到位； 三、起重机械：1. 塔吊基础存在积水现象；2. 井架未办理好使用登记手续和检测合格不得投入使用； 四、高处作业：1. 部分作业人员未戴安全帽；2. 楼梯扶手栏杆设置不规范； 五、文明施工：1. 现场材料堆放较乱，施工道路未硬化到位；2. 黄砂等材料未做好防扬尘覆盖；3. 施工现场防扬尘措施缺少；4. 灭火器材设置偏少；
|  | 建设单位 | 浙江飞帆纺织有限公司 |  |  |  |  | 张忠华
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 洪喜明
|  | 施工单位 | 桐乡市大城建筑有限公司 |  |  |  |  | 倪惠清
31 | 桐乡凤鸣街道互联网+创业园新建厂区（二期） | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 22202.75 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 开关箱设置距离偏远且现场偏少；2. 分配箱内部分PE线未接，漏保器参数不匹配；3. 现场电缆随意拖拉； 二、外架：1. 部分位置扫地杆缺少；2. 部分拉结点拆除，临时拉结点未设；3. 安全网、脚片未跟上进度；4. 内防护、内封闭不到位； 三、临边防护：1. 部分防护网已破损；2. 电梯井防护门未做；3. 伸缩缝防护不到位；4. 搅拌机缺少手柄保险； 四、施工升降机、塔吊：1. 井架安全小门设置不规范，安全小门未随手关闭；2. 施工升降机底部三面围护不到位，上部防护栏杆不到位；3. 塔吊基础有积水，围护不到位； 五、文明施工：1. 现场消防灭火器材设置不足，须增设；2. 现场部分人员未佩戴安全帽；3. 现场主要道路泥浆存在，主干道喷淋设施设置不规范，须严格落实现场扬尘措施，控制现场扬尘情况；4. 现场材料堆放较乱，须及时清理；
|  | 建设单位 | 桐乡市凤鸣福地新区开发建设有限公司 |  |  |  |  | 朱金梅
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 黄狄南
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 黄华平
32 | 宝岛羽绒：生产车间 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 12067.26 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 开关箱设置不到位；2. 电缆线随意拉设；3. 分配电箱设置位置不合理； 二、外架：1. 脚片漏铺较多，应及时补全；2. 拉结点设置偏少；3. 外架内防护、内封闭不到位；4. 屋面处边梁处立杆与外架混搭；5. 雨篷处立杆悬空，须处理；6. 部分安全网不标准； 三、施工升降机：1. 自落门失灵，平台防护小门未设；2. 井架告知手续现场未见； 四、支模架：1. 电梯井处支模架要求出具方案，并按要求、方案搭设； 五、临边防护：1. 楼梯处防护栏杆设置不到位；2. 电梯井处内水平、垂直防护不到位；3. 操作人员未佩戴安全帽； 六、其他：1. 现场安全资料不齐全； 七、文明施工：1. 门口冲洗设施设置不到位，主干道喷淋设施不到位；2. 现场消防灭火器材设置偏少，部分已失灵，须立即更换；3. 做好防扬尘控制措施，严格控制现场扬尘；4. 施工现场围挡部分不严密； 鉴于以上情况，须立即整改，否则不得继续施工；
|  | 建设单位 | 桐乡宝岛羽绒制品有限公司 |  |  |  |  | 钱大甫
|  | 监理单位 | 桐乡市同望工程管理有限公司 |  |  |  |  | 费顺华
|  | 施工单位 | 浙江华凯建设工程有限公司 |  |  |  |  | 赵淼林
33 | 桐乡市地下综合管廊工程（振东新区金融商务区市政综合管廊工程）二标段 | 结构层数 | 框架结构 | 面积 | 550米 | 形象进度 | 60% | 项目负责人 | 1. 施工用电配电箱内PE线未接，灭火器应及时摆放； 2. 部分区域安全防护不到位； 3. 安全生产标识、警示牌已设，但偏少，应增设；
|  | 建设单位 | 桐乡市革新基础设施开发建设有限公司 |  |  |  |  | 冯永福
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 金昕
|  | 施工单位 | 中元建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 沈维峰
34 | 桐乡市地下综合管廊工程（振东新区金融商务区市政综合管廊工程）一标段 | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 865米 | 形象进度 | 60% | 项目负责人 | 1. 施工用电电箱缺少标识标牌； 2. 部分分配电箱内PE线未接； 3. 部分施工现场临边防护不到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市革新基础设施开发建设有限公司 |  |  |  |  | 冯永福
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 金昕
|  | 施工单位 | 浙江巨匠市政园林绿化工程有限公司 |  |  |  |  | 陈伟强
35 | 桐乡市世纪大道至莲都公路连接线桥梁工程 | 结构层数 | 框剪结构 | 面积 | 33米 | 形象进度 | 40% | 项目负责人 | 1. 现场安全管理责任制等未落实到位； 2. 安全员未到岗履职； 3. 安全教育未落实到位，安全防护用品未发放到位； 4. 施工用电未严格按照三相五线制搭设； 5. 施工现场安全围护、防护未落实到位； 6. 施工现场材料堆放杂乱，须及时整理； 7. 现场消防灭火器材配置不足，应立即增设；
|  | 建设单位 | 桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司 |  |  |  |  | 陈建伟
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 陈景远
|  | 施工单位 | 海盐县市政工程有限公司 |  |  |  |  | 赵小红
36 | 振东新区太平桥桥梁工程 | 结构层数 | 框剪结构 | 面积 | 32米 | 形象进度 | 20% | 项目负责人 | 1. 现场安全管理责任制等未落实到位； 2. 安全员未到岗履职； 3. 安全教育未落实到位，安全防护用品未发放到位； 4. 施工用电未严格按照三相五线制搭设，存在“一闸多机”现象； 5. 施工现场安全围护、临边防护未落实到位； 6. 施工现场消防灭火器材配置不足，应增设； 7. 施工现场材料堆放较为杂乱； 8. 施工现场缺少警示标识；
|  | 建设单位 | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 |  |  |  |  | 俞彤
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 张光
|  | 施工单位 | 浙江巨匠市政园林绿化工程有限公司 |  |  |  |  | 张为兵
37 | 桐乡市城镇生活污水入网改造二期工程(2016年度崇福镇标段) | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 9969米 | 形象进度 | 70% | 项目负责人 | 1. 建设、监理和施工企业安全管理责任制未落实到位； 2. 作业人员安全教育未落实到位，安全防护用品未发放到位； 3. 施工用电电箱PE线未接，未重复接地； 4. 施工现场围护不到位，未封闭围挡到位； 5. 施工现场消防灭火器材设置偏少，应增设； 6. 现场安全生产警示牌、标识标语偏少；
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | 王强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王卫杰
|  | 施工单位 | 浙江巨匠市政园林绿化工程有限公司 |  |  |  |  | 文佑红
38 | 桐乡市城镇生活污水入网改造二期工程（2016年度大麻镇标段） | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 7243米 | 形象进度 | 50% | 项目负责人 | 1. 作业人员安全教育落实不到位，安全防护用品发放不到位； 2. 建设、监理和施工企业安全管理责任制未落实到位； 3. 施工用电接线不规范； 4. 现场安全生产警示牌、标识标语等偏少；
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | 王强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王卫杰
|  | 施工单位 | 平湖市市政工程有限公司 |  |  |  |  | 屈其兵
39 | 桐乡市城镇生活污水入网改造二期工程（2016年度洲泉镇标段） | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 2730.9米 | 形象进度 | 65% | 项目负责人 | 1. 建设、监理和施工企业安全管理责任制落实不到位； 2. 作业人员安全教育落实不到位； 3. 施工现场围护不到位； 4. 施工用电接线不规范； 5. 现场安全生产警示牌、标识标语偏少；
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | 王强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王卫杰
|  | 施工单位 | 恒基建设集团有限公司 |  |  |  |  | 王炜
40 | 桐乡市区域供水管网连通工程（乌镇至桐乡给水管道工程） | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 12000米 | 形象进度 | 85% | 项目负责人 | 1. 作业人员安全教育资料不齐全； 2. 施工现场围护不到位； 3. 施工现场安全生产标识标语、警示牌偏少； 4. 施工用电接线不规范； 5. 现场消防设施设置偏少；
|  | 建设单位 | 桐乡市凤栖自来水有限公司 |  |  |  |  | 顾伟庆
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 李顺奇
|  | 施工单位 | 桐乡市东兴市政工程有限责任公司 |  |  |  |  | 沈艳
41 | 桐乡市污水管网收集工程（乌镇至桐乡污水管道工程） | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 17000米 | 形象进度 | 85% | 项目负责人 | 1. 污水井部分未覆盖，应及时覆盖； 2. 作业人员安全教育资料不齐全； 3. 施工现场围护不到位； 4. 施工现场安全生产标识标语、警示牌偏少； 5. 施工用电接线不规范； 6. 消防器材配置不足；
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | 曹国华
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 李顺奇
|  | 施工单位 | 桐乡市东兴市政工程有限责任公司 |  |  |  |  | 费晓飞
42 | 桐乡市城镇生活污水入网改造二期工程（2016年度濮院镇标段） | 结构层数 | 剪力混合结构 | 面积 | 5717.7米 | 形象进度 | 80% | 项目负责人 | 1. 作业人员安全教育等资料不齐全； 2. 施工现场安全标牌等偏少； 3. 安全生产管理责任制未落实到位； 4. 安全防护用品等未发放到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司 |  |  |  |  | 王强
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王卫杰
|  | 施工单位 | 鲲鹏建设集团有限公司 |  |  |  |  | 张彬