## Sheet1
2017年春节以来第二次桐乡市建筑工地安全生产大检查结果汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 香缇公寓（1#-7#、地下室） | 结构层数 | 框架8层 | 面积 | 18389.82 | 形象进度 | 首层 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房设置不规范，尺寸偏小，电缆沟、通风窗、黄沙箱缺少，接地线偏细；2. 现场分配电箱内存在“一闸多机”现象，PE线部分未接，防雨措施不到位，部分分箱重复接地不到位，部分开关箱内私拉电线； 二、基坑：1. 换撑带设置不到位，局部拆撑换撑带强度不明确；2. 东北角等处基坑围护较大，应及时封闭防水防雨；3. 基坑内临时脚手架搭设不规范； 三、塔吊：1. 1#塔吊前限位未调试到位；2. 塔吊操作室前视线玻璃被遮挡，应清理干净；3. 2#塔吊地下室顶板与塔吊的接触点应拆除；4. 回转限位应按要求调试到1.5圈； 四、支模架与脚手架：1. 安全网、脚片应及时规范搭设；2. 板底缺少东西向水平杆，竖向剪刀撑设置不规范，且应与立杆扣牢，柱子与內支模体系抱结不到位，应增设； 五、临边防护：1. 地下室顶板的临边防护不到位； 六、其他：1. 现场动用明火手续及安全技术交底资料不到位；2. 现场消防器材设置不到位，应及时增设；3. 破损围挡应及时修补；
|  | 建设单位 | 桐乡市中梁盛置业有限公司 |  |  |  |  | 成磊
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 张小昊
|  | 施工单位 | 浙江华纳建设有限公司 |  |  |  |  | 龚成师
2 | 原乌镇绣衣厂地块商业项目 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 7645 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房尺寸设置不规范，通风窗大小尺寸不规范，灭火器未上墙，黄沙箱防雨措施不到位，电缆沟缺设，立柜前缺绝缘垫，金属顶应做好接地措施，应增加中性点；2. 分配电箱内漏保器分断时间不符合规范，箱内接线未按TN-S系统规范设置，设备末端未接地；3. 开关箱设置位置不合理；4. 电瓶车充电桩禁止挂设于支模架上； 二、脚手架：1. 西侧基础未回填处增设围护，连墙件及时跟上；2. 剪刀撑设置不规范；3. 部分区域缺设扫地杆；4. 西侧汽车坡道处的单立杆应有专项技术措施；5. 部分立杆未落地； 三、安全防护：1. 楼梯处防护不到位；2. 部分洞口应增设水平防护； 四、文明施工：1. 现场消防灭火器材设置偏少，应增设，张挂摆放到位； 五、其他：1. 汽车坡道处施工应有专项施工方案；2. 现场资料未见；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇绣衣股份有限公司 |  |  |  |  | 吴根荣
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 徐泉林
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 沈渭松
3 | 乌镇消防站（乌镇消防大队） | 结构层数 | 框架1-4层 | 面积 | 17626.65 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、脚手架：1. 外架体搭设高度不够，脚片未满铺，连墙件缺少，内防护不严密，基础排水不畅，局部悬挑不规范；2. 满堂架未编制专项施工方案，立杆间距偏大，扫地杆缺失，水平剪刀撑缺失，操作层脚片未满铺； 二、施工用电：1. 未按TN-S系统规范设置，分箱缺工作零线，开关箱大量缺少，设备末端未接地；2. 塔吊照明箱二箱合一；3. 井架未办理使用告知严禁使用； 三、施工设备：1. 塔吊基础积水，合格牌未挂上设备，电箱设置高度不规范； 四、临边防护：1. 通道出入口防护棚未设，部分通道口钢管立杆变形弯曲；2. 楼梯临边防护缺少；3. 物料提升机通道应编制专项方案；4. 主入口及部分临边防护不到位； 五、文明施工：1. 道路未硬化到起重设备；2. 现场排水不畅通，砌块堆放高度偏高，场地堆放材料较混乱，干部宿舍南侧堆土过高导致墙体倾斜；3. 现场消防灭火器材设置偏少，应及时增设；4. 脚手架验收记录缺少，日检记录及安全教育交底等不规范；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会 |  |  |  |  | 徐景方
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张建根
|  | 施工单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 李玉芳
4 | 合众新能源：涂装车间、食堂 | 结构层数 | 框架/钢结构 | 面积 | 19908.52 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工主干道未完全硬化，冲洗设备未设，到路边喷淋装置未设，无防扬尘措施； 二、施工现场缺消防器材； 三、施工用电：未达到一机一闸一保护，电箱未接地，有一闸多机现象，部分机械缺开关箱，总箱内接线混乱，电箱标识不清，无维修检查记录，部分电箱无防雨防砸措施，电缆线有乱拖拉现象，无总配房且总配箱不符要求； 四、钢筋机械传动装置部分缺防护罩； 五、钢结构吊装方案未见；
|  | 建设单位 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |  |  |  |  | 钱得柱
|  | 监理单位 | 浙江信安工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 胡冬
|  | 施工单位 | 上海溧鹏建设工程有限公司 |  |  |  |  | 郑海艳
5 | 合众新能源：总装车间、冲焊联合厂房 | 结构层数 | 钢结构2层 | 面积 | 57026.49 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：总配间未按规范要求设置，总配电柜应急照明、灭火器具、维保记录、安全标志标识均未设置； 二、总配至分配箱必须采用五芯电缆线，重复接地未采用黄绿双色线，分配电箱无防雨防砸措施，部分分配电箱设置高度不够，未达到一闸一机一保护，电箱部分接地未达到要求，有一闸多机现象，部分机械缺开关箱； 三、施工主干道未硬化，冲洗设备未设，道路边喷淋装置未设； 四、施工消防器材缺，无防扬尘措施； 五、机械钢筋机械传动部位缺防护罩； 六、钢结构吊装方案未见；
|  | 建设单位 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |  |  |  |  | 钱得柱
|  | 监理单位 | 浙江信安工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 胡冬
|  | 施工单位 | 上海溧鹏建设工程有限公司 |  |  |  |  | 沈海军
6 | 桐乡电商物流园--普洛斯仓储项目一期 | 结构层数 | 框架/钢结构4层 | 面积 | 61543.74 | 形象进度 | 桩基 | 项目 负责人 | 一、总配电房缺照明和应急照明，通风窗处缺钢丝网； 二、总配电房黄沙箱，灭火器无 ，分配电箱内漏电保护和空开参数偏大； 三、搅拌机械传动齿轮防护罩缺失； 四、总配房面积偏小，不符合要求，房顶宜采用双层防护； 五、分配电箱未使用浙江省标准定型化产品，开关分路输出端必须采用接线端子（圆脚插座更换）；
|  | 建设单位 | 桐乡市普洛斯仓储设施有限公司 |  |  |  |  | 赵帆
|  | 监理单位 | 浙江天成项目管理有限公司 |  |  |  |  | 周正义
|  | 施工单位 | 南通四建集团有限公司 |  |  |  |  | 孙科峰
7 | 热电联产项目工程 | 结构层数 | 框架结构 | 面积 | 41923.6 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 部分机械缺开关箱；2. 分箱内乱拉，乱接线路较多，PE线无；3. 外接线路未采取有效保护措施；4. 部分线路泡水中或直接用铁丝绑于外架上；5. 缺少检修记录，施工用电存在较大安全隐患； 二、外架：1. 部分单体尚未粉刷安全网已拆除，脚片无；2. 部分粉刷单体部分拉节点已拆除，架体超屋面高度不够，底部有洞口未加固，积水；3. 个别立杆已弯曲，未落地，段开处未封实，4. 脱水机房北侧立杆间距过大； 三、施工机械及起重设备：1. 1#塔基未见上岗操作证书；2. 起升钢丝绳已起毛断丝，要求立即更换；3. 回转限位器失效；4. 物料提升机卸料平台防护门关闭防护不严，部分楼层防护门缺失，存在重大安全隐患； 四、文明施工：1. 整个场地泥浆堆积严重，部分水泥桶无防扬尘措施；2. 现场材料堆放杂乱，消防灭火器材偏少，浅基坑边维护措施无；3. 总包单位应与分包单位作安全交底工作；
|  | 建设单位 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 |  |  |  |  | 王少云
|  | 监理单位 | 浙江工程建设监理公司 |  |  |  |  | 袁静
|  | 施工单位 | 浙江恒力建设有限公司 |  |  |  |  | 陈怀玉
8 | 帝斯曼中科生物科技维修车间、多功能楼、消防泵房等 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 7895.27 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、外架：1. 现场使用的安全网为非标不符要求；2. 外架缺内防护栏杆，踢脚杆； 二、安全防护：1. 上人斜道（东边）搭设不符合要求，与外架混搭；2. 东边防护通道搭设计划书未见，现场未按方案搭设； 三、文明施工：1. 现场部分材料堆放混乱，砂石未覆盖； 四、施工用电：1. 施工用电部分开关箱设置位置不符合要求； 五、机械设备：1. 塔吊顶升方案未见；2. 机械设备：施工升降机检测报告上的型号与产品合格证的型号不符；3. 机械设备：卸料平台的安全小门有两层未安装，必须及时安装；4. 机械设备：塔吊卸料平台的辅助钢丝绳少一道，必须增设，并且按要求设置到位；
|  | 建设单位 | 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司 |  |  |  |  | 张元珍
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 高洪臣
|  | 施工单位 | 中国核工业第五建设有限公司 |  |  |  |  | 胡耀余
9 | 浙江宏冠药物研发中心项目 | 结构层数 | 框架7层 | 面积 | 34343.54 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工机械：1. 3#塔吊基础支柱螺栓存在松动，塔吊专用电箱未接，底部加强节2节与检测报告不符；2. 塔吊重车专用电缆未采用瓷瓶绝缘针固定，塔机参数合格牌未见；3. 施工现场起重吊运作业司索指挥无；4. 2#、3#塔机未办理使用告知；5. 塔机视频监控未安装；6. 塔机未办理好使用告知，严禁投入使用；7. 施工机械未搭设操作棚，临时简易搅拌机严禁使用；8. 施工现场严禁使用铁壳倒顺开关； 二、施工用电：1. 三级配电不到位，开关箱缺失，分配电箱安装高度、防雨防砸措施未设，个别电箱无箱门；2. 电箱内维保记录、开关分路标识等均未见，灭火器具配置不到位； 三、文明施工：1. 施工现场灭火器材缺失，应增设；2. 施工主干道不畅，部分未硬化，路边缺喷淋系统，未严格控制施工现场的扬尘，裸露土地未覆盖；
|  | 建设单位 | 浙江宏冠生物药业有限公司 |  |  |  |  | 沈志东
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 南通四建集团有限公司 |  |  |  |  | 夏俊华
10 | 中国·乌镇互联网产业园先导区一期工程(A标段） | 结构层数 | 框架/框剪22层 | 面积 | 89349.79 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 总配箱内接照明线，不符合要求；2. 电缆线有乱拖拉现象；3. 部分开关箱、分配电箱安装高度不够，缺防雨防砸措施；4. 部分机械缺开关箱，部分电箱门损坏，电箱内缺维保记录； 二、机械：1. 部分机械传动装置缺防护罩，钢筋机械部分少防护棚，木工机械缺防护； 三、架子临边：1. 地下室四周架子搭设不符要求，进出通道须加固；2. 楼梯边栏杆须及时安装，地下室顶板周边防护不到位； 四、消防：1. 施工现场消防器材偏少，须增设，木料堆放区少灭火器； 五、文明施工：1. 材料堆放欠整齐，砂石堆场少覆盖，道边少喷淋，现场应严格控制扬尘做好文明施工； 六、塔吊：1. 4#塔吊主钢丝绳受损严重应立即更换；2. 塔吊主电缆有漏电现象并且电缆线未采用有效绝缘措施挂设；3. 塔吊上的电缆风化严重应更换；4. 群塔方案针对性不强；5. 塔吊力矩和起重量限位未调试到位，必须到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇互联网产业园投资开发有限公司 |  |  |  |  | 赵群华
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江中南建设有限公司 |  |  |  |  | 曾仁英
11 | 纽纳斯服饰（嘉兴）有限公司：1-4#厂房、5-27#车间 | 结构层数 | 框架10层 | 面积 | 61400.47 | 形象进度 | 首层 基础 | 项目负责人 | 一、起重设备：1. 1#塔吊搭设高度偏高，不得超过规范的独立高度；2. 1#、2#塔吊未办理使用告知严禁使用；3. 塔吊底部围护不到位； 二、施工用电：1. 总配电房道路不畅，房内未硬化，缺少照明灯、绝缘垫、电缆沟、通风窗、黄沙箱等，灭火器材缺设；2. 分配电箱内元件参数不匹配，存在“一闸多机”现象；3. 开关箱缺设严重，未达到三级保护；4. 电线乱接乱拉，且有护套线现象； 三、脚手架：1. 外脚手架未及时跟上施工进度； 四、安全防护：1. 钢筋加工区防护棚未设；2. 架体超高部分应做临时防护； 五、文明施工：1. 道路不畅通，现场材料堆放杂乱；2. 部分工人未佩戴安全帽；3. 砂浆桶、搅拌机缺少防扬尘封闭；4. 现场消防灭火器材配置不足，应增设；5. 临时设施在塔臂范围内应做防护； 六、其他：1. 主干道喷淋、门口冲洗设施配置不到位；
|  | 建设单位 | 纽纳期服饰（嘉兴）有限公司 |  |  |  |  | 陈荣
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 朱伟
|  | 施工单位 | 浙江秀州建设有限公司 |  |  |  |  | 李伟
12 | 乌镇达园B区一期二期 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 8652.13 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 分配电箱内未按TN-S系统设置，存在“一闸多机”现象，部分元件参数不匹配，开关箱使用不规范；2. 现场电缆线存在随意拖拉现象；3. 塔吊专用箱内接线不规范，主电缆未用绝缘瓷瓶挂设到位；4. 电箱缺少防雨装置，总箱处未设置黄沙箱； 二、脚手架：1. 部分架体基层沉降，导致架体局部不平，部分立杆未落地；2. 架体高度不够，拉结偏少，部分安全网设置不符合要求；3. 局部架体拆除处架体应加固； 三、安全防护：1. 洞口、临边防护不到位；2. 部分出料平台搭设不合理，并堆放材料较多；3. 部分临时进出口通道缺少防护棚；4. 钢筋制作场地防护棚搭设不合理； 四、机械设备：1. 塔吊基础积水太多须及时抽干；2. 塔吊下面四周围护未设置；3. 塔吊主电缆未采用瓷瓶挂设；4. 1#塔吊前限位未调试，力矩限位未按要求调试到位；5. 现场塔吊司索工未配备；6. 3#塔吊基础应检查并且与梁交结处是否有荷载加大的现象； 五、资料：1. 塔吊方案型号4台80与现场不符；2. 安全教育与交底有代签现象；
|  | 建设单位 | 浙江雅达酒店投资管理有限公司 |  |  |  |  | 傅全华
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |  |  |  |  | 王元球
|  | 施工单位 | 浙江舜江建设集团有限公司 |  |  |  |  | 董越峰
13 | 桐乡市科创中心巨匠创业园（二期） | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 15100.87 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 总配电室内存在“一闸多机”现象，缺少防雀网，黄沙箱缺少铁锹，检测记录缺少，电工证书过期；2. 分配电箱内（搅拌机）缺少PE线，塔吊照明箱内使用二相线；3. 部分区域缺少开关箱，应增设； 二、起重设备：1. 吊篮主弦杆连接螺栓被认为拆除；2. 吊篮电机防雨措施不到位；3. 吊篮验收牌验收人未落实到责任人；4. 吊篮资料与铭牌不符合；5. 定层装置认为固定已失灵；6. 料台设置须加固并提供专项方案； 三、三宝四口：1. 楼梯拉杆部位部分未设防护；2. 电梯井防护门不符合规范要求，伸缩缝防护盖板未设；3. 电梯井水平防护不严密，垂直防护不到位； 四、脚手架：1. 脚片部分破损严重，未及时更换，建筑垃圾未及时清理；2. 拉结点设置偏少，特别是转角处与建筑物凹面处；3. 雨篷位置水平杆应加强； 五、文明施工：1. 砂浆桶、水泥搅拌机防扬尘措施不到位；2. 建筑垃圾未及时清理，建筑材料应及时整理；3. 主干道浮尘严重，主干道喷淋系统未设置到位；4. 现场消防灭火器材设置不足； 六、资料：1. 资料须及时完善； 鉴于以上情况，物料提升机停止使用；
|  | 建设单位 | 桐乡市巨匠置业有限公司 |  |  |  |  | 徐国强
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 李雪潮
14 | 浙江东兴家电销售有限公司4#厂房 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 20771.93 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、起重设备：1. 塔吊独立高度应核实，塔吊缺避雷装置，司机通道维护不够；2. 基础节与第一节处螺帽已被混泥土浇筑；3. 塔吊主电缆线未用绝缘瓷瓶固定；4. 塔吊底部部位螺栓处腐蚀严重，应加强维护保养； 二、施工用电：1. 总配电房金属配电门未接地，配电房缺通风扇、照明灯、电缆线等，黄沙箱无防雨措施，灭火器未上墙，立柜前缺绝缘垫，立柜重复接地不规范；2. 分配电箱内接地线未接TN-S系统设置，采用三相四线且元件不匹配；3. 部分开关箱与设备距离较大，对焊机专用箱无接地线； 三、脚手架：1. 脚手架内操作架设置不规范，立杆间距偏大，且无可靠连墙措施；2. 支模架未隔层拆模，未按方案搭设规范；3. 外脚手架缺少内防护，剪刀撑与立杆未全部连接；4. 临时用钢管扣件搭设的卸料平台无专项方案； 四、安全防护：1. 高层处楼层处临边防护不到位；2. 人员进出通道相应设置不规范；3. 临时通道未规范设置；4. 搅拌机缺少手柄保险； 五、文明施工：1. 水泥桶未防扬尘封闭，喷雾喷淋系统设置不规范；2. 消防灭火器材配置不足，应增设；
|  | 建设单位 | 浙江东兴家电销售有限公司 |  |  |  |  | 赵震杰
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 李杰
|  | 施工单位 | 浙江鼎隆建设有限公司 |  |  |  |  | 张杰
15 | 桐乡市振东新区莲花社区便民服务中心（暂名） | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 4361.4 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 部分电箱门PE线未跨接，PE线未接到机械末端；2. 机械重复接地线无；3. 总配电室内灭火器设置偏少；4. 开关箱缺少标识，与机械间距偏大； 二、脚手架：1. 架体内侧防护不到位，内封闭不到位，拉结设置不规范，应调整；2. 支模架扫地杆设置不到位，部分立杆未落地，缺设剪刀撑； 三、起重设备：1. 塔吊监控系统设置不到位；2. 塔吊维保应保证半月一次；3. 塔吊垂直度应再检测；4. 起重机械安装协议中未注明维保责任； 四、安全防护：1. 楼层内临边防护设置不到位；2. 个别操作工作人员未戴安全帽； 五、文明施工：1. 西北面裸露土地应做好防扬尘覆盖；2. 现场材料堆放较为杂乱，应及时整理；3. 门口冲洗设施应清理，保持排水沟通畅； 六、资料：1. 安全资料、台账不完善；
|  | 建设单位 | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 |  |  |  |  | 沈平方
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 周春香
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 姚加隆
16 | 浙江佳教玩具有限公司1#-5#车间、传达室 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 51744.79 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、支模架：1. 1#楼门厅支架未严格按照支模架专项方案搭设，支架立杆基础处理不符要求；2. 立杆间距不符要求，剪刀撑设置不符合要求；3. 未于柱子（已浇筑）有效抱结，未与邻近支模体系有效连接，稳定性不符合要求； 二、外脚手架：1. 部分安全网张挂不到位，外架上堆积荷载较多，外架拉结点缺少； 三、施工用电：1. 塔吊部位施工用电接地使用螺纹钢不符合要求，机械设备缺少开关箱；2. 二级配电有一闸多机现象，总配电房接线杂乱，电缆线有随意拖拉现象； 四、高处作业：1. 基坑临边防护不到位，楼层临边防护不到位；2. 部分机械设备双层防护棚未搭设； 五、消防及其他：1. 现场灭火器配置设置缺少；2. 外电防护方案未做，5#楼基坑方案未见，未按要求实施； 六、大型机械设备：1. 塔吊操作平台支撑杆件连接使用普通代替销轴；2. 平台扶栏连接未使用连接板；3. 顶升机构爬爪提拔钢丝报废需更新；4. 回转限位、起重量限位器均未接线，属失效状态；5. 塔机销轴未使用专用开口销（大小孔径未匹配）；6. 塔机监控系统未启用，部分传感器数据线未接；7. 标准节螺栓要求全数自查紧锢；
|  | 建设单位 | 浙江佳教玩具有限公司 |  |  |  |  | 王建洪
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 倪建钧
17 | 巨石集团：年产十万吨不饱和聚酯树脂扩建项目 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 13099.96 | 形象进度 | 主体、装饰 | 项目负责人 | 一、起重设备：1. 钢结构吊装施工作业现场未见施工专项方案，作业人员未穿戴个人防护用品；2. 吊运钢梁作业使用螺纹钢作吊钩；3. 1#塔吊基础螺栓存在松动，须立即紧固； 二、施工用电：1. 总配电间钢结构简易房未做对角接地，配电间内无应急照明、警告标语牌、用电制度，电箱内无维保记录、消防设施等；2. 分配电箱内存在一闸多机，部分PE线未接，防砸防雨措施不到位； 三、外架：1. 外架一拉一撑未形成，部分厂房外架拉结拆除过多，未加固；2. 外架防护栏杆、踢脚板部分缺失，已拆除的拉结点须加临时拉结； 四、物料提升机：1. 物料提升机未定人操作；2. 卸料平台防护门无；3. 物料提升机底部围护不到位；4. 钢丝绳脱槽； 五、安全防护：1. 楼层临边、洞口防护缺失，楼梯临边防护无；2. 粉刷、油漆临时支架搭设不符合要求，移动操作架无临边防护，操作工人部分安全帽佩戴不到位； 六、文明施工：1. 加强现场文明施工管理，严格控制现场扬尘，安装好相关防扬尘设施；2. 现场灭火器材配置不到位；
|  | 建设单位 | 巨石集团有限公司 |  |  |  |  | 彭锦标
|  | 监理单位 | 浙江嘉元工程监理有限公司 |  |  |  |  | 冯明
|  | 施工单位 | 浙江兴远建设有限公司 |  |  |  |  | 钱国民
18 | 小城名墅 | 结构层数 | 框架8层 | 面积 | 31839.37 | 形象进度 | 主体 一层 | 项目 负责人 | 一、安全防护：1. 地下室顶板周边围护不到位，施工层部分无临边防护；2. 地下室周边临时外架搭设立杆间距偏大，无脚片、扫地杆，不符要求；2. 进施工区域临时通道搭设不符要求，临时爬梯搭设不符要求；4. 施工机械缺少防护棚，传动装置部分缺防护罩，塔吊周边少围护； 二、基坑：1. 基坑周边堆放建材较多须及时清理，不得在基坑周边堆放，基坑周边积水及时抽干； 三、施工用电：1. 施工用电部分未按TN-S系统设置，存在一闸多机现象，电缆沟存在乱拖拉现象，部分未接地，方案缺平面布置图，电箱内缺维保记录； 四、文明施工：1. 现场施工人员安全帽帽带未扣好；2. 特种作业人员部分证书未复审，三级教育内容、人员不全；3. 主干道周边未安装喷淋装置，未严格控制好现场扬尘，现场未按方案实施，部分专项方案缺失；4. 施工现场消防器材偏少须增设，消防措施未落实、未明确责任人； 五、起重机械：1. 塔吊维保安装单位未参加，现场无群塔作业方案，塔吊司机更换未办理相关手续；
|  | 建设单位 | 桐乡市小圆满房地产有限公司 |  |  |  |  | 王继良
|  | 监理单位 | 浙江建业工程管理有限公司 |  |  |  |  | 沈力
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 苏永根
19 | 梧桐华府一标段 | 结构层数 | 框架26层 | 面积 | 103063.4 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、外架：1. 外架内防护设置不到位；2. 基坑处地下室临时操作外架设置不规范； 二、施工用电：1. 部分分配电箱内接线未按TN-S系统规范设置；2. 现场电缆线拖拉随意，严禁沿集体敷设；3. 5#塔吊电箱严禁挂设在塔吊塔身上；4. 部分电箱缺少防雨防砸措施；5. 西南处高压电缺少防护； 三、施工机械：1. 5#塔吊基础处模板与塔身接触，应割除；2. 塔吊底部积水应及时抽除，基础的围护不到位； 四、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置不足，应增设（外架处）；2. 现场材料堆放较为杂乱，应及时整理；3. 主干道喷淋系统、外架喷雾系统未设置到位，部分裸露土未防扬尘覆盖，应落实防扬尘专项措施，严格控制现场扬尘情况； 五、安全防护：1. 部分通道设置不规范；2. 泵管设置在后浇带处，应调整； 六、资料：1. 现场群塔方案不完善，应及时完善；
|  | 建设单位 | 桐乡碧桂园富高置业有限公司 |  |  |  |  | 蒋遨宇
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 蒋惠华
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 宋敏生
20 | 紫金凯旋城二期 | 结构层数 | 框架16层 | 面积 | 74814.01 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、脚手架：1. 拉结点偏少，脚片未完全铺通，部分立杆缺扫地杆，预留吊篮部位未作防护处理，部分外架未跟上施工进度，缺内防护；2. 支模架搭设不符要求，缺水平杆，剪刀撑未与柱子有可靠抱结，后浇带部位支模架已拆除，楼层堆放建材集中； 二、施工用电：1. 总配房未设置，部分使用三芯电缆，接线混乱，存在一闸多机现象，电缆线有乱拖拉现象；2. 部分电箱无防护、防雨防砸措施，电箱无维修保养记录，现场接线人员非电工，外电防护不到位； 三、机械：1. 钢筋机械、木工机械、搅拌机械缺防护罩（传动部位）；2. 塔吊指挥人员无证，塔吊周边围护不到位，首次安装高度与检测高度不符，基础有积水现象，夏天林、陈延飞不得在现场驾驶塔机（甘肃证）； 四、三宝四口：1. 部分工人未戴好安全帽，楼层周边未做防护，地下室顶板周边未做防护，进建筑物通道部分未搭设，部分搭设不符要求； 五、文明施工：1. 施工现场消防器材偏少，消防立管未设；2. 净车进出场设施不完善，道路周边喷淋未设，架体上喷雾装置未设；3. 部分围墙设置不符要求，现场标识标牌偏少，现场材料堆放混乱，未分类堆放，临时棚使用泡沫夹芯板；
|  | 建设单位 | 浙江紫金置业有限公司 |  |  |  |  | 王利奎
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 洪喜明
|  | 施工单位 | 浙江圆周建设有限公司 |  |  |  |  | 王刚
21 | 景雅茗苑住宅小区A-D#楼 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 11669.84 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、外架：1. 外架拉结偏少，脚片未完全铺通，外架未超出屋面，屋面缩进部位架子搭设不符要求，外架缺内防护，采光井部分外架搭设不符要求； 二、施工用电：1. 总配房设置不符要求，电箱缺防雨防砸措施，部分机械缺开关箱，接线未按TN-S系统设置；2. 电缆线有乱拖拉现象，部分电缆线沿外架拉设，接地部分不符要求，北面有高压线应做好防护； 三、三宝四口：1. 预留洞口、临边防护、楼梯边防护不到位；2. 楼层周边、屋面周边防护不到位，二幢房子中间的通道搭设不符要求，采光井上部应封闭； 四、机械：1. 吊篮铭牌未见，吊篮定层装置失灵，吊篮四周围护不到位；2. 塔吊缺围护保养记录，塔吊司机为甘肃省的应调整，塔吊周边防护不到位，基础有积水现象；3. 木工机械、钢筋机械缺传动部位的防护罩； 五、文明施工：1. 施工现场应增设消防器材，场地积水应及时抽掉，材料堆放欠整齐，材料缺标识标牌；2. 外架上未设喷雾装置，水泥桶、砂浆桶未封闭严密，楼层面须及时清理，现场应严格控制扬尘，净车出场设备未见；
|  | 建设单位 | 桐乡市领先房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 姚树英
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 牛树旺
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 刘雅佩
22 | 濮院毛衫时尚小镇时尚中心 | 结构层数 | 框剪25层 | 面积 | 141221.3 | 形象进度 | 基础 | 项目 负责人 | 一、基坑：1. 周边部分维护不严密，上下通道搭设不符合要求；2. 基坑周边堆载严重须及时清理；3. 基坑变形监测需加强，钢支撑梁，锚桩州力及道路变形无法监测的需立即恢复； 二、施工用电：1. 总配房电缆沟盖未盖，砂箱缺铁锹，电缆线有乱拖拉现象；2. 部分接线未按TN-S系统，部分电箱缺防雨防砸措施，部分电箱挂设在塔身维护网上；3. 部分开关箱无接地装置，外电防护方案未见，现场无防护，部分电箱放置位置不符合要求； 三、机械：1. 钢筋机械，木工机械传动装置缺防护罩；2. 地基公司部分机械无防护措施；3. 塔吊超5年的塔身未油漆黄黑标识，塔吊使用情况资料无；4. 塔吊验收单位记录不全，使用告知安装告知未盖章确认，无每日试运行记录；5. 司机丝索人员更换未办理相关手续，1#塔吊未办理使用告知严禁使用； 四、文明施工：1. 施工现场消防器材偏少，氧气、乙炔瓶放置不符合要求，瓶无防护措施；2. 施工现场道路两侧未设喷淋装置，水泥桶未完全封闭到位；3. 进出场设备未设，现场标识标牌，标志偏少； 五、三宝四口：1. 楼层周边施工维护不到位，部分人员未扣带好安全帽扣带，部分围墙损坏需修复；
|  | 建设单位 | 桐乡市濮院毛衫发展有限公司 |  |  |  |  | 陈刚
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 朱青峰
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 陈荣根
23 | 香缇公寓（1#-7#、地下室） | 结构层数 | 框架8层 | 面积 | 18389.82 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、起重机械：1. 塔吊司机调整应及时办理相关手续；2. 塔吊基础存在积水应及时处理；3. 塔吊部分机械电箱放于塔身内；4. 月度检查维保单位未签字确认；5. 4#塔吊独立高度搭设偏高； 二、支模架、脚手架：1. 外架内防护设置不到位，转角处未封头，脚片铺设不严密，部分立杆设置不规范，拉结点偏少；2. 后浇带部位支模架已拆除；3. 施工层下层支模架部分杆件已拆除；4. 部分支模架搭设不符合规范要求，缺扫地杆、竖向剪刀撑等； 三、施工用电：1. 外电变压器防护不到位；2. 总配房设置偏小；3. 部分机械缺少开关箱，接线未按TN-S系统设置，部分使用三相线，电缆线随意拖拉；4. 部分电箱缺防雨防砸措施，漏保器断流时间参数不符要求； 四、三宝四口：1. 楼层面周边围护缺设，楼梯临边防护不到位，预留洞口脚片铺设不严密；2. 地下室顶板未施工部分周边围护不到位；3. 现场安全网与送检安全网不符； 五、机械：1. 部分机械缺少防护棚，木工机械缺少防护罩； 六、文明施工：1. 冲洗设施排水不畅，缺沉淀池；2. 裸露土地未覆盖到位，架子喷雾设施、主干道喷淋系统不到位；3. 现场消防灭火器材张挂、摆放不到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市中梁盛置业有限公司 |  |  |  |  | 成磊
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 张小昊
|  | 施工单位 | 浙江华纳建设有限公司 |  |  |  |  | 叶军明
24 | 梧桐华府二标段（28#-32#楼及地下车库） | 结构层数 | 框剪26层 | 面积 | 82464 | 形象进度 | 主体 三层 | 项目 负责人 | 一、起重设备：1. 塔吊司机，思索工变更后未办理相关手续；2. 32#楼1#塔吊处基础部分模版与塔身接触应割除；3. 塔吊吊物不规范；4. 塔吊底部维护不到位，且部分电箱搭设在塔箱上； 二、施工用电：1. 总配电箱缺少防雨防砸措施，缺少照明灯等，部分电箱缺防雨防砸；2. 分配电箱内PE线未接到位，存在“一闸多机”现象，接线较乱；3. 电缆线随意拖拉，且部分电缆线延架体铺设；4. 开关箱部分机械少； 三、外架、支模架：1. 外架拉节点偏少，个别地点缺少立杆（雨棚处32#），内防护设置不到位；2. 29#楼处外架上堆物应及时清理，脚片边缘未绑扎到位；3. 28#楼处部分安全网未张挂到位；4. 31#楼门厅处上步支模架布距偏大，应增设纵向水平杆；5. 悬挑架未严格按照方案施工； 四、三宝四口：1. 部分预留洞口防护不严密，部分楼梯栏杆设置不到位；2. 现场安全网与送检产品不符； 五、文明施工：1. 工地北侧水箱支架倾斜严重，应加固获拆除；2. 施工主干道喷淋系统，外架喷雾系统未设置到位，消防器材部分区域配置不足；3. 现场基坑维护未严格按照方案施工；4. 后浇带处两侧堆载物较多，应立即清理；
|  | 建设单位 | 桐乡碧桂园富高置业有限公司 |  |  |  |  | 蒋遨宇
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 吴建跃
|  | 施工单位 | 东方建设集团有限公司 |  |  |  |  | 戴洪方
25 | 绿城乌镇雅园二期G1地块二标段3#、4#、9#楼及地下室 | 结构层数 | 框剪10层 | 面积 | 28950.55 | 形象进度 | 基础 | 项目 负责人 | 一、施工用电：1. 分配电箱部分缺防雨防砸措施，电箱内存在“一闸多机”现象，PE线未接，个别电箱内接多用插座；2. 现场操作机械开关箱设置缺少，应增设，保证一闸一机一保护；3. 现场电缆线存在随意拖拉现象； 二、起重机械：1. 塔吊基础积水严重，应及时抽除；2. 1#、2#塔吊底部基础围护不到位，主电缆线未用瓷瓶固定；3. 塔吊司机人员变更未办理相关手续，司索人员无证上岗；4. 塔吊电箱挂设在塔身上，现场群塔方案未见，安装高度与检验高度不一致；5. 浙AE-T01536、浙AE-T01614、浙AE-T01533塔吊未办理使用告知，严禁投入使用； 三、安全防护：1. 1#楼处进出基坑的临时通道设置不规范，基坑处临时支架搭设不规范，基坑周边围护不到位；2. 部分钢筋操作机械缺少防护棚；3. 2#塔吊塔臂范围内有临时办公区域，应做好防护，并编制专项方案；4. 木工机械圆盘锯缺防护罩； 四、文明施工：1. 部分区域缺少消防灭火器材，应增设（电箱处）；2. 现场道路泥泞，主干道喷淋系统未设置，应严格控制现场扬尘情况，公司与项目部未签署责任书，裸露土地未覆盖，净车出场设施不全；3. 部分资料未签字确认；4. 施工现场部分围墙未设；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 丁乐森
|  | 监理单位 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 黄欣
|  | 施工单位 | 浙江省三建建设集团有限公司 |  |  |  |  | 俞建军
26 | 桐乡优优花园二期 | 结构层数 | 框架10层 | 面积 | 76997.79 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、脚手架：1. 外架拉结点偏少，缺内防护，双立杆未完全按方案搭设，部分立杆立在窗台板上，须经设计复算、确认，脚片未完全铺通；2. 预留物料提升机处须加固处理，立杆间距偏大无防护措施，部分方案未经审批，部分立杆缺扫地杆，地下室后浇带支架部分已拆除； 二、安全防护：1. 楼层周边、预留洞口、楼梯边部分防护未设置，料台搭设不符要求； 三、施工机械：1. 施工机械（钢筋机械）须及时维修保养，塔吊基础有积水现象；2. 塔吊上部安装防护的工人未戴好安全带，塔身周边防护不到位，塔吊附墙无合格证，未使用原厂生产的附墙，无检查记录，无顶升记录验收检测记录，塔吊司机更换未办理相关手续（塔吊暂停使用，张熙洪司机证书过期，证书为湖北安监局）； 四、施工用电：1. 施工用电总配房未设，总配电柜无防护措施，放置在露天；2. 电缆线有乱拖拉现象，部分未按TN-S系统设置，有一闸多机现象，部分电箱无防雨防砸措施，楼层未设分配箱； 五、文明施工：1. 外架未设喷雾装置，裸露土地未覆盖，未严格控制现场扬尘，材料堆放欠整齐，楼层面建筑垃圾及时清理，扬尘方案不完善；2. 现场消防器材偏少，消防立管未设，楼层无消防设施，无增压泵，消防方案未见；3. 安全检查记录不全，安全日记未见，安全员不能到岗到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市祥源房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 韩林生
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 吴建伟
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 钱晓华
27 | 富圣豪庭御珑湾三期 | 结构层数 | 框剪18层 | 面积 | 75325.92 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点偏少，应增设；2. 部分外架转角处缺少立杆；3. 脚手片未铺设到位，安全网未跟上施工进度；4. 部分立杆缺少扫地干；5. 外架内防护缺少； 二、支模架：1. 未严格按照方案塔设，缺少水平杆扫地杆，立杆未连通；2. 缺少剪刀撑，应增设；3. 柱与板，梁需分开浇筑，待柱浇捣后需与立柱抱结；4. 边梁处斜立杆缺少扫地杆；5. 楼梯处支撑体系需加固； 三、施工用电：1. 总配电房借用二期工程，三期总配电房设置中，缺少照明灯，电缆闸等问题；2. 部分电线存在“一闸多机”现象；3. 电缆线存在随意拖拉现象；4. 部分机械缺少开关箱； 四、三宝四口：1. 部分施工人员安全帽带未扣；2. 高处作业人员未带安全带；3. 楼梯处预留洞口，楼层临边防护不到位，部分缺少防护； 五、机械：1. 部分机械未搭设防护棚；2. 木工机械传动部分缺防护罩；3. 塔吊附墙件合格证未见；4. 塔吊司机变更未及时办理相关手续； 六、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置不足，应增设；2. 搅拌机部分扬尘封闭缺设应落实防扬尘措施，控制现场扬尘情况；3. 现场积水，材料堆放较乱，主干道喷淋，外架喷雾系统未设置到位； 七、 基坑：1. 基坑未按专项方案施工；
|  | 建设单位 | 桐乡市圣达房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 顾云杰
|  | 监理单位 | 浙江海辰工程监理咨询有限公司 |  |  |  |  | 熊成寿
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 朱正杰
28 | 紫金凯旋城一期 | 结构层数 | 框架16层 | 面积 | 38452.36 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、脚手架：1. 部分楼凹凸处外架缺设立杆，转角处未封头，外架拉结点设置偏少，内防护不到位，外架上堆载的钢管应及时清理；2. 施工层下一层支模架缺少扫地杆，二幢房子间通道搭设不符要求，下部地下室通道支模架已拆除； 二、起重机械：1. 塔吊基础积水，应及时抽干，塔吊主电缆未采用绝缘瓷瓶挂设，塔吊电箱严禁直接挂设在塔身上，电箱位置设置不合理；2. 现场塔吊司机变更未办理相关手续，塔吊缺顶升记录； 三、施工用电：1. 总配电房缺电缆线预埋垫板，照明线直接从电箱接出；2. 部分电箱接地不到位，与金属外壳部分连接不到位；3. 部分机械缺少开关箱；4. 现场电缆线接地不符合要求，未按TN-S系统规范设置，漏保器参数不匹配，现场电缆线拖拉随意，应穿管埋设、架空等； 四、三宝四口：1. 楼层面临边防护未设，楼梯栏杆一面未设防护；2. 部分预留洞口防护未设，地下室照明无； 五、机械：1. 木工机械、部分钢筋机械传动部位缺防护罩； 六、消防、文明施工：1. 现场消防灭火器材部分压力不足，须更换，消防立管未设，现场灭火器设置偏少；2. 西侧裸露土地未防扬尘覆盖，西侧施工围墙未设，主干道喷淋、外架喷雾系统未设置到位；3. 冲洗设备未配置、使用到位；4. 防扬尘承诺公示牌未设置；
|  | 建设单位 | 浙江紫金置业有限公司 |  |  |  |  | 王利奎
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 高洪臣
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 范惠良
29 | 绿城乌镇雅园二期G1地块一标段 | 结构层数 | 框剪18层 | 面积 | 96138.09 | 形象进度 | 基础地下室 | 项目 负责人 | 一、起重机械：1. 塔吊基础积水，应及时抽除，安装高度与检测高度不一致；2. 塔吊司机、司索变更未办理相关手续；3. 基坑周边堆物较多，应及时清理；4. 现场群塔方案未见； 二、施工用电：1. 总配电房黄沙箱设置不规范，照明线直接从总配电柜接出；2. 分配电箱内部分PE线未接，部分分配电箱缺防雨防砸措施；3. 部分机械与开关箱设置距离偏远，且个别开关箱内存在私拉电线现象，现场电缆线存在随意拖拉现象，应及时整理； 三、脚手架：1. 后浇带处支模架缺少纵横向水平杆，后浇带处严禁拆模；2. 部分楼体处支架立杆未落地，基坑处临时操作架立杆基部钢管法神弯曲变形；3. 外电防护架钢竹混搭；4. 可调托座强度不应小于40KN； 四、安全防护：1. 部分钢筋操作机械缺少防护棚；2. 乙炔瓶、氧气瓶放置不规范，缺少瓶帽及防震垫；3. 部分进出建筑物临时安全通道设置不规范；4. 上人斜道搭设不符合要求； 五、文明施工、消防：1. 现场消防灭火器材设置不足（钢筋操作棚电箱处），消防立管及时跟上；2. 主干道喷淋系统设置不到位，待外架进度上去后应设置外加喷雾系统，部分裸露土地与散装建筑材料未防扬尘覆盖；3. 宿舍内严禁使用大功率电器，会议室设置在临时工棚二楼；4. 部分资料未签字盖章；5. 地下室严禁住人；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 金惠杰
|  | 监理单位 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 陆明
|  | 施工单位 | 浙江舜江建设集团有限公司 |  |  |  |  | 董霖
30 | 水岸华庭 | 结构层数 | 框架21层 | 面积 | 99948.91 | 形象进度 | 基础一层 |  | 一、塔吊：1. 群塔交叉作业方案调整，塔机数量及有关标准不符，现场未严格执行群塔作业方案；2. 塔吊避雷措施未设，其中3#塔吊底脚螺栓西南角松动； 二、施工用电：1. 各分箱未采用进嘉备案产品电箱，钢筋加工机械缺失开关箱；2. 电缆仍有随地拖拉现象，应加强穿管保护等措施，末级重复接地应补全； 三、支模架：1. 架体扫地杆缺少，剪刀撑设置不全；2. 高架体柱与梁板应分开浇筑并应将架体和框架柱有效抱结； 四、高处作业：1. 分段开挖土方，临时边坡应按方案或土质情况符合坡率要求；2. 楼层临边防护局部缺失，楼层预留洞口、塔吊穿楼层部位等防护应补全；3. 北侧临时上下通道已失稳； 五、安全隐患及文明施工：1. 工程危险源标识公式、安全标识图、防扬尘承诺书、消防疏散等应补全；2. 净车出场、扬尘控制措施需进一步完善；3. 消防器材应增设，消防管应及时布设；4. 电焊工、架子工等特种作业人员应持证上岗，塔吊司机调整应及时办理相关手续； 六、外架：1. 外架未跟上施工进度要求；2. 安全网、脚手板应及时补全；3. 部分转角立杆悬空、缺失，架体断口处应有封堵防护；
|  | 建设单位 | 桐乡新影置业发展有限公司 |  |  |  |  | 刘鸿
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 周忠伟
|  | 施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 |  |  |  |  | 李自力
40
41
42
43