## Sheet1
2017年桐乡市建筑工地“安全生产月”安全生产大检查结果汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 梧桐华府二标段（28#-32#楼及地下车库） | 结构层数 | 框剪26层 | 面积 | 82464 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、起重机械：1. 塔吊避雷设施无；2. 顶升作业后，其中两台未见检测报告（31#、32#楼）；3. 28#楼塔吊每日使用前检查表与现场不符，附墙撑未列入检查；4. 施工升降机安装视频未见；5. 32#楼塔吊每月检查记录次数缺少； 二、外脚手架：1. 悬挑架部分钢丝绳直径偏小，型钢底部未设防滑措施，部分已松脱；2. 悬挑型钢位于阳台等悬挑主体结构部位应验算，并经设计单位确认；3. 悬挑架型钢部位底封闭不严，第二段悬挑架缺钢丝绳，缺封底封闭；4. 外脚手架内防护及层间水平隔断缺失，建筑物凹凸处防护缺少；5. 外脚手架拉结点在断口处、转角等处应增加；6. 外脚手架上部堆载过大； 三、文明施工：1. 工具间内设置住宅床铺；2. 场地内一角堆料混乱；3. 消防立管上部直径偏小；4. 洞口防护水平盖板不严；5. 所有防护栏杆应增设到三道；6. 北侧围墙围挡不严； 四、高处作业：1. 通道口防护棚设置不规范；2. 电梯井水平防护应水平设置；3. 梯间局部缺防护栏杆；4. 北侧通道口缺失防护棚；5. 悬挑平台处外架间防护缺失，计算书未见； 五、支模架：1. 支模架缺失大量水平杆件；2. 方案中钢管壁厚与现场不符； 六、施工用电：1. 32#楼两层分箱内采用三芯电缆，PE线未接；2. 北侧钢筋操作场内分箱一闸多机；3. 开关箱内放置杂物，塔吊处分箱采用护套线，PE线未接；4. 接线板保护罩缺失； 七、其他：1. 监理通知书回执缺；2. 人员到岗不足（监理）；3. 扬尘控制承诺书公示未见；
|  | 建设单位 | 桐乡碧桂园富高置业有限公司 |  |  |  |  | 蒋遨宇
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 吴建跃
|  | 施工单位 | 东方建设集团有限公司 |  |  |  |  | 戴洪方
2 | 水岸华庭 | 结构层数 | 框架21层 | 面积 | 99948.91 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 外架施工升降机部位、空调板部位、转角（悬挑型钢斜撑斜荷处）的立杆缺失，内防护不到位；2. 落地外架、悬挑架在预留洞侧、建筑物凹凸处形成内井处外架缺失内防护栏杆；3. 悬挑型钢局部搁置于单梁，锚固道数缺少，悬挑架缺少保险钢索，结构应设计验算安全性；4. 悬挑型钢与落地架立杆局部受力顶撑应更改；5. 外架北侧几幢未跟上施工进度；6. 拉结点应按方案要求设置到位，转角等处应加密； 二、高处作业：1. 楼梯临边防护未跟上施工进度，上部几层缺失防护；2. 通道防护棚宽度不足，双层防护搭设不符要求；3. 工程预留洞口较多，临边及水平防护应跟上施工层并应严密，部分预留洞口未防护； 三、施工用电：1. 总配电房设置不规范，空间不足，配电柜只设防护棚而未设配电柜房；2. 分箱、开关箱设置高度不足；3. 个别机械缺少开关箱，接地保护漏设，应加强维护；4. 线路PE线未接，电缆线缠绕外架敷设； 四、支模架：1. 施工层支模架扫地杆缺失，水平杆缺失；2. 井道、预留洞处支模架应加强抱箍； 五、文明施工：1. 宿舍区消防器材设施补全，如水带、灭火器过期压力不足；2. 食堂应做好卫生措施，炊事人员健康证不足；3. 楼层内消防立管未跟上施工进度；4. 木料堆放区灭火器应补全； 六、起重机械：1. 塔机在楼层、基础部位应加强围护；2. 塔机每月、每日的使用前检查、维保应加强； 七、其他：1. 门口冲洗沟已堵塞；2. 冲洗设施开关箱接地及防雨措施缺失；3. 水泥桶防扬尘措施补全；4. 外电防护、变压器等部位应补全防护措施；
|  | 建设单位 | 桐乡新影置业发展有限公司 |  |  |  |  | 刘鸿
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 周忠伟
|  | 施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 |  |  |  |  | 李自力
3 | 中国·乌镇互联网产业园先导区一期工程(A标段1#-5#楼及地下室） | 结构层数 | 框架/框剪22层 | 面积 | 89349.79 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 部分扫地杆偏高，双立杆处垫块缺一块且扫地杆偏高；2. 部分剪刀撑设置不规范；3. 楼梯斜杆处缺少扫地杆；4. 3#楼脚手架设置在悬挑结构上，须设计确认；5. 裙房屋面上部分扫地杆缺失；6. 1#楼北侧楼梯东悬挑梁锚固长度不足，悬挑架缺封闭及内防护；7. 预留人货梯处立杆间距偏大，应增设临时立杆；8. 外架内防护栏杆缺少；9. 通道处剪刀撑设置不规范；10. 外架拉结点后置的应提供抗拉拔实验报告；11. 外架上严禁设置上人爬梯； 二、安全防护：1. 电梯井防护架设置不规范，防护栏杆未设（楼梯与电梯井交接处）；2. 部分通道口未设置防护棚；3. 部分钢筋操作机械未设置防护棚； 三、施工用电：1. 总配电房绝缘垫、防鼠板、平面布置图未设置到位；2. 开关箱设置偏少且设置位置不规范；3. 部分分配电箱内接线混乱，存在一闸多机现象； 四、机械：1. 搅拌机防护罩缺少，接地部分机械不到位；2. 2#塔吊附墙撑未采用原厂构配件，且设置不合理；3. 型钢卸料平台上部接口间距过近，下部钢丝绳拉扣间距过大，且应设置防护；4. 现场塔吊顶升记录未见； 五、文明施工：1. 现场主干道喷淋系统设置不到位，外加喷雾设置偏少；2. 现场部分裸露土地硬化或绿化或覆盖不到位；3. 水泥桶、搅拌机防扬尘封闭不到位（缺门）；4. 现场消防器材偏少；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇互联网产业园投资开发有限公司 |  |  |  |  | 赵群华
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江中南建设有限公司 |  |  |  |  | 曾仁英
4 | 香榭公馆 | 结构层数 | 框剪8层 | 面积 | 38172.22 | 形象进度 | 基坑 一层 | 项目负责人 | 一、基坑：1. 坑边堆载钢材较近，坑内临时脚手架设置不规范，缺少脚片、防护栏杆；2. 进入基坑通道口堵塞，基坑内积水较严重，进入基坑上下通道设置不规范；3. 东北侧围护角撑穿越结构应有技术措施并征得设计确认；4. 基坑多处变形未及时采取措施，坑边连拉电线现象较严重； 二、支模架：1. 支模架缺少水平杆件较严重；2. 模板支撑体系上堆载钢管、模板较严重；3. 支模架扫地杆缺少，外侧防护架未搭设； 三、文明施工及扬尘：1. 冲洗设施出入口堵塞，灭火器设置高度不规范，乱拉电线现象较严重，场地堆放材料较乱，基坑边缺少防护架较多；2. 钢筋操作棚设置不规范；3. 主干道喷淋装置未设置，未硬化到位；4. 水泥桶封闭不严密；5. 现场消防器材设置偏少，应增设；6. 生活区食堂人员未取得卫生许可证、健康证；7. 部分人员未戴安全帽； 四、机械：1. 塔吊基础积水，应及时抽除；2. 楼层木工机械缺少防护罩； 五、施工用电：1. 总配电房未按规范要求设置；2. 现场部分分配电箱内存在一闸多机现象；3. 部分开关箱设置位置不规范，不便于操作；4. 现场电缆线敷设较随意，应及时整理； 六、其他：1. 住宿区域与办公区域没有有效的隔离措施；2. 现场裸露土地未覆盖到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市梁达置业有限公司 |  |  |  |  | 成磊
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 贺建峡
|  | 施工单位 | 浙江华纳建设有限公司 |  |  |  |  | 魏文通
5 | 纽纳斯服饰（嘉兴）有限公司：1-4#厂房、5-27#车间 | 结构层数 | 框架10层 | 面积 | 61400.47 | 形象进度 | 主体 基础 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 未做到隔层拆模，水平杆缺失较多，顶排横杆a值偏长；2. 脚手架剪刀撑部分缺设，且设置不规范，脚片严重缺设，内防护不到位，拉结点偏少，堆载比较多；3. 1#、2#车间厂房接坑临时支架立杆间距过大； 二、安全防护：1. 楼梯临边防护未设置，电梯井水平防护不严密，楼层临边防护未设置；2. 安全通道未设防护棚，5#与7#车间间安全通道须提供计算书；3. 预留洞口水平防护不到位； 三、施工用电：1. 部分分配电箱内PE线未接；2. 开关箱内杂物较多，且设置的位置不宜操作；3. 电焊机专用电箱内使用二芯线； 四、机械：1. 塔吊吊物缺少吊钩保险；2. 木工机械圆盘锯（1-2#车间）缺少防护；3. 搅拌机手柄保险，料斗保险缺失；4. 悬挑卸料平台锚固长度不足；5. 物料提升机安装告知现场未见，安装视频未拍摄； 五、文明施工：1. 现场消防器材缺失，应及时增设；2. 搅拌机、砂浆桶防扬尘封闭不到位；3. 现场部分裸露土地未覆盖到位，主干道喷淋不规范，外架喷雾系统未设置，扬尘防治各项措施落实不到位；4. 现场材料堆放较乱，道路泥浆较多，应及时整理、清洁；
|  | 建设单位 | 纽纳期服饰（嘉兴）有限公司 |  |  |  |  | 陈荣
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 朱伟
|  | 施工单位 | 浙江秀州建设有限公司 |  |  |  |  | 朱伟
6 | 桐乡市实验幼儿园（本部）改扩建工程 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 9251.81 | 形象进度 | 基础 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 项目进出口大门未设，西侧围墙未设置；2. 裸露土地未覆盖，有扬尘现象；3. 跨道路上方泥浆管支架搭设不符要求，须立即重新搭设；4. 部分施工人员未戴好安全帽，部分电焊工未持证上岗；5. 加强施工现场文明施工管理，设置好道路场地喷淋系统； 二、施工机械：1. 塔吊四周未做好防护； 三、施工用电：1. 施工用电混乱，电箱偏少，电缆线乱拖拉；
|  | 建设单位 | 桐乡市实验幼儿园 |  |  |  |  | 孙振琦
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江鸿翔建设集团有限公司 |  |  |  |  | 黄忠伟
7 | 桐乡市城市档案中心项目 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 24119.61 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 部分扫地杆未连接贯通，并且严重缺少；2. 部分扣件松动，需检查紧固；3. 板底缺少一个方向水平横杆，梁下水平杆需连接搭设；4. 水平与竖向剪刀撑设置偏少，需增设，且部分设置不规范；5. 支模架与立柱需进行抱结搭设后，方可进行浇筑；6. 临时外架需加固； 二、施工用电：1. 总配电房黄沙箱内缺少黄沙；2. 分配电箱内存在一闸多机，且部分PE线未接，严禁使用二厢电缆线；3. 东南角处配电箱设置不规范，需抬高设置；4. 部分电线存在拖拉现象，需及时清理； 三、文明施工：1. 现场喷淋等扬尘设施设置偏少；2. 基坑边维护部分损坏，需及时修复；3. 现场部分人员未佩戴符合规范要求的安全帽；4. 现场部分灭火器失效压力不足，需检查更换；5. 基坑边严禁堆物；6. 现场材料堆放杂乱，需及时清理；四、施工机械：1. 木工机械圆盘锯设置不规范；五、基坑：1. 基坑边严禁堆物，需及时清理；2. 基坑边排水沟部分破损，需立即检查修复；3. 东、西两侧防护部分已经损坏；4. 基坑周围出入通道设置偏少；5. 基坑需按时检测；
|  | 建设单位 | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 |  |  |  |  | 沈平方
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 蒋贤
|  | 施工单位 | 中元建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 路纪忠
8 | 桐乡电商物流园--普洛斯仓储项目一期 | 结构层数 | 框架/钢 4层 | 面积 | 61543.74 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 梁底立杆缺少一个方向的水平杆件；2. 边梁处立杆缺少扫地杆；3. 柱子与梁板应分开浇筑，待柱子浇捣完毕后与支模架有效抱结； 二、外架：1. 外架安全网未完全跟上施工进度； 三、安全防护：1. 安全通道缺少双边的防护栏杆； 四、文明施工：1. 部分裸露土未覆盖或绿化到位；2. 主干道喷淋系统未配置到位，待外架进度上去之后，加设外架喷雾降尘系统；
|  | 建设单位 | 桐乡市普洛斯仓储设施有限公司 |  |  |  |  | 赵帆
|  | 监理单位 | 浙江天成项目管理有限公司 |  |  |  |  | 周正义
|  | 施工单位 | 南通四建集团有限公司 |  |  |  |  | 孙科峰
9 | 桐乡市佑昌包装材料有限公司：3#车间、4#车间 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 23541 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 上步东西方向水平横杆缺少，需增设；2. 水平与竖向剪刀撑设置不规范且数量偏少；3. 最外侧立杆扫地杆未连接贯通；4. 部分立杆悬空，需垫实；5. 支模体系与立柱需进行抱结搭设；6. 梁底方木设置不规范，需替换成钢管（部分）； 二、外架：1. 安全网需采用我市规范的安全网，现场安全网不符合要求，需立即更换；2. 安全网搭设未跟上施工进度，外架搭设未跟上施工进度；3. 外架通道设置不规范； 三、施工用电：1. 总配电房存在私拉电线，缺少灭火器、黄沙箱等；2. 分配电箱内存在一闸多机，PE线未接，缺少防雨防砸；3. 开关箱设置不合理，数量偏少；4. 电缆线随意拖拉；5. 钢筋弯曲机缺少防护； 四、文明施工：1. 现场缺少进出口冲洗设施；2. 现场扬尘控制设施设置不到位，主干道喷淋未设置；3. 现场消防灭火器材设置偏少，且部分失压、失效；
|  | 建设单位 | 桐乡市佑昌包装材料有限公司 |  |  |  |  | 李掌兴
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 朱青峰
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 徐司妥
10 | 中节能桐乡产业园（二期）24#-33#厂房 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 22566.12 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 竖向剪刀撑设置偏少，梁底应双侧设置，水平剪刀撑设置偏少；2. 梁底处立杆间距偏大，应加强立杆并用水平杆拉通；3. 柱子与支模架体系抱结偏少，应增设；4. 立杆基部加固措施应加强；5. 楼梯处立杆缺少扫地杆； 二、外架：1. 外架部分区域进度未跟上施工进度，安全网未跟上施工进度； 三、施工用电：1. 部分分配电箱内接线使用二芯线，且PE线未接； 四、机械：1. 塔吊底部积水，应及时抽除； 五、文明施工：1. 现场材料应再整理（北侧）；2. 部分区域消防灭火器材偏少（外架区）；
|  | 建设单位 | 中节能（桐乡）环保科技有限公司 |  |  |  |  | 卜勇
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 孔祥川
|  | 施工单位 | 浙江新厦建设有限公司 |  |  |  |  | 羊一帆
11 | 桐乡市强隆机械有限公司：厂房二 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 14376.27 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 竖向剪刀撑未双面设置，且未与支模架立杆扣接到位；2. 支模架与柱子抱结偏少，应增设；3. 梁底立杆未用水平杆、扫地杆拉通；4. 部分水平杆断开，未连接贯通到位；5. 扣件紧锢力应再人工检查； 二、施工用电：1. 总配电房内缺少照明灯，室内杂物应及时清理，缺一次重复接地；2. 部分分配电箱内PE线未接，接地不到位； 三、文明施工：1. 主干道喷淋系统未设置到位，待外架进度上去后加设外架喷雾系统；2. 现场消防灭火器材配置不足（外架区）； 四、外架：1. 外架部分安全网、脚片未铺设、张挂到位；2. 伸缩缝处临时外架立杆间距偏大；3. 断头处未封头；
|  | 建设单位 | 桐乡市强隆机械有限公司 |  |  |  |  | 汪云飞
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江巨城建设有限公司 |  |  |  |  | 蔡正炎
12 | 浙江奕科新材料有限公司：1-5#车间、门卫室 | 结构层数 | 框架9层 | 面积 | 26231.75 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 部分立杆连接处应用扣件扣牢，扣件紧锢力应再检查；2. 部分立杆悬空，应垫实加强；3. 竖向剪刀撑设置偏少应增设；4. 柱子与支模架体系抱结偏少，应增设； 二、施工用电：1. 总配电房正在设置，应增设照明灯黄沙箱，室内材料应及时清理；2. 部分分配电箱内存在“一闸多机”，PE线未接，接地不规范；3. 开关箱设置不合理； 三、外架：1. 外架安全网搭设应跟上施工进度；2. 外架直接挂设在雨棚处； 四、文明施工：1. 现场消防器材设置偏少，应增设；2. 现场围挡不到位；3. 应落实文明施工，扬尘防治各项措施，加设门口冲洗设施，主干道喷淋处外架喷雾系统；4. 部分人员未佩戴安全帽；
|  | 建设单位 | 浙江奕科新材料有限公司 |  |  |  |  | 李建忠
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江北圣建设有限公司 |  |  |  |  | 徐亚飞
13 | 嘉兴华宇工艺品：厂房一 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 24077.02 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 板底缺少一个方向水平杆件，板底双扣件补齐；2. 竖向剪刀撑设置偏少（梁两侧设置）；3. 部分立杆错接应落地，伸缩缝处双梁底增设立杆；4. 部分扣件未扣紧，应再检查紧固；5. 柱子与支模架体系抱结偏少，应增设； 二、外架：1. 井架预留口维护应补全；2. 部分扫地杆缺设； 三、安全防护：1. 楼梯电梯井处部分维护设置不到位；2. 钢筋操作区机械防护棚未设置； 四、施工用电：1. 总配电房内照明线直接从电柜接出；2. 部分分配电箱存在“一闸多机”；3. 部分开关箱设置不规范，不便于操作； 五、文明施工：1. 消防器材设置不到位，应增设；2. 主干道喷淋系统设置不到位，待外架进度跟上去后，加设外架喷雾降尘系统；
|  | 建设单位 | 嘉兴华宇工艺品有限公司 |  |  |  |  | 石柏兴
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 沈金良
14 | 浙江点铁科技有限公司厂房五 | 结构层数 | 框架/钢 2层 | 面积 | 8366.36 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 部分扫地杆未连接拉通，扣件紧锢再检查；2. 竖向剪刀撑设置偏少，且与立柱有效扣接；3. 水平剪刀撑设置不到位，应增设；4. 柱子与梁板分开浇筑，待柱子浇捣完成后与支模架有效报结；5. 梁底缺少水平杆； 二、施工用电：1. 总配电房内缺少照明灯，黄沙箱等，照明线直接从总柜接出；2. 分配电箱内存在“一闸多机”，且金属外壳接地不到位； 三、文明施工：1. 部分人员未佩戴安全帽；2. 主干道喷淋系统未设置到位；3. 现场消防灭火器材设置偏少，应增设；4. 钢筋操作机械防护棚应及时设置；
|  | 建设单位 | 浙江点铁科技有限公司 |  |  |  |  | 於兴友
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 张纬
15 | 合众新能源：涂装车间、食堂 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 19908.52 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 支模架缺失部分水平横杆，应立即加设补齐；2. 板底缺少一个方向水平横杆；3. 支模架与立柱应抱结搭设后方可进行浇筑；4. 水平剪刀撑缺少，应增设； 二、外架：1. 外架搭设应及时跟上施工进度；2. 外架内防护断头封头处未封头封闭； 三、施工用电：1. 配电箱内存在一闸多机现场，且分箱为串联连接应及时整改；2. 配电箱内拖地线不符合规范，应更换；3. 分配电箱防雨措施应加强； 四、文明施工：1. 主要通道未硬化到位；2. 施工现场防扬尘措施应加强；3. 现场裸露土较多，应及时绿化； 以上提到外架、支模架问题需整改后经站里同意后方可进行浇筑；
|  | 建设单位 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |  |  |  |  | 钱得柱
|  | 监理单位 | 浙江信安工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 胡冬
|  | 施工单位 | 上海溧鹏建设工程有限公司 |  |  |  |  | 郑海艳
16 | 桐乡·浙江传媒华策电影产业园一期项目综合楼 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 24491 | 形象进度 | 首层、 深基坑 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房内总柜缺绝缘垫，室内杂物及时清理，缺防雀网；2. 部分分配电箱内存在“一闸多机现象”，部分漏保器参数不匹配；3. 部分开关箱位置设置不合理，不便于操作； 二、支模架：1. 板底缺少一个方向的水平杆件；2. 扣件紧锢程度应再检查，用人工扳手扣紧； 三、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置不足，应增设；2. 搅拌机门（或卷连带）未及时设置到位；3. 现场主干道喷淋系统及外架喷雾系统应及时设置； 四、机械：1. 塔吊基础积水应及时抽除； 五、基坑：1. 北侧上坎线外少水沟，排水未及时跟上，换撑强度未达到100%；
|  | 建设单位 | 桐乡市文教园区建设投资有限公司 |  |  |  |  | 邹毅
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 金其明
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 吕平
17 | 桐乡市蒙成纺织：3#车间 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 6706.67 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 梁底小横杆设置偏少；2. 竖向剪刀撑设置不规范，应梁底双向设置，水平剪刀撑设置偏少；3. 柱子与支模体系抱结偏少，应增设；4. 部分扫地杆未连接贯通到位，扣件紧固力在检查； 二、文明施工：1. 部分分配电箱内存在“一闸多机”现象； 三、外架：1. 外架安全网张挂未跟上施工进度； 四、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置不足，应增设；2. 待外架进度上去后加设外架喷雾系统，落实扬尘防治各项举措，严格控制现场扬尘；
|  | 建设单位 | 桐乡市蒙成纺织有限公司 |  |  |  |  | 张汉华
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 张元锋
17年6月份安全生产月专项大检查共检查17个施工项目，建筑面积636515.26平方米。
施工单位： |  | 1.东方建设；2.上海二建；3.中南建设；4.华纳建设；5.秀洲建设；6.鸿翔建设；7.中元建设；8.南通四建；9.崇德建设；10.新厦建设；11.巨城建设；12.北圣建设；13.立信建设；14.上海溧鹏；15.同安建设；16.亚都建设；
监理单位： |  | 1.桐乡监理；2.子城监理；3.文华监理；3.经建监理；4.天成监理；5.嘉宇监理；6.信安监理；