## Sheet1
2017年12月桐乡市建设施工领域安全生产大检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题 | 备注
1 | 水岸华庭 | 结构层数 | 框架21层 | 面积 | 99948.91 | 形象进度 | 主体、部分结顶 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 扬尘防治专项方案针对性不强，裸露土未完全覆盖；2. 未按方案进行检查，台帐记录不全；3. 砂浆桶、散装水泥桶未全封闭或无封闭，部分水泥桶，砂浆桶未作封闭；4. 材料堆放混乱，场地积尘严重，材料堆放无标识标牌，施工道路不畅；5. 道路喷淋系统未按主干道全部设置，后浇带未作防护，地下室顶板洞口未做防护； 二、脚手架：1. 后浇带处立杆悬空，通道口立杆悬空，悬挑架锢环设置不规范；2. 排屋露台架子简陋，缺立杆，扫地杆，拉结，部分立杆悬空；3. 架子内防护栏杆缺失，断头处未封头；4. 悬挑架保险索未设，跃层处缺临边防护； 三、高处作业：1. 预留洞口临边、楼层临边防护未设；2. 临时通道防护棚缺设，两幢间简易通道须立即拆除； 四、消防：1. 宿舍区灭火器缺失，设施不全，地坪杂草丛生； 五、施工用电：1. 分箱内小型机械电缆线PE线未贯通；2. 开关箱缺少； 六、机械：1. 塔吊、人货梯加附墙件后未检测，连墙件倾斜；2. 物料提升机卸料平台无安全门及防护，与外架混搭；3. 塔吊楼层通道与外架混搭；4. 2#楼塔吊钢丝绳有毛丝断现象，滑轮缺油保养，操作平台转角处未连接，标准节部分螺栓不紧；5. 施工电梯标准节缺油保养，施工电梯缺平台门，2#楼司机无上岗证，2#、3#楼料台拉结后严重缺失；6. 浙FB-W01648/1653/1656未见使用告知；
|  | 建设单位 | 桐乡新影置业发展有限公司 |  |  |  |  | 刘鸿
|  | 监理单位 | 浙江子城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 周忠伟
|  | 施工单位 | 上海建工二建集团有限公司 |  |  |  |  | 李自力
2 | 香榭公馆 | 结构层数 | 框剪8层 | 面积 | 38172.22 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、机械：1. 塔吊螺栓紧固，钢丝绳加黄油保养，塔吊附墙件连接于两栋单体上，需按方案返工；2. 井架附墙杆与外脚手架及水平附墙撑连接在一起； 二、施工用电：1. 分箱内存在"一闸多机"现象，PE线未接，个别采用非标电缆；2. 漏电保护器防护罩缺失，开关分路标识无；3. 砌体切割机械，缺少开关箱； 三、外架：1. 悬挑工字钢锚固长度较短，锚固端用木块填塞不符合要求；2. 落地式塔吊卸料平台需立即拆除；3. 两幢建筑物间通道堆放砌块，立即清楚荷载；4. 通道处架体应设置双立杆，通道口防护棚设置不到位； 四、文明施工：1. 现场砂浆桶封闭不到位，道路积尘严重，喷淋系统配置不到位，外架喷雾系统未设；2. 材料堆放缺标识标牌；3. 现场消防灭火器材配置不足，应增设； 五、高处作业：1. 楼梯临边防护未跟上施工进度，电梯井防护门及拉杆未设；
|  | 建设单位 | 桐乡市梁达置业有限公司 |  |  |  |  | 成磊
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 贺建峡
|  | 施工单位 | 浙江华纳建设有限公司 |  |  |  |  | 魏文通
3 | 梧桐华府二标段 | 结构层数 | 框剪26层 | 面积 | 82464 | 形象进度 | 结顶 | 项目负责人 | 一、脚手架：1. 部分悬挑架型钢梁保险钢丝缺失，落地架安全网缺失；2. 31#楼原架体断开处补设立杆在悬挑架位置缺悬挑钢梁；3. 外架内防护不到位，脚手架未满铺；4. 料台两侧防护不到位，拉结点缺少；5. 屋面处外架搭设简陋，缺失杆件较多； 二、施工用电：1. 总配电房内缺照明，绝缘垫板，应急灯；2. 分箱内PE线部分未接；3. 搅拌机械缺少开关箱，手柄保险； 三、高处作业：1. 电梯处防护门不符合规范要求；2. 楼层临边，屋面电梯井楼梯临边，预留洞口防护栏杆不到位； 四、机械：1. 塔吊起升钢丝绳跳槽；2. 标准节螺丝部分松动；3. 操作平台转角处栏杆连接不到位，小车钢丝绳缺油保养； 五、文明施工：1. 扬尘方案针对性不强，现场主干道喷淋装置配置偏少，架体无喷雾装置，部分裸露土地未覆盖；2. 材料堆放较乱，缺标识标牌；3. 水泥桶、搅拌机未完全封闭到位；4. 道路周边积尘较严重；5. 安全日记与现场部分资料不符；
|  | 建设单位 | 桐乡碧桂园富高置业有限公司 |  |  |  |  | 蒋遨宇
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 吴建跃
|  | 施工单位 | 东方建设集团有限公司 |  |  |  |  | 戴洪方
4 | 合众新能源：涂装车间、食堂 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 19908.52 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 主要施工道路积泥积水严重，无喷淋降尘措施；2. 砂浆桶未防扬尘覆盖，裸露土地未完全覆盖，专项方案针对性不强，缺检查记录；3. 现场正进行土方开挖作业，加强进出车辆的冲洗，做好净车出场；4. 现场灭火器材配置不足（外架区）应及时增设，张挂摆放到位； 二、外架：1. 外架局部扫地杆缺少，拉结点偏少，首步脚片未铺设，外架凌空部位内防护缺失，剪刀撑未与立杆扣接；2. 涂装车间东立面外架连墙件缺少； 三、高处作业：1. 楼梯扶手栏杆缺失，安全通道（食堂）缺失； 四、施工用电：1. 电箱放置高度偏低，电箱围护措施不规范； 五、机械：1. 塔吊主电缆未用绝缘瓷瓶固定；2. 塔吊基础内堆积杂物较多，底部围护不规范； 六、其他：1. 现场安全警示标牌偏少，及时增设；
|  | 建设单位 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |  |  |  |  | 钱得柱
|  | 监理单位 | 浙江信安工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 胡冬
|  | 施工单位 | 上海溧鹏建设工程集团有限公司 |  |  |  |  | 郑海艳
5 | 悦景庄二街坊 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 53931.14 | 形象进度 | 基坑、一层 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 主干道喷淋系统未设置，大梁裸露土地未覆盖，建筑垃圾未及时清理；2. 部分主干道未硬化到位，道路泥泞严重；3. 砂浆桶防扬尘封闭未完全封闭，扬尘专项方案针对性不强，存在抄袭现象；4. 现场消防灭火器材配置不足，放置位置不规范且部分已失效；5. 扬尘措施评价等级定级为D级，且无检查记录； 二、外脚手架：1. 外架部分硬化不到位，脚片未满铺，斜屋面处超高不够，临时爬梯设置不规范；2. 外架拉结缺失，安全网张挂未跟上进度；3. 地下室外墙临时操作架搭设不规范，立杆间距偏大，缺扫地杆等； 三、支模架：1. 扫地杆、水平杆未纵横向规范设置，立杆间距偏大；2. 立杆底部垫渣不到位，部分立杆悬空； 四、施工用电：1. 总配电房设置不符合要求；2. 分配电箱搭设高度不够，内部接线混乱；3. 开关箱设置偏少，电缆线随意拖拉未穿管保护； 五、机械：1. 塔吊操作平台平衡臂栏杆连接不到位；2. 电缆线有破损、老化现象；3. 塔吊基础积水，维保记录不全，驾驶室灭火器失效； 六、基坑：1. 深基坑未按论证后方案施工；2. 基坑边围护不到位，坑边堆载过于集中；3. 擅自变更，未经确认、论证；4. 集装箱内严禁炊事住人； | 暂停施工，通报批评
|  | 建设单位 | 桐乡市安凯置业有限公司 |  |  |  |  | 刘炜
|  | 监理单位 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |  |  |  |  | 徐海忠
|  | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 |  |  |  |  | 李振东
6 | 【森茂汽车城】1#-9#楼、连廊及地下室 | 结构层数 | 框架/框剪15层 | 面积 | 107733.6 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 扬尘方案针对性不强，缺少检查记录；2. 主干道喷淋系统使用不到位，应保持日常开启洒水，道路存在泥泞现象；3. 砂石材料部分未覆盖到位；4. 现场消防灭火器材配置不足，应增设，消防立管至上部缩小； 二、外脚手架：1. 悬挑架斜拉钢丝绳缺失，局部悬挑钢梁锚固长度不足；2. 部分悬挑梁内封闭不到位；3. 南立面二层处临时操作架设置不规范；4. 连廊处外架安全网未跟上形象进度； 三、施工用电：1. 部分分配电箱内PE线未接，楼层分箱边无防护措施，接线混乱；2. 电缆线拖拉较随意；3. 电焊工无证上岗，须立即更换； 四、高处作业：1. 电梯井上翻门垂直围护缺少；2. 外架人货梯口缺少垂直围护；3. 1-4#楼临边防护不到位；4. 预留洞口防护不到位； 五、机械：1. 5#楼塔吊力矩限制器缺失，回转驻动失效，回转限位失效，塔吊司机无证上岗，钢丝绳起毛缺油，钢丝绳导向轮已拆除，回转齿轮缺油保养，操作平台栏杆未连接，驾驶室无专用梢轴固定，门已损坏；2. 人货梯未办理使用告知严禁使用；3. 型钢卸料平台锚固长度过度，锚环采用螺纹钢，钢丝绳系于柱上，不符合要求；4. 人货梯配重块绳夹不少于4个；5. 塔吊标准节螺栓松动，钢丝绳排列不整齐；
|  | 建设单位 | 桐乡森茂汽车城开发有限公司 |  |  |  |  | 金晓宏
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 严丙
|  | 施工单位 | 长业建设集团有限公司 |  |  |  |  | 沈国强
7 | 绿城乌镇雅园二期G1地块一标段 | 结构层数 | 框剪18层 | 面积 | 96138.09 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 分配电箱内未采用三相五线制规范设置，检修记录至11月，电箱设置高度偏高；2. 存在“一闸多机”现象； 二、高处作业：1. 电梯井防护门设置未跟上施工进度；2. 钢筋操作区防护棚设置不规范；3. 楼层临边防护部分不规范，不到位； 三、机械：1. 塔吊型钢卸料平台锚固端设置不规范，要求停止使用，立即停止使用；2. 施工电梯齿条缺油保养，局部附墙架连接螺栓未连接到位，施工电梯料台垃圾点设置偏少，14#楼料台临边防护未跟上施工进度；3. 4#塔吊导向轮磨损严重，回转限位失效，数字监控系统未接上，临时通道设置不规范，要求立即拆除，附墙撑架混装；4. 塔吊基础积水应及时抽除，维护高度不够；5. 人货梯未办理使用告知严禁使用，顶开验收记录针对性不强； 四、外架：1. 悬挑架现场未见；2. 转角处连墙件偏少，水平防护不严密； 五、文明施工：1. 现场部分人员未佩戴安全帽；2. 易扬尘作业时应及时洒水等，控制现场扬尘情况；3. 材料堆放应再整理，归类堆放，增设消防器材；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 金惠杰
|  | 监理单位 | 杭州市建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 陆明
|  | 施工单位 | 浙江舜江建设集团有限公司 |  |  |  |  | 董霖
8 | 绿城乌镇雅园二期G2地块一标段 | 结构层数 | 框架18层 | 面积 | 62226.88 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架水平硬隔离设置不到位，外架内防护不到位，转角处连墙件偏少，部分外架连墙件设置不规范； 二、高处作业：1. 电梯井未设置定型化防护门，简易防护门高度偏低；2. 11#楼进建筑物进出口安全防护棚未设置，楼梯转身处缺少防护；3. 11#楼施工电梯安全小门未随手关闭，料台拉结点与外架混搭，且平台中间位置未设拉结点；4. 楼层预留洞口水平防护不到位（11#楼）； 三、塔吊：1. 11#楼塔吊起重导向杆缺油，小车变辐钢丝绳及滑轮缺油保养，灭火器失效，回转齿轮缺油保养，限位开关生锈，防护罩缺失；2. 施工电梯齿条缺油保养，防护棚未搭设到位，未办理使用登记严禁使用，要求立即停止使用；3. 塔吊附墙安装后验收记录，检测报告资料未见； 四、施工用电：1. 部分分配电箱内采用二相线，私拉插座，总配电箱内杂物及时清理，开关箱严禁随地摆放； 五、文明施工：1. 部分人员未佩戴安全帽；2. 部分材料未防尘覆盖，休息区防护棚设置不规范；
|  | 建设单位 | 浙江雅达置业有限公司 |  |  |  |  | 丁乐森
|  | 监理单位 | 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 |  |  |  |  | 郑军
|  | 施工单位 | 浙江省三建建设集团有限公司 |  |  |  |  | 俞建军
9 | 优优湘洲 | 结构层数 | 框架/框剪18层 | 面积 | 117122.2 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 5#楼水平硬隔离不到位，脚片未满铺，转角处连墙件偏少；2. 外架堆放杂物较多，内防护部分不到位；3. 悬挑架锚固端部分缺少，部分区域自由端过长；4. 型钢卸料平台缺失锚固端，限载牌不醒目，锚固端长度不够；5. 5#楼外架进度未跟上进度；6. 1#楼北立面西侧转角处立杆立于雨篷上；7. 斜道未采用“三”字型并与外架混搭；8. 后浇带处（地下室顶板）支模体系已拆除； 二、高处作业：1. 楼梯防护栏杆设置不规范，部分未跟上施工进度；2. 部分水平洞口防护不严密；3. 安全通道设置不规范； 三、机械：1. 1#楼塔吊附墙架设置不规范，安装附墙后未经检测；2. 附墙撑杆连接件缺少穿墙固定螺栓；3. 5#塔吊平衡臂电线老化破裂，塔身电缆线未固定，基础积水； 四、施工用电：1. 部分电箱缺少防雨防砸措施；2. 开关箱随地摆放； 五、文明施工：1. 部分砂石材料未覆盖到位；2. 宿舍区消防逃生通道部分缺少；3. 扬尘防治方案针对性不强，缺少检查记录；4. 消防立管只至2楼；
|  | 建设单位 | 桐乡市浩源房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 吴建军
|  | 监理单位 | 耀华建设管理有限公司 |  |  |  |  | 刘连兵
|  | 施工单位 | 嘉兴大源建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 韩莉
10 | 乌镇·小城故事一期 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 33815.3 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房内缺通风窗，缺少检修记录，黄沙箱内缺铁钳火，灭火器设置不规范；2. 分配电箱设置高度偏低，存在“一闸多机”现象，局部缺开关箱，接地不到位；二、高处作业：1. 楼梯临边、预留洞口防护部分不到位；2. 建筑物进出人员通道未设防护棚；三、支模架：1. 支模架缺一个方向扫地杆、水平杆；2. 地下室顶板处部分立杆存在悬挑现象；四、外架：1. 外架存在悬挑现象，宜采用落地式脚手架搭设（方案计算书未见）；2. 二层外架与支模架混搭，转角处拉结点部分缺少；五、文明施工：1. 主干道喷淋系统，外架喷雾系统未设置到位；2. 部分裸露土地未防扬尘覆盖，搅拌机缺防护卷帘；3. 现场消防器材偏少，部分已失效，应及时更换、增设；4. 道路灰尘、泥砂较严重，应保持日常洒水等抑尘措施；六、机械：1. 相关检测、验收手续较为滞后；2. 塔吊维修保养记录现场未见；
|  | 建设单位 | 桐乡乌镇小城故事景区投资发展有限公司 |  |  |  |  | 朱利锋
|  | 监理单位 | 南通金大地建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王飞
|  | 施工单位 | 浙江国泰建设集团有限公司 |  |  |  |  | 梁国斌
11 | 桐乡市乌镇人民医院迁建工程 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 18028.41 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、脚手架：1. 部分外架底缺小横杆，部分架体高度偏低，安全网部分未跟上进度；2. 拉结点设置长度偏长部分，部分悬挑须出具计算书； 二、施工用电：1. 总配电房内检修记录不完善；2. 分配电箱内存在“一闸多机”现象，现场使用护套线，部分开关箱随地摆放；3. 电缆线随意拖拉，部分已浸入水中； 三、起重机械：1. 井架卸料平台搭设不规范，安全小门未设置，四周围护不到位；2. 井架拉结点采用硬性拉结，拉结长度偏长；3. 井架操作控制箱防护棚未搭设；4. 维修保养记录未见； 四、高处作业：1. 电梯井垂直防护缺少；2. 外架内防护栏杆未设置；3. 部分楼梯临边预留洞口防护不到位； 五、文明施工：1. 外架喷雾系统未设置；2. 现场材料堆放较乱应及时整理；3. 现场消防灭火器材配置不足（外架区）应增设；4. 现场部分人员未佩戴安全帽；
|  | 建设单位 | 桐乡市乌镇镇中心卫生院 |  |  |  |  | 吴美清
|  | 监理单位 | 浙江天律工程管理有限公司 |  |  |  |  | 张建龙
|  | 施工单位 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 |  |  |  |  | 朱琦玮
12 | 乌镇达园青年广场（C区二期）项目 | 结构层数 | 框架24层 | 面积 | 70774.96 | 形象进度 | 一层 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房道路不畅，黄沙箱、灭火器设置不规范，防鼠板缺失；2. 分配电箱设置高度不够，缺少防雨防砸措施，存在“一闸多机”现象，PE线部分未接；3. 部分钢筋操作区机械缺少开关箱； 二、支模架：1. 缺一个方向的扫地杆、水平杆，扫地杆、水平杆部分未拉通；2. 支模体系间缺少拉结，未形成整体；3. 柱子与梁板应分开浇筑，待浇捣完成后与支模架体系有效抱结；4. 后浇带处无防护； 三、临边防护：1. 基坑周边部分区域防护不到位，地下室顶板部分预留洞口防护不到位；2. 临时进入基坑走道不稳定，地下室外墙临时操作架缺支撑、脚手片；3. 钢筋临时堆放场地为基坑边坡处支架，堆放材料较多； 四、施工机械：1. 所有塔吊四周围护不到位；2. 钢筋操作机械部分缺防护棚；3. 塔吊对接螺栓设置较乱，圆盘锯缺少防护罩； 五、文明施工：1. 现场北侧围挡有漏洞，客人进出，应及时封闭管理；2. 现场消防灭火器材配置不足（支模架处、模板堆放处、分箱处）应增设；3. 搅拌机水泥桶防扬尘封闭不全，缺少防扬尘卷帘，砂石材料未防尘覆盖；4. 防扬尘方案针对性不强，缺少检查记录；5. 材料堆放较为混乱；6. 车辆冲洗槽已作它用；7. 相关人员不能到岗到位； | 暂停施工，通报批评
|  | 建设单位 | 浙江雅达酒店有限公司 |  |  |  |  | 王闯
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |  |  |  |  | 叶桂荣
|  | 施工单位 | 浙江博元建设股份有限公司 |  |  |  |  | 钱峰
13 | 金域合院 | 结构层数 | 框剪13层 | 面积 | 31978.98 | 形象进度 | 一层 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房内设施不全；2. 分箱内线路一闸多机，部分PE线未贯通，地下室电缆线未穿管保护，随地拖拉；3. 地下室作业机械缺少开关箱； 二、起重机械设备：1. 最南端塔吊底部多一节基础节，中部塔吊底部两节连接螺栓已错位严重；2. 塔吊安装未按方案及说明书要求，且检测报告检测合格，应核对；3. 塔吊使用登记手续未办理，严禁使用； 三、深基坑：1. 深基坑施工方案尚未主管部门备案，尚未经专项验收；2. 深基坑拆撑方案未见；3. 基坑临边防护不全，地下室集水井未防护，基坑上下人通道偏少且简陋； 四、文明施工：1. 基坑边坡堆载过于集中，道路不畅；2. 现场消防器材偏少；3. 冲洗设施、扬尘控制措施未有效落实；4. 钢筋操作场地缺防护棚且置于地下室顶板，应有加强措施； | 暂停施工，通报批评
|  | 建设单位 | 桐乡正黄置业有限公司 |  |  |  |  | 邓智全
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 毛欢
|  | 施工单位 | 遂宁市博弘建设工程有限公司 |  |  |  |  | 王应
14 | 开发区同德公寓项目1#楼、2#楼、3#楼及地下室工程 | 结构层数 | 框架12层 | 面积 | 16013.5 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架转角处拉结点缺少，建筑凹凸处扫地杆缺少；2. 外架立于后浇带处须加固，施工开降机预留洞口未封闭防护；3. 通道口架体缺少斜杆支撑，3#楼三层边梁处支模架与外架混搭； 二、施工用电：1. 总配电房采用木门，地板采用模板应采用绝缘阻燃材料；2. 2#地下室塔吊边电箱内存在“一闸多机”现象，部分PE线未接，水电安装设备缺开关箱； 三、机械：1. 塔吊基础积水及时抽除，维修保养记录未见；2. 顶板部位塔吊基础围护不到位； 四、高处作业：1. 电梯井水平防护不严密，垂直防护不到位；2. 后浇带处支模架已拆除，防护应加强；3. 楼梯处临边防护未跟上施工进度； 五、文明施工及消防：1. 砂浆桶围护不严密，缺少防尘卷帘；2. 消防立管尺寸偏小，现场消防灭火器材配置不足，应增设；3. 西侧高压线应制定防护措施，并及时跟上施工进度要求防护；4. 防扬尘专项方案针对性不强，缺少检查记录；
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展投资有限公司 |  |  |  |  | 张晨程
|  | 监理单位 | 浙江建业工程管理有限公司 |  |  |  |  | 徐琳
|  | 施工单位 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 |  |  |  |  | 吴诸伟
15 | 桐乡经济开发区科技产业园一期项目4#车间 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 5667.1 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 脚手板应铺设齐全，安全网及时挂设，拉结点应及时拉设到位；2. 通道口（雨蓬处）外架应整理加固，钢结构处外架（操作架）应按要求做好拉结跟上进度； 二、高处作业：1. 通道口防护棚应及时搭设；2. 钢筋操作棚倾斜应加固；3. 钢结构侧楼面防护缺失； 三、施工用电：1. 木工机械开关箱缺失；2. 总配电房门采用木门应更换；3. 工程电缆应穿管保护； 四、文明施工：1. 易扬尘作业清扫前应先洒水等抑尘措施；2. 现场消防灭火器材配置不足，应增设；3. 现场主干道喷淋系统配置使用不到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市工业发展投资有限公司 |  |  |  |  | 郑天成
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 王卫杰
|  | 施工单位 | 浙江子城联合建设有限公司 |  |  |  |  | 郑伟军
16 | 桐乡电商物流园--普洛斯仓储项目一期 | 结构层数 | 框架/钢构4层 | 面积 | 61543.74 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、文明施工：1. 砂浆桶、水泥桶缺少防扬尘卷帘，搅拌机防扬尘封闭不到位；2. 道路日常清扫等易扬尘作业前做好洒水湿润控制扬尘；3. 部分消防灭火器材已失效（压力不足）应及时安装更换；4. 宿舍区冬季取暖设备管理应加强，做好消防措施； 二、施工用电：1. 总配电房外黄沙箱缺少防雨盖板，金属门接地不到位； 三、机械：1. 自行走剪叉式高空作业平台等机械，进场报验制度加强，机械台帐应完善，加强针对性；2. 起重机械月度检查次数偏少，资料中检查参建主体仅为安装单位； 四、资料：1. 部分专项方案等资料缺少总监签字盖章；
|  | 建设单位 | 桐乡市普洛斯仓储设施有限公司 |  |  |  |  | 赵帆
|  | 监理单位 | 浙江天成项目管理有限公司 |  |  |  |  | 周正义
|  | 施工单位 | 南通四建集团有限公司 |  |  |  |  | 孙科峰
17 | 天和诚生物科技：3#、4#车间 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 3214.53 | 形象进度 | 首层 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点设置偏少，缺少大横杆，未跟上施工进度；2. 外架部分区域堆物过于集中，外架断开设有加固措施；3. 外架立杆垂直度再调整，外架间通道仅为一块木板，立即拆除； 二、施工用电：1. 分配电箱内存在“一闸多机”现象，使用护套线，PE线部分未接到位；2. 开关箱随地敷设，电缆线随地拖拉，缺少防雨防砸措施，开关箱偏少；3. 总配电房未设置； 三、文明施工：1. 与原厂区的隔离应加强，做好现场封闭管理；2. 材料堆放较为杂乱，应整理码放整齐；3. 主干道喷淋系统，外架喷雾系统未设到位，防扬尘措施落实不到位；4. 现场安全警示标志缺少；5. 电焊工未持证上岗； 四、机械：1. 木工机械使用倒顺开关，缺少开关箱，防护罩；2. 钢筋操作机械未设防护棚； | 暂停施工，通报批评
|  | 建设单位 | 嘉兴市天和诚生物科技有限公司 |  |  |  |  | 徐建洪
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 嘉兴隆信建设有限公司 |  |  |  |  | 陈罗册
18 | 嘉兴辉煌建筑材料有限公司二期新建厂房 | 结构层数 | 钢结构2层 | 面积 | 6509.9 | 形象进度 | 钢结构 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房未设置，分配电箱缺防雨防砸且随意在地； 二、安全防护：1. 临时操作吊笼设置不规范，不得使用；2. 人员操作安全带扣结点配置偏少，应增设“生命线”； 三、文明施工：1. 与原厂区封闭隔离应加强，做好现场封闭管理；2. 部分砂石材料未完全防扬尘覆盖，材料应再加强整理；3. 现场消防灭火器材配置不足（模板堆放区、电箱处）应增设；
|  | 建设单位 | 嘉兴辉煌建筑材料有限公司 |  |  |  |  | 韩旭
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 嘉兴博阳建设有限公司 |  |  |  |  | 李梁杰
19 | 浙江宏冠药物研发中心项目 | 结构层数 | 框架7层 | 面积 | 34343.54 | 形象进度 | 装饰 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房边分配电箱内接线不规范，使用二相线； 二、机械：1. 吊笼日常使用日检记录未见，及时完善； 三、文明施工：1. 部分围挡拆除正在施工中，应及时跟上进度，加强封闭管理；2. 现场正进行挖土作业，应加强车辆冲洗，严禁带泥入市政道路；3. 施工道路加强日常洒水、清扫，控制施工现场扬尘情况；4. 灭火器材应合理分布，摆放，张挂到位；
|  | 建设单位 | 浙江宏冠生物药业有限公司 |  |  |  |  | 沈志东
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 南通四建集团有限公司 |  |  |  |  | 夏俊华
20 | 六六顺纺织：新建厂房 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 6784.68 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、施工用电：1. 总配电房内杂物及时清理，接地线线经偏小，配电柜未全封闭，电缆沟未用黄沙封堵，金属门接地不到位；2. 南侧挂墙分配电箱内存在PE线未接现象，北侧电箱内漏保器参数不匹配；3. 钢筋操作区处开关箱设置位置不合理，偏高，不宜操作； 二、支模架：1. 支模架方案内容不全，针对性不强； 三、外架：1. 外架剪刀撑与立杆扣接应加强，防水池处立杆应结构验算；2. 两侧预留通道处立杆部分未落地； 四、机械：1. 井架未经检测合格与使用告知前严禁使用；2. 料台防护及时跟上，楼层牌、限载牌及时跟上进度； 五、文明施工及消防：1. 消防灭火器合理分布，固定位置张挂到位；2. 主干道喷淋系统未配置到位，部分裸露土地未覆盖到位；3. 现场材料堆放较为杂乱，应及时整理码放整齐；4. 施工用电等专项方案现场未见，应及时完善；
|  | 建设单位 | 桐乡市六六顺纺织有限公司 |  |  |  |  | 陈晓刚
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江鼎隆建设有限公司 |  |  |  |  | 蒋晨凯
21 | 天悦龙庭 | 结构层数 | 框剪16层 | 面积 | 60746.48 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：：1. 外架预留开架处防护不到位，断头处封头不到位；2. 部分楼幢安全网未跟上外架施工进度，脚片未满铺；3. 外架凌空处内防护栏杆设置不到位； 二、施工用电：1. 1-4#塔吊处电箱内存在私拉电线，电箱位置设置不合理，不利于操作；2. 部分机械缺少开关箱；3. 电缆线拖拉较随意，部分沿架体敷设； 三、机械：1. 1-4#塔吊基础积水，且位于楼内，应有专项的施工及防护方案；2. 塔吊超年限未作色标漆，日常维护保养记录不完善； 四、支模架：1. 后浇带处支模架立杆间距过大，过于简易；2. 商铺处支模架板底缺少一个方向的水平杆，扫地杆部分缺少，与柱子抱结偏少； 五、文明施工：1. 材料堆放较杂乱，应及时整理，缺少标识标牌；2. 搅拌机未防扬尘封闭，外架喷雾系统未设，易扬尘作业应采取有效抑尘措施；3. 防扬尘专项方案针对性不强，缺少检查记录；4. 现场消防灭火器材配置偏少（模板堆放处）应及时增设；5. 项目管理人员未能到岗履责，不能到岗到位；
|  | 建设单位 | 桐乡市宏博置业有限公司 |  |  |  |  | 蔡建华
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江崇德建设有限公司 |  |  |  |  | 沈国强
22 | 湖滨庄园三期工程 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 17171.5 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架堆物较集中，部分立杆悬空，大横杆部分未连接贯通，脚片未满铺，绑扎不到位；2. 部分楼幢外架安全网未跟上外架进度，安全通道借用外架且缺防护；3. 外架与支模架存在混搭现象，凌空处内防护栏杆设置不到位；4. 立杆垂直度部分应再调整，拉结点设置严重偏少，部分硬化不到位； 二、施工用电：1. 分配电箱安装高度不够，防雨防砸措施不到位，电缆线穿管防护不到位，插座更换扁脚插座；2. 电箱漏电保护器防护罩缺设，维护保养记录不全； 三、机械：1. 塔吊基础内杂物及时清理，月度检查记录与现场不符；2. 塔吊落地式脚手架卸料平台搭设不规范； 四、完全防护：1. 人员进出通道安全防护棚未设，楼层临边防护，楼梯处防护不到位；2. 上人斜道与外架混搭；3. 竖向洞口未防护措施； 五、文明施工：1. 搅拌机等机械防扬尘封闭不到位；2. 主干道喷淋系统未设置到位，主干道未硬化到位，门口冲洗设备车辆冲洗处排水不畅通；3. 现场材料堆放杂乱，缺少标识标牌；4. 消防灭火器材配置偏少，部分压力不足已失效；
|  | 建设单位 | 桐乡申地置业有限公司 |  |  |  |  | 曹伟昌
|  | 监理单位 | 上海住远建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 艾彦宏
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 李丽
23 | 卡迪绒实业：新建车间 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 33512.86 | 形象进度 | 装饰、主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 转角处连墙件设置偏少，应增设，脚手片未满铺，部分水平杆断开；2. 首层临时操作架脚片缺设，立杆间距偏大，拉结偏少，重新设置；3. 外架水平硬隔离设置不到位，凌空处内防护栏杆设置不到位；4. 个别外架立杆立于悬挑结构，应计算复核； 二、施工用电：1. 总配电房电缆沟防护防鼠措施不到位，缺防鼠挡板；2. 分配电箱防雨防砸措施不到位，安装位置不合理，漏保器防护罩缺设，PE线未接到位，灭火器配置不到位； 三、机械：1. 塔吊基础围护措施未做，基础十字梁埋入泥中，不便于维护保养；2. 2#塔吊5层处上人过道不规范，立即拆除；3. 搅拌机缺传动轮防护罩；4. 物料提升机底部三面围护未做； 四、文明施工：1. 现场东侧围挡已破坏，加强封闭管理；2. 现场材料堆放杂乱，缺标识标牌，建筑垃圾及时清理；3. 木料堆物处增设消防灭火器材，配置偏少，应增设；4. 外架喷雾系统未设；
|  | 建设单位 | 浙江卡迪绒实业有限公司 |  |  |  |  | 李建忠
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江北圣建设有限公司 |  |  |  |  | 郑宝根
24 | 桐乡市棚户区改造项目（杨家门安置房工程二期） | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 4461.65 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 转角处连墙件偏少，北侧外架存在立杆悬空搭设，缺少落地立杆；2. 作业层脚手片未铺设，凌空出内防护栏杆设置不到位；3. 外架断开处封头不到位，作业层水平隔离应加强； 二、施工用电：1. 总配电房内杂物应及时清理，缺少防鼠档板；2. 部分机械缺少开关箱； 三、机械：1. 井架料台拉结点偏少，安全小门封闭隔离应加强；2. 井架停层搁置点未设置到位； 四、安全防护：1. 楼层临边，楼梯处防护部分不到位； 五、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置偏少（木料堆场）应增设；2. 控制施工现场人员的管理，无关人员不得进入现场，减少对周围居民的噪音污染，编制专项方案并严格实施；3. 现场材料堆放杂乱，主干道喷淋，外架喷雾应加强使用配置；
|  | 建设单位 | 桐乡市安居房产开发建设有限公司 |  |  |  |  | 戴开华
|  | 监理单位 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |  |  |  |  | 孔祥川
|  | 施工单位 | 浙江宝森建设有限公司 |  |  |  |  | 吴振华
25 | 桐乡市乌镇镇南苑路新建工程 | 结构层数 | / | 面积 | 1015.36米 | 形象进度 | 60% | 项目负责人 | 一、安全防护：1. 部分人员可进出通道口缺少防护及警示禁令标识标牌；2. 洞口防护盖板不规范，未漆安全色；3. 大门至项目部道路与施工现场应有固定式防护栏杆；4. 箱涵支模处人行通道设置不规范，加强封闭隔离； 二、文明施工：1. 防扬尘，抑尘措施不到位，并做好减少对周围居民的噪音污染；2. 现场安全警示牌设置偏少；3. 施工现场上部有高压线，应编制防护专项方案；
|  | 建设单位 | 浙江乌镇互联网特色小镇投资建设有限公司 |  |  |  |  | 陈宇伟
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 吴华平
|  | 施工单位 | 恒基建设集团有限公司 |  |  |  |  | 章海英
26 | 梧桐花园 | 结构层数 | 框架/框剪26层 | 面积 | 220681.1 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、机械：1. 井架部分自落门失效，围护缺设，顶棚防护不到位，料台门缺设，卷扬机防脱绳装置缺设，操作室视线不良；2. 人货梯顶撑限位保险缺失，逃生梯缺设，消防器材配备不全，落地料台借用外架立杆，悬挑料台，型钢梁保险钢丝索缺设，料台拉结点偏少，料台门隔离防护不到位；3. 塔吊附墙后检测不规范；4. 临时落地脚手架卸料平台连墙件设置不规范，要求立即拆除；5. 塔吊上人通道严禁与外架混搭； 二、外架：1. 部分立杆悬空，再检查加固，脚手钢丝网未满铺，剪刀撑未沿地面设置，悬挑架水平隔离不到位；2. 排屋处露台架体防护整理； 三、施工用电：1. 总配电房防鼠板缺少，内部杂物及时清理，检查记录不全；2. 分配电箱内存在“一闸多机”现象，部分机械缺开关箱； 四、文明施工：1. 现场搅拌机，砂浆桶防扬尘封闭不严密，缺防扬尘卷帘；2. 砂石材料未覆盖，缺少标识标牌，裸露土地未全部防尘覆盖；3. 场地积水，消防灭火器材配置偏少（外架，电箱处）及时增设；
|  | 建设单位 | 桐乡市小圆满房地产有限公司 |  |  |  |  | 朱金龙
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 孙有刚
|  | 施工单位 | 浙江同安建设有限公司 |  |  |  |  | 钱民强
27 | 金地名苑 | 结构层数 | 框架17层 | 面积 | 25426.64 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、脚手架：1. 部分扫地杆设置偏高，安全网，脚手片未跟上施工进度，剪刀撑设置不规范；2. 部分架体搭设不规范，拉结点偏少且部分拉结点设置错误；3. 部分支模架与外脚手架混搭； 二、施工用电：1. 现场缺少部分开关箱，PE线接法错误，缺少防水防砸设施；2. 部分接线较乱，建设单位临时配电箱四周围护不到位；3. 缺施工用电平面布置图； 三、起重机械：1. 塔吊，吊篮在未检测使用告知前严禁使用，吊篮安全小门未设置；2. 起重机械底四周围护不到位，吊篮卸料平台搭设不规范；3. 塔吊卸料平台搭设简单，应立即拆除，缺专项施工方案，吊篮操作棚搭设不规范；4. 吊篮采用刚性拉结，设置不规范； 四、临边防护：1. 楼梯扶手未设置，部分出入口施工通道未搭设；2. 电梯井水平防护不严，垂直防护未设置，电梯井立杆未设置到楼层；3. 楼层水平内防护未设置，架体内防护未设置；4. 1#、2#之间防护棚未设置； 五、文明施工：1. 现场裸露土方未覆盖，现场消防设施偏少且安放不规范；2. 现场材料堆放较乱；
|  | 建设单位 | 桐乡市润昌置业有限公司 |  |  |  |  | 陆建国
|  | 监理单位 | 浙江建业工程管理有限公司 |  |  |  |  | 潘炜
|  | 施工单位 | 浙江立嘉建设有限公司 |  |  |  |  | 陆红央
28 | 至璞实业：新建车间 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 36252.84 | 形象进度 | 结顶 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点设置偏少，转角处应加密，部分区域脚片未满铺；2. 外架预留井架处断头出封头防护应加强，凌空处内防护不到位；3. 粉饰用临时内架搭设不规范； 二、施工用电：1. 物料提升机开关箱缺设，钢筋操作区开关箱设置位置不合理，开关箱内接线不规范，金属外壳接地不到位；2. 部分电缆线已浸入水中，及时移除； 三、高处作业：1. 楼梯、楼层临边、电梯井防护不到位；2. 工程临时通道口较多，未设防护棚，部分通道与外架混搭； 四、起重机械：1. 物料提升机底部三面围护不严，部分料台侧面防护缺失，料台门部位未设；2. 物料提升机操作室未设（只有控制箱）；3. 基础预埋件未按说明书要求；4. 部分提升机顶窗缺失，卷扬机防脱绳装置无；5. 塔吊日检试行记录，月度检查记录未见； 五、文明施工：1. 部分区域积水及时抽除，材料堆放再加强整理；2. 搅拌机、砂浆桶防扬尘封闭不到位，外架喷雾系统配置不全，部分裸露土地未防扬尘封闭；3. 现场消防灭火器材配置偏少，应增设；
|  | 建设单位 | 浙江至璞实业有限公司 |  |  |  |  | 方建东
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江立信建设发展有限公司 |  |  |  |  | 仁健明
29 | 锦悦公馆 | 结构层数 | 框架17层 | 面积 | 65755.89 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 拉结点部分设置不规范，断头处封头防护不到位，拉结点设置偏少；2. 部分区域外架安全网未跟上（高层楼处）部分区域外架脚片未满铺；3. 外架上垃圾及时清理； 二、高处作业：1. 预留洞口应设防护盖板，排屋楼梯转身平台防护不到位，楼梯临边（特别是预留物料提升机处）防护应加强； 三、机械：1. 塔吊型钢卸料平台料台过人处模板铺设，防护加强，塔吊附墙撑上严禁人员行走；2. 部分机械缺少开关箱，开关箱设置位置不宜操作； 四、施工用电：1. 总配电房缺少黄沙箱；2. 开关箱内杂物应及时清理； 五、文明施工：1. 现场材料堆放较乱，应及时整理，垃圾及时清运；2. 现场消防灭火器材配置偏少（特别是木料堆场处）应增设；3. 砂浆桶防扬尘卷帘缺少；4. 塔吊安装附墙后应检测；
|  | 建设单位 | 桐乡市恒翔置业有限公司 |  |  |  |  | 沈利平
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 严丙
|  | 施工单位 | 浙江华匠建设有限公司 |  |  |  |  | 张潇
30 | 雅达国际园区休闲商业配套项目二期1#、2#、3#楼 | 结构层数 | 框架2层 | 面积 | 14336.09 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点偏少，转角处未加密，脚手片未完全铺通；2. 外架基础积水，安全网部分未跟上施工进度； 二、高处作业：1. 电梯井水平防护不严密，楼梯临边防护不到位，电梯井垂直围护不到位；2. 斜屋面处围护加强； 三、机械：1. 搅拌机钢丝绳已磨损及时更换，手柄保险未使用到位，传动部位缺防护罩； 四、施工用电：1. 钢筋棚处分配电箱内存在“一闸多机”；2. 2#塔吊处电箱内存在一闸多机，PE线未接；3. 架空线设置不规范； 五、文明施工：1. 搅拌机、砂浆桶防扬尘封闭不到位；2. 施工现场封闭管理应加强，进出建筑物通道防护棚未设；3. 现场消防灭火器材配置偏少，应增设，部分裸土地部分未覆盖；4. 现场安全警示标牌标语偏少；
|  | 建设单位 | 浙江雅达旅游发展有限公司 |  |  |  |  | 丁乐森
|  | 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |  |  |  |  | 叶桂荣
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 李建松
31 | 桐乡振东新区大通酩悦 | 结构层数 | 框架23层 | 面积 | 94266.02 | 形象进度 | 结顶 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点设置偏少，作业楼处水平硬隔离设置不到位；2. 悬挑架处隔离防护不到位； 二、施工用电：1. 钢筋操作区机械开关箱设置位置不合理，不便于操作；2. 分配电箱内检查记录仅为2016年12月，PE线个别未接，3#、5#、13#电箱内“一闸多机”； 三、机械：1. 人货两用梯料台处隔离不到位，应加强，拉结点设置偏少； 四、高处作业：1. 电梯井上部楼层墙未砌筑前应加强防护，水平防护不严密；2. 预留洞扣水平防护不到位，楼层临边防护不到位； 五、文明施工：1. 砂浆桶，水泥桶缺防扬尘卷帘，场地积水及时抽除；2. 现场材料堆放较乱，应整理，建筑垃圾集中处置，及时清理；3. 现场消防灭火器材配置不足（材料堆物、外架上）应增设；4. 5#楼人货梯操作工无证上岗；
|  | 建设单位 | 桐乡市广裕置业有限公司 |  |  |  |  | 蔡一奇
|  | 监理单位 | 桐乡市建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 肖伟生
|  | 施工单位 | 浙江中硕建设有限公司 |  |  |  |  | 高欢华
32 | 桐乡市城市档案中心项目 | 结构层数 | 框架5层 | 面积 | 24119.61 | 形象进度 | 结顶 | 项目负责人 | 一、外架：1. 部分脚手片损坏严重，部分连墙件缺失（拆除）转角处连墙件偏少；2. 部分区域外架内防护未做； 二、机械：1. 施工升降机卸料平台拉结不到位，缺少连墙设置； 三、高处作业：1. 部分楼层（上八层）未做防护或不到位；2. 电梯井内部水平防护措施不到位（不严密）； 四、文明施工：1. 钢筋场未清理；2. 现场灭火器材配置偏少，应增设；
|  | 建设单位 | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 |  |  |  |  | 沈平方
|  | 监理单位 | 浙江经建工程管理有限公司 |  |  |  |  | 蒋贤
|  | 施工单位 | 中元建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 路纪忠
33 | B1商住楼（濮院镇2012-02经营性地块） | 结构层数 | 框架5+Y | 面积 | 4009.52 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、支模架：1. 缺一个方向水平杆，纵横向扫地杆；2. 梁底缺部分小横杆，部分立杆未落地； 二、外脚手架：1. 安全网、脚手片未跟上施工进度，脚手片未铺设到位；2. 架体拉结严重缺少，垃圾堆放较多； 三、施工用电：1. 总配电房设置不规范，缺通风窗、照明灯、应急灯、灭火器等；2. 分箱内存在“一闸多机”现象，现场缺部分开关箱，部分PE线未接；3. 现场使用护套线现象； 四、临边防护：1. 各楼层临边防护设置不到位；2. 各楼层楼梯扶手设置不完善，电梯井水平防护、垂直防护不到位； 五、文明施工：1. 现场消防器材设置偏少，现场材料堆放较乱；2. 现场裸露土方未覆盖到位，冲洗设施不完善；3. 现场扬尘防控方案未见； 六、施工机械：1. 吊篮底三面围护不到位，停层装置失效；2. 卸料平台搭设不规范；
|  | 建设单位 | 戴美森、戴美迪、金海军 |  |  |  |  | 俞雪祥
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 范家梁
34 | 浙江衣久天凰制衣有限公司：1#-3#厂房 | 结构层数 | 框架11层 | 面积 | 25560.01 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、脚手架：1. 外脚手架脚手片未铺设到位，安全网未跟上施工进度；2. 拉结点设置偏少；3. 二层临时通道处架体缺少纵横扫地杆； 二、施工用电：1. 总配电房缺挡鼠板，绝缘地毯，电瓶车直接接入总箱内进行充电；2. 现场分箱存在“一闸多机”等现象，缺少部分开关箱，部分PE线未接； 三、施工用电：1. 砼搅拌机轮胎未拆除；2. 人货梯缺少限载牌，施工操作防护棚未搭设；3. 吊篮刚性拉结设置不到位，卸料平台搭设不规范；4. 塔吊内积水未抽干； 四、文明施工：1. 现场材料堆放较乱，现场消防器材设置偏少；2. 现场砂浆桶防尘帘未设置；3. 现场裸露土方未覆盖； 五、临边防护：1. 各楼层楼梯临边防护不到位；2. 架体水平防护不到位；
|  | 建设单位 | 浙江衣久天凰制衣有限公司 |  |  |  |  | 费梅荣
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | /
|  | 施工单位 | 浙江力垚建设有限公司 |  |  |  |  | 章春华
35 | 桐乡中欣化纤有限公司：1#成品仓库 | 结构层数 | 框架1层 | 面积 | 10345.35 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外脚手架：1. 拉结点偏少，脚手片底排未铺设，其他脚手片铺设不到位；2. 架体断头处未封头，部分通道缺防护棚；3. 内架体部分立杆未落地，拉结点偏少，脚手片铺设不到位；4. 内架体缺拉结点，缺安全网，脚手片，搭设未按施工方案搭设；5. 现场临料台搭设不规范，须立即拆除，重新搭设； 二、施工用电：1. 总配电房配置偏小，部分电缆PE线未接，总配电房无门；2. 现场使用二芯电缆，部分缺开关箱； 三、文明施工：1. 现场喷淋，喷雾系统设置不完善，冲洗设施不到位；2. 现场裸露土方未覆盖；3. 现场消防器材设置偏少；4. 现场材料堆放较乱；
|  | 建设单位 | 桐乡中欣化纤有限公司 |  |  |  |  | 许金学
|  | 监理单位 | 平湖市方正工程咨询监理有限公司 |  |  |  |  | 王建祥
|  | 施工单位 | 浙江巨城建设有限公司 |  |  |  |  | 孙坤元
36 | 桐乡市实验幼儿园（本部）改扩建工程 | 结构层数 | 框架4层 | 面积 | 9251.81 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、外架：1. 外架拉结点设置偏少，外架安全网破损较多，堆物较多，扫地杆设置偏高；2. 外架人员进出口与立杆须加固，已拆除外架防护栏杆及时补上； 二、支模架：1. 在施工层支模架，扫地杆，水平杆缺失较多；2. 板底套筒接口较多，且处于同步同一水平截面； 三、起重机械：1. 物料提升机料台两侧防护及料台门缺设；2. 卷扬机防脱绳装置缺失；3. 塔吊基础积水； 四、临边防护：1. 预留洞口水平防护不到位，楼梯缺一侧临边防护；2. 临时通道口缺防护棚； 五、施工用电：1. 塔吊专用箱，南侧分配电箱内存在“一闸多机”现象；2. 开关箱存在一闸多路； 六、文明施工：1. 现场消防灭火器材配置偏少，应增设；2. 加强施工现场进出人员的管理，本工程特殊性（处于幼儿园边）严禁无关人员进出施工场地；3. 砂浆桶防扬尘封闭不到位，材料堆放较乱；
|  | 建设单位 | 桐乡市实验幼儿园 |  |  |  |  | 孙振琦
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 黄忠伟
37 | 义德景秀雅苑一期、二期 | 结构层数 | 框架8层 | 面积 | 67628.65 | 形象进度 | 主体 | 项目负责人 | 一、高处作业：1. 二期四楼以上楼梯临边、电梯井水平及临边，预留洞扣防护不到位；2. 进出建筑物通道口防护棚未设（排屋处）；3. 钢筋操作区缺少防护棚（二期排屋处）； 二、施工用电：1. 分配电箱缺少防雨防砸措施，钢筋操作区机械开关箱设置偏少；2. 塔吊处电箱金属外壳接地不到位，电缆线存在随意拖拉现象； 三、机械：1. 塔吊基础围护不到位，存在积水现象，主电缆未用绝缘瓷瓶固定；2. 塔吊卸料平台缺少外锚环，检修记录，维护记录不完善；3. 物料提升机安装告知资料现场未见，未经办理使用告知前严禁使用； 四、外架：1. 外架部分立杆悬空（后浇带部位），雨篷处立杆立于悬挑结构应设计确认；2. 脚手架拉结点设置偏少，排屋处安全网，脚手片未跟上施工进度；3. 物料提升机预留处外架断开处未封头防护，建筑物凹凸处同阳台转角处外架水平防护，脚手板缺失需补全； 五、文明施工：1. 后浇带处地下室顶板上缺少防护盖板；2. 现场消防灭火器材配置偏少（木料堆物、外架处）应增设；3. 外架喷雾系统配置不到位；4. 落地式钢管卸料平台架体计算书未见；
|  | 建设单位 | 桐乡市义德房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 施文雄
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 李杰
|  | 施工单位 | 桐乡市乌镇内利仿古园林建设有限公司 |  |  |  |  | 张春庆 费佳杰
17年12月份安全生产月专项大检查共检查37个施工项目，建筑面积167.98平方米。
施工单位： |  | 1.上海二建；2.华纳建设；3.东方建设；4.上海溧鹏；5.中建二局；6.长业建设；7.舜江建设；8.浙江三建；9.大源建设；10.国泰建设；11.福达建设；12.博元建设；13.博弘建设；14.子城联合建设；15.南通四建；16.隆信建设；17.博阳建设；18.鼎隆建设；19.崇德建设；20.亚都建设；21.北圣建设；22.宝森建设；23.恒基建设；24.同安建设；25.立嘉建设；26.立信建设；27.华匠建设；28.巨匠建设；29.中硕建设；30.中元建设；31.巨鑫建设；32.力垚建设；33.巨城建设；34鸿翔建设；35.内利建设；
监理单位： |  | 1.子城监理；2.文华监理；3.桐乡监理；3.信安监理；4.杭州信达；5.杭州监理；6.中兴监理；7.耀华监理；8.南通金大地；9.天律监理；10.江南监理；11.建业监理；12.浙江天成；13.上海住远；14.嘉宇监理；15.经建监理；16.平湖方正；