## Sheet1
2018年1月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位/建设单位 | 材料部位 | 材料名称及规格 | 数量 | 抽样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 生产厂家
钢筋
1 | 012018010501 濮院镇有机更新项目核心景区 | 巨匠建设集团股份 有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径18、22、25 | 3组 | 2018.01.05 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 今胜
2 | 010218010502 濮院镇有机更新项目2 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径18、20、22 | 3组 | 2018.01.05 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 盐城联鑫
3 | 012018011601 绒城服饰1#车间扩建 | 浙江立嘉建设有限公司 | 浙江绒城服饰有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、22、25 | 3组 | 2018.01.16 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 盐城联鑫
4 | 012018011801 莲都公路段管理用房 | 亚都建设集团有限公司 | 桐乡市同望工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、22 | 3组 | 2018.01.18 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
5 | 012018012301 浙江胜博实业有限公司：地下室、1#、2#厂房、宿舍工程 | 浙江力垚建设有限公司 | 嘉兴联和工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径20、22、25 | 3组 | 2018.01.23 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
6 | 012018012302 濮院有机更新紫金酒店 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径18、20、25 | 3组 | 2018.01.23 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
7 | 022018010201 云融中心 | 巨匠建设 | 文华监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14，HRB400E20、22 | 3组 | 2018.1.2 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 吴锡新三洲
8 | 022018010801 雍华苑 | 亚都建设 | 桐乡监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、18 | 3组 | 2018.1.8 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 贵航特钢、无锡新三洲特钢
9 | 0220180110001浙江立信管业有限公司 | 立信建设 | 嘉兴联和工程管理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、18、22 | 3组 | 2018.1.10 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | /
10 | 022018011201开发区新材料产业园调产安置房 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 东南监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.1.12 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏扬钢特钢
11 | 022018012401绿地智慧城一期二标段 | 中建八局第二建设有限公司 | 桐乡监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径12、18、22 | 3组 | 2018.1.24 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江阴西城
12 | 032017010501乌镇达园A区一期 | 浙江省三建建设集团 | 江南监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、18 | 3组 | 2018.1.5 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
13 | 032017010502乌镇达园A区二期 | 浙江省三建建设集团 | 江南监理 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径20、22、25 | 3组 | 2018.1.5 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
14 | 032018011501永发电子：车间4 | 圆周建设 | 嘉兴永发电子有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.1.15 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏鸿泰
15 | 032018011801嘉兴广安汽车零部件有限公司3#车间 | 立信建设 | 嘉兴广安汽车零部件有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径12、18、20 | 3组 | 2018.1.18 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏扬钢
16 | 032018012201大盛皮草：厂房4-8 | 崇德建设 | 桐乡市大盛皮草有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径10、18、25 | 3组 | 2018.1.22 | 重量偏差、钢筋力学 | Φ10不合格 | 江苏鸿泰
17 | 032018012401新远虹高分子材料 | 崇德建设 | 浙江新远虹高分子材料有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直经12、16、18 | 3组 | 2018.1.24 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 沙钢
实体
18 | 1#车间、门卫（年产纱线1500吨和装饰布300万米技改项目） | 桐乡市大城建筑有限公司 | 浙江飞帆纺织有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35 | 4组 | 2018.1.23 | 混凝土回弹 | 符合 | 众力
[5 empty] | 楼板厚度110mm、100mm | 2块 | 2018.1.23 | 楼板厚度 | 1块超极限正偏差
19 | 6#车间（年新增灯具及灯具配件800万件（套）技改项目） | 中元建设集团股份有限公司 | 嘉兴德盟塑胶有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30 | 2组 | 2018.1.18 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度100mm | 1块 | 2018.1.18 | 楼板厚度 | 符合
20 | 厂房（年产20万件羊毛衫、针织服装技改项目） | 浙江立嘉建设有限公司 | 浙江欧图纺织有限公司 | 主体 | 混凝土强C35、C40 | 10组 | 2018.1.18 | 混凝土回弹 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 5块 | 2018.1.18 | 楼板厚度 | 符合
21 | 大通酩悦3# | 浙江中硕建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30 | 12组 | 2018.1.18 | 混凝土回弹 | 符合 | 钟大
[5 empty] | 楼板厚度110mm、120mm | 24块 | 2018.1.18 | 楼板厚度 | 符合
22 | 绿城乌镇雅园二期G1地块二标段3#楼 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35 | 18组 | 2018.1.15 | 混凝土回弹 | 符合 | 石门南方
[5 empty] | 楼板厚度110mm | 18块 | 2018.1.15 | 楼板厚度 | 符合
23 | 绿城乌镇雅园二期G2地块二标段20#楼 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35、C40 | 20组 | 2018.1.16 | 混凝土回弹 | 符合 | 冠峰
[5 empty] | 楼板厚度110mm、120mm | 21块 | 2018.1.16 | 楼板厚度 | 符合
24 | 纽纳斯服饰（嘉兴）有限公司：12#车间 | 浙江秀州建设有限公司 | 纽纳斯服饰（嘉兴）有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35、C40 | 30组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 17块 | 2018.1.2 | 楼板厚度 | 1块超极限正偏差
25 | 桐乡市城市档案中心项目 | 中元建设集团股份有限公司 | 浙江经建工程管理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C45、C40 | 6组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 2块 | 2018.1.2 | 楼板厚度 | 2块超极限正偏差
26 | 桐乡市金利马织造有限公司新建厂区3#车间 | 浙江圆周建设有限公司 | 桐乡市金利马织造有限公司 | 主体 | 混凝土强度C35 | 6组 | 2018.1.23 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度130mm | 4块 | 2018.1.23 | 楼板厚度 | 符合
27 | 桐乡市求是实验中学学生宿舍楼扩建工程 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30 | 2组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 石门南方
[5 empty] | 楼板厚度110mm | 1块 | 2018.1.2 | 楼板厚度 | 符合
28 | 乌镇互联网国际会展中心二期工程 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江工程建设管理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C40 | 8组 | 2018.1.5 | 混凝土回弹 | 符合 | 亚都
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 4块 | 2018.1.5 | 楼板厚度 | 2块超极限正偏差
29 | 新建厂房（年产中高档羊毛衫、针织服饰5万件技改项目） | 浙江崇德建设有限公司 | 桐乡市佳鸣服饰有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C40 | 2组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度100mm | 1块 | 2018.1.2 | 楼板厚度 | 符合
30 | 友利家具1#车间 | 亚都建设集团有限公司 | 桐乡市友利家具有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35 | 6组 | 2018.1.23 | 混凝土回弹 | 符合 | 亚都
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 3块 | 2018.1.23 | 楼板厚度 | 1块超极限正偏差
31 | 浙江卡迪绒实业有限公司1-1/1-2车间 | 浙江北圣建设有限公司 | 浙江卡迪绒实业有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35 | 12组 | 2018.1.5 | 混凝土回弹 | 符合 | 六合
[5 empty] | 楼板厚度110mm、100mm | 6块 | 2018.1.5 | 楼板厚度 | 符合
32 | 织造车间（年产针织服饰60万件技改项目） | 浙江崇德建设有限公司 | 浙江纬尔飞纺织有限公司 | 主体 | 混凝土强度C35 | 2组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 1块 | 2018.1.2 | 楼板厚度 | 符合
33 | 主厂房 | 浙江中硕建设有限公司 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 主体 | 混凝土强度C35 | 2组 | 2018.1.24 | 混凝土回弹 | 符合 | 众力
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 1块 | 2018.1.24 | 楼板厚度 | 符合
34 | 子夜酒店改建工程地下室 | 亚都建设集团有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30、C35 | 16组 | 2018.1.15 | 混凝土回弹 | 符合 | 亚都
[5 empty] | 楼板厚度120mm | 6块 | 2018.1.15 | 楼板厚度 | 1块超极限正偏差
35 | 梧桐花园 | 浙江同安建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 混凝土强度C45、C35 | 12组 | 2018.1.2 | 混凝土回弹 | 符合 | 中天
36 | 脱硫工艺楼 | 浙江中硕建设有限公司 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 主体 | 混凝土强度C30 | 2组 | 2018.1.24 | 混凝土回弹 | 符合 | 众力