## Sheet1
2018年4月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 材料部位 | 材料名称及规格 | 数量 | 抽样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 生产厂家
钢 筋
1 | 012018040301 桐乡市梧桐街道梧桐智创园（一期）1#楼、2#楼 | 中元建设集团股份有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径18、20、22 | 3组 | 2018.4.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | /
2 | 012018040302 唐古拉1、2、3、5、6#车间、集体宿舍（年产毛纱350吨、羊绒衫和羊毛衫50万件新建项目） | 浙江巨鑫建设有限公司 | 桐乡唐古拉特种纤维有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.4.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | /
3 | 012018040401 嘉兴雅恩时装有限公司5#、6#车间 | 亚都建设集团有限公司 | 嘉兴雅恩时装有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14、16、20 | 3组 | 2018.4.4 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | /
4 | 012018041001 1#、2#车间（年产菊花茶等茶制品450吨搬迁项目） | 浙江崇德建设有限公司 | 桐乡市海泰菊业有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、20 | 3组 | 2018.4.10 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | 中天
5 | 012018041002 桐乡市世纪路学校扩建工程 | 浙江立信建设发展有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、20 | 3组 | 2018.4.10 | 重量偏差、钢筋力学 | 22双倍复试 | 无锡新三洲
6 | 012018041701 夏冬服饰 | 浙江同安建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径20、22、25 | 3组 | 2018.4.17 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | /
7 | 012018042301 允源毛纺：车间一（年产2000吨毛条新建项目） | 浙江北圣建设有限公司 | 浙江允源毛纺原料有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径20、22、25 | 3组 | 2018.4.23 | 重量偏差、钢筋力学 | 符合 | /
8 | 022018040401 桐乡市第二人民医院改扩建工程 | 浙江景华建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.4.4 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 沙钢
9 | 022018040402 崇福镇2016-11商服地块项目 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、18、20 | 3组 | 2018.4.4 | 重量偏差、钢筋力学 | 18双倍复试 | 桐钢
10 | 022018040901 浙江新澳纺织股份有限公司：5#车间（30000锭紧密纺高档生态纺织项目） | 浙江立信建设发展有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、25 | 3组 | 2018.4.4 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 无锡新三洲
11 | 022018041201 浙江方圆聚合纤有限公司 ：聚合车间二（年产12万吨差别化锦纶） | 亚都建设集团有限公司 | 浙江方圆聚合纤有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径18、20、22 | 3组 | 2018.4.12 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
12 | 022018041301 久大纺织科技织造车间 | 桐乡市大城建筑 | 桐乡市久大纺织科技有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14、18、20 | 3组 | 2018.4.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 扬钢
13 | 032018040301 中欣110KV输变电工程 | 浙江巨城建设有限公司 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.4.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 镔钢
14 | 032018040303 乌镇大数据产业园项目1#楼 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径18、20、22 | 3组 | 2018.4.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江阴西城
15 | 032018041001 康来登花园及酒店（二期） | 巨匠建设集团股份有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径22、25,HRB400直径14 | 3组 | 2018.4.10 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 14，丹阳龙江，22/25万泰
16 | 032018041701 洲泉镇2013-2商服地块（A地块） | 元吉 | / | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径22、20、18 | 3组 | 2018.4.17 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 22,20连云港兴鑫，18江苏扬钢
17 | 32018040302 (年产纺织面料1000万米新建项目)，1#车间，2#车间，泵房 | 浙江巨城建设有限公司 | 嘉兴成晴纺织品有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径14、16、20 | 3组 | 2018.4.3 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 冷水江钢铁
18 | 42018041001 桐乡市污水收集管网(2017年度二级管网建设工程。乌镇镇、龙翔街道、石门镇、凤鸣街道分册)二标段 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径18、25 | 2组 | 2018.4.10 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | /
19 | 42018042501 桐乡市城镇雨污水分流改造工程(2017年度)一标段 | 嘉业卓众建设有限公司 | 浙江嘉元监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、14 | 2组 | 2018.4.25 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | /
实 体
20 | 1#-8#车间（年产羊绒衫、羊毛衫、服装40万件新建项目） | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm、130mm | 8块 | 2018.4.3 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 16组 | 2018.4.3 | 混凝土回弹 | 符合
21 | 湖滨庄园三期工程 | 亚都建设集团有限公司 | 上海住远建设工程监理有限公司 | 主体 | 楼板120mm、110mm | 10块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 2块板超极限正偏差 | 亚都
[5 empty] | 混凝土C30、C35、C40 | 12组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
22 | B1商住楼（濮院镇2012-02经营性地块） | 浙江巨鑫建设有限公司 | 戴美森、戴美迪、金海军 | 主体 | 楼板110mm、130mm | 9块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 7组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
23 | 范恩伟、李自强B2商住楼 | 浙江立信建设发展有限公司 | 范恩伟、李自强 | 主体 | 楼板120mm、110mm | 10块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 7组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 1组回弹未达设计值100%
24 | 桐乡市中大制衣有限公司厂房四 | 浙江华匠建设有限公司 | 桐乡市中大制衣有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 1块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C35、C40 | 2组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
25 | 卡伊拉织造车间一、集体宿舍 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江卡伊拉织造有限公司 | 主体 | 楼板120mm、110mm | 3块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 2块板超极限正偏差 | 冠峰
[5 empty] | 混凝土C30、C35、C40 | 6组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
26 | 绒城服饰1#车间扩建 | 浙江立嘉建设有限公司 | 浙江绒城服饰有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 1块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 符合 | 六合
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
27 | 桐乡市金利马织造有限公司新建厂区（1#-5#车间及地下室） | 浙江圆周建设有限公司 | 桐乡市金利马织造有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.4.11 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C35、C30 | 2组 | 2018.4.11 | 混凝土回弹 | 符合
28 | 望湖湾 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 楼板140mm、130mm、120mm、110mm | 108块 | 2018.4.16 | 楼板厚度 | 8块板超极限正偏差 | 新都
[5 empty] | 混凝土C35、C30 | 20组 | 2018.4.16 | 混凝土回弹 | 符合
29 | 桐乡市梧桐街道梧桐智创园（一期） | 中元建设集团股份有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.4.23 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30 | 3组 | 2018.4.23 | 混凝土回弹 | 符合
30 | 姚建祥、韩月强、吴立忠联建商住楼 | 浙江北圣建设有限公司 | 姚建祥、韩月强、吴立忠 | 主体 | 楼板110mm | 8块 | 2018.4.23 | 楼板厚度 | 2块板超极限正偏差 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30 | 6组 | 2018.4.23 | 混凝土回弹 | 符合
31 | 东恒控股新建厂区（年生产高档环保型瓦楞纸板、纸箱35000万㎡建设项目） | 浙江圆周建设有限公司 | 浙江东恒控股有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 2块 | 2018.4.26 | 楼板厚度 | 符合 | 中天
[5 empty] | 混凝土C30 | 4组 | 2018.4.26 | 混凝土回弹 | 符合
32 | 桐乡市邵逸夫中学教学楼拆建工程 | 浙江北圣建设有限公司 | 桐乡市同望工程管理有限公司 | 主体 | 楼板140mm | 2块 | 2018.4.8 | 楼板厚度 | 符合 | 南方
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 4组 | 2018.4.8 | 混凝土回弹 | 符合
33 | 浙江恒诚机械有限公司1#-3#车间 | 浙江崇德建设有限公司 | 浙江恒诚机械有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 2块 | 2018.4.19 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 4组 | 2018.4.19 | 混凝土回弹 | 符合
34 | 桐乡经济开发区科技产业园一期项目4#车间 | 浙江子城联合建设有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.4.17 | 楼板厚度 | 符合 | 中天
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.4.17 | 混凝土回弹 | 符合
35 | 桐乡市交警一中队业务用房迁建项目 | 中元建设集团股份有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.4.17 | 楼板厚度 | 符合 | 南方
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.4.17 | 混凝土回弹 | 符合
36 | 绿城乌镇雅园二期G2地块一标段1#、2#、7#、8#、11#、12#楼及地下室 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 | 主体 | 混凝土C30 | 12组 | 2018.4.4 | 混凝土回弹 | 符合 | 南方
[5 empty] | 楼板110,120 | 12块 | 2018.4.4 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差
37 | 乌镇·小城故事一期（暂名）（11#、17#-26#) | 浙江国泰建设集团有限公司 | 南通金大地建设项目管理有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 4组 | 2018.4.3 | 混凝土回弹 | 符合 | 钟大
[5 empty] | 楼板150 | 2块 | 2018.4.3 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差
38 | 悦景庄二街坊 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杭州信达投资估价监理有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 3组 | 2018.4.8 | 混凝土回弹 | 符合 | 钟大
|  | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杭州信达投资估价监理有限公司 |  | 楼板120 | 1块 | 2018.4.8 | 楼板厚度 | 符合
39 | 浙江华腾牧业仓储二期A标段（年产10万吨新型无抗饲料技改配套项目） | 亚都建设集团有限公司 | 平湖市方正工程咨询监理有限公司 | 主体 | 楼板120 | 4块 | 2018.4.10 | 楼板厚度 | 符合 | 鑫联
[5 empty] | 混凝土C30 | 8组 | 2018.4.10 | 混凝土回弹 | 符合 | 鑫联
40 | 开发区同德公寓项目2#楼 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 浙江建业工程管理有限公司 | 主体 | 楼板110 | 9块 | 2018.4.10 | 楼板厚度 | 3块板超极限正偏差 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30 | 9组 | 2018.4.10 | 混凝土回弹 | 符合 | 桐星
41 | 桐乡市丰同裕蓝印布艺有限公司车间三 | 浙江中硕建设有限公司 | 桐乡市丰同裕蓝印布艺有限公司 | 主体 | 楼板120 | 1块 | 2018.4.23 | 楼板厚度 | 符合 | 六合
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.4.23 | 混凝土回弹 | 符合
42 | 雅达国际园区休闲商业配套项目二期1#楼 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板110,120 | 2块 | 2018.4.24 | 楼板厚度 | 符合 | 冠峰
[5 empty] | 混凝土C30 | 4组 | 2018.4.24 | 混凝土回弹 | 符合
43 | 桐乡市乌镇镇植材南路新建工程 | 浙江协和建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 混凝土C35 | 2组 | 2018.4.20 | 混凝土回弹 | 符合 | 冠峰
44 | 水岸华庭1#、5#、6# | 上海建工二建集团有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 主体 | 楼板110,120 | 17块 | 2018.4.17 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差 | /
45 | 浙江富锦防护用品有限公司新建厂区1#车间 | 浙江华匠建设有限公司 | 浙江富锦防护用品有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 3组 | 2018.4.19 | 混凝土回弹 | 合格 | 磊昌
46 | 浙江中鼎纺织科技有限公司车间三、四（年产7000吨生态毛染整25000吨高档针织面料印染后整理产品技改搬迁项目） | 浙江立信建设发展有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 混凝土C30、C35 | 4组 | 2018.4.17 | 混凝土回弹 | 符合 | 新都
47 | 3#、4#车间（年产500吨功能性微囊粉） | 嘉兴隆信建设有限公司 | 嘉兴天和诚生物科技有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 4组 | 2018.4.9 | 混凝土回弹 | 符合 | 众磊
48 | 桐乡市世纪大道至莲都公路连接线桥梁工程 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 浙江子城工程管理有限公司 | 盖梁 | 混凝土C30 | 2组 | 2018.4.20 | 混凝土回弹 | 符合 | 钟大
49 | 年产三十万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建工程设计采购施工(EPC)总承包工程(联合厂房) | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 混凝土C30、C35 | 10组 | 2018.4.8 | 混凝土回弹 | 符合 | 六合
节能钻芯
50 | 小城名墅外墙 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江建业监理有限公司 | 外墙节能构造 | 厚度20mm | 2组 | 2018.4.10 | 节能钻芯 | 符合 | /
51 | 东方柏悦住宅小区（一期）外墙 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 外墙节能构造 | 厚度20mm | 6组 | 2018.4.25 | 节能钻芯 | 符合 | /