## Sheet1
2018年桐乡市建筑工地“质量月”专项检查结果汇总表
序号 | 工程名称 | 工程基本信息 | [6 empty] | 存在问题
1 | 凤鸣公馆 | 结构层数 | 框架6层 | 面积 | 71670.54 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 施工现场未见标准养护室，施工同条件试块未放置于相应施工部位；2. 拉墙筋设置不符合规范要求；3. 拆板楼梯钢筋制作安装不符合规范及设计要求，部分梁主筋板面筋伸入支座长度不符合规范要求，部分柱梁交叉位置箍筋缺少；4. 卫生间预埋套管未采取止水措施（部分），楼板预埋穿线管走向不符合规范要求，须保证楼板砼质量；5. 地下室剪力垟及顶板裂缝较多部分已修补，未见修补方案及记录；6. 砼翻高位置偏位较多，且未做到一次性翻高； 二、资料：1. 设计施工图中150宽梁配筋面筋采用16，锚固端梁宽仅150宽，不满足锚固长度要求；2. 未见水泥砖复试报告及出厂合格证等资料；
|  | 建设单位 | 桐乡碧兴房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 周俊超
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 冯荣明
|  | 施工单位 | 上海建工五建集团有限公司 |  |  |  |  | 蒋伟
2 | 绿地智慧城一期二标段 | 结构层数 | 框剪18层 | 面积 | 84911.11 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、技术资料：1. 砼施工记录填写不完整，留置试块组数与试验报告不符；2. 隐蔽工程检查记录说明反映内容不全；3. 部分钢筋焊接试验报告反映时间与隐蔽工程和施工记录不符滞后；4. 地基验槽记录无结论，签字盖章时间填写不全；5. 沉降观测记录中基准点不应少于2个及无标高，指北针，观测时间不明确；6. 工程定位测量记录无意见；7. 防水材料（卷材）生产厂家与检测报告中不一致，合格证收集不齐，防水专业施工队伍资质及操作人员上岗证未见；8. 地下室防水效果检查记录未见； 二、现场实体：1. 地下室砼构件楼板裂缝较多，应编专项施工方案后整改，在主体结构验收前应有统计和修补记录；2. 同条件试块现场相应部位留设养护不规范；3. 卫生间预留洞口留设位置不合理，有渗水隐患需有技术措施；4. 电梯井处部分钢筋有偏位应处理；5. 外墙剪力墙螺栓洞未采用止水螺栓，应有措施封堵保证外墙防水； 三、施工图设计：1. 建筑与结构总说明中砌体材料不一致；2. 柱钢筋配筋详图与数量注明不符；
|  | 建设单位 | 嘉兴绿展置业有限公司 |  |  |  |  | 黄长国
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 余飙
|  | 施工单位 | 中建八局第二建设有限公司 |  |  |  |  | 王帅
3 | 大通绿园工程一标5-7#楼及地下室 | 结构层数 | 框架11层 | 面积 | 23056.39 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场实体：1. 部分梁钢筋锚固长度不足；2. 剪力墙纵向钢筋间距偏大；3. 砌体组砌方法不符，直缝、拉结钢筋不符规范；4. 构造柱马牙槎设置不规范；5. 窗间墙、门垛应采用砼浇筑；6. 部分门过梁板搁置长度不足；7. 部分梁、柱轴线偏位较大，二次浇筑砼接缝不到位；8. 外墙翻边、楼板存在裂缝；9. 半砖墙拉结筋应采用两根；10. 塑料套管穿楼板应有防水措施；11. 卫生间梁板接线盒位置应设计明确； 二、技术资料及设计图纸：1. 工程定位测量记录定位依据不规范；2. 沉降观测记录应采用黄海标高；3. 同条件试块留置未按600℃d执行；4. 部分钢筋复试报告收集不全，抗震钢筋性能检测未体现；5. 检验批未按GB50300-2013编制；6. 拉结筋拉拨试验报告未见；7. 1#楼屋面板膨胀带图纸中未做要求；8. 地下室防水效果检验记录未见；9. 现场指导施工的图纸为电子版应与审查版核对；
|  | 建设单位 | 桐乡市广茂置业有限公司 |  |  |  |  | 洪四成
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 郭晟
|  | 施工单位 | 浙江中悦建设有限公司 |  |  |  |  | 朱小平
4 | 国玥公馆 | 结构层数 | 框剪25层 | 面积 | 152464.8 | 形象进度 | 基础、主体 | 项目 负责人 | 一、技术资料：1. 试桩记录签字盖章手续不齐；2. 3#楼地下室顶板砼设计为c30p6，未见抗渗试验报告；3. 未见商品砂浆出厂合格资料；4. 砌体施工、监理日记、施工日记及试块制作日期不一致；5. 加气块规格与设计不符；6. 施工组织设计未经监理审批；7. 保温砖未见报告，未见联系变更单； 二、现场质量：1. 29#楼北阳台处砼柱与施工图不符；2. 部分地下室垟板、顶板和结构层板多处裂缝；3. 不同强度等级砼交接处和预埋管接口处多处裂缝；4. 楼梯与剪力垟同时浇捣；5. 后浇带支模体系做法不规范；6. 电渣压力焊施工质量不符合要求（焊接两端钢筋未对中）；7. 剪力垟水平筋未伸入暗桩； 三、施工图：1. 楼梯间框支梁、短桩不符合设计规范要求；2. 屋面板、露台板厚度不得小于120mm；3. 200厚剪力垟不满足Φ16以上钢筋直线锚固端要求；
|  | 建设单位 | 桐乡祥生房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 巫建标
|  | 监理单位 | 浙江海辰建设管理有限公司 |  |  |  |  | 张林华
|  | 施工单位 | 浙江祥生建设工程有限公司 |  |  |  |  | 单利峰
5 | 盛大名门苑 | 结构层数 | 框架1-16层 | 面积 | 50771.76 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 顶板材料周转洞钢筋留置长度不足；2. 砼构件竖向交接面局部不密实；3. 梁平直段钢筋长度不足；4. 5#楼西侧装饰线条缺构造钢筋；5. 转弯角抗裂钢筋设置方式请设计复核；6. 梁内预埋管集中，未分开；7. 电渣压力焊焊缝目测不合格，建议Ф14以下绑扎；8. Ф20闪电对焊，焊缝目测不合格，焊机功率为125不合格，应150（160）；9. 砼外墙未采用止水螺杆；10. 砼试块养护室，无加湿器，试块标识不全； 二、资料：1. 地下室外墙防水卷材相关资料未见；2. 基础分部砼未收集完善，未评定；3. 钢筋连接试验单应及时收集，Ф16以上连接试验请核对补全；4. 梯段滑动支座主筋水平段长度不足，应搁置在下支座上，有效衬垫；5. 吊环钢筋不得采用HPB300钢筋，建议用Q235B圆钢；6. 审图机构在审图报告中未提供质量通病防治专项审查专篇；
|  | 建设单位 | 桐乡佰盛置业有限公司 |  |  |  |  | 孙坤元
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 吴建跃
|  | 施工单位 | 浙江巨鑫建设有限公司 |  |  |  |  | 张伟峰
6 | 玉湾御景小区 | 结构层数 | 框架-1-18层 | 面积 | 178342.7 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场资料：1. 节能加气砼砌块强度等级与设计不符，需复核；2. 检验批划分未按伸缩缝；3. 监理旁站记录与砼施工记录不符（数量试块不一致）； 二、现场质量：1. 砼墙根、柱根节点漏浆、修补部位，缺陷较多，抽查的5#楼现场无同条件养护试块；2. 模板施工层未及时清理，造成砼表面外观质量差；3. 卫生间翻边与垟板交接处断口，造成渗漏缺陷隐患；4. 外墙采用PVC管支模，透亮孔较多，需有处理方案；5. 支模尺寸部分未控制好，部分尺寸偏差，破损翻边应修补好；6. 楼面高差部位施工时造成阳台挑梁梁面二次浇筑，梁面钢筋外露；7. 地下室墙板存在渗水现象，应分析原因，针对性处理； 三、设计：1. 个别节点受力部位不满足最小配筋率要求，例节点20；2. 总说明四.3.11不满足嘉兴住宅工程防止质量通病要求；3. 复核梁构造腰筋设置，例二层WKL3；
|  | 建设单位 | 桐乡碧隆房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 刘浩
|  | 监理单位 | 上海三维工程建设咨询有限公司 |  |  |  |  | 尹必勇
|  | 施工单位 | 杭州中庆建设有限公司 |  |  |  |  | 刘玉臣
7 | 江南公馆 | 结构层数 | 框剪32层 | 面积 | 246438.5 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、技术资料：1. 钢筋质保单为复印件应注明原件存放处；2. 钢筋电渣压力焊焊剂合格证未见；3. 砼试块报告中同条件试块部分留置未按600°c-d，砼施工记录中浇捣数量为1000m&sup3;反映抗渗试块留置组数应为不少于2组；4. 防水分包单位资质及防水工上岗证未见；5. 工程定位测量记录缺定位依据基准点；6. 部分资料收集不及时； 二、现场实体：1. 钢筋电渣压力焊（小规格）部分轴线偏心超2mm；2. 上翻梁留设施工缝应有设计单位确认；3. 浇筑前模板垃圾清理不到位；4. 不同标号梁柱交界处浇筑时设计要求处理，施工缝应处理到位；5. 地下室底板后浇带，封模不到位后期应对施工缝进行处理；6. 地下室局部砼结构存在裂缝应封闭；7. 外墙剪力墙螺栓孔应做好防水处理；
|  | 建设单位 | 桐乡瑞兴房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 赵海波
|  | 监理单位 | 浙江天成项目管理有限公司 |  |  |  |  | 周志敏
|  | 施工单位 | 中天建设集团有限公司 |  |  |  |  | 包纯南
8 | 碧升澜庭 | 结构层数 | 框剪23层 | 面积 | 43536.39 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 汽车坡道防水处理须与设计联系并予以实施；2. 构造柱做法不符，门框边砌体宽度应复核，过梁设置不符要求；3. 部分砌体斜塞不符合要求，管井砌体留直槎不符合要求，外墙穿孔处理；4. 高粱分二次浇筑必须经设计确认；5. 部分砼蜂窝、孔洞必须有方案并修补处理；6. 挑架悬挑钢梁锚固在楼板上，梁板结构安全必须经设计复核确认； 二、资料：1. 节能方案中保温材料传热系数与设计不一致应调整，蒸压加气砼砌块等级应复核（质保单与图纸不一致）；2. 楼梯不建议使用塑料马凳；
|  | 建设单位 | 桐乡碧升房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 徐峰
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 郭晟
|  | 施工单位 | 浙江新东方建设集团有限公司 |  |  |  |  | 傅旭亮
9 | 金域兰庭 | 结构层数 | 框架17层 | 面积 | 58570.74 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 地下室外墙砼墙板裂缝较多，最多处约7条；2. 楼板局部存在裂缝、渗水；3. 上翻梁砼浇捣不符合要求，分多次浇捣，现在有部分钢筋外露；4. 混凝土表面较差，露筋、夹渣、蜂窝较多；5. 混凝土施工缝连接处较差，漏浆、夹渣、偏位严重；6. 11#4层二单元西套书房西北角明显下沉，需进行实测复核； 二、资料：1. 烧结保温砖进场与设计图纸不符；2. 桩基检测报告设计单位未签字确认；3. ±0.000以上烧结保温砖热工指标不符合设计要求，请确认； 三、图纸：1. 石材幕墙应经专家评审和施工图审查；
|  | 建设单位 | 桐乡荣正置业有限公司 |  |  |  |  | 沈震海
|  | 监理单位 | 浙江富力建设管理有限公司 |  |  |  |  | 王建国
|  | 施工单位 | 浙江天苑景观建设有限公司 |  |  |  |  | 蔡伟良
10 | 滨河景苑 | 结构层数 | 框架17层 | 面积 | 81729.04 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 地下室外砼墙有较多细小裂缝；2. 墙高大于4米，中间应设置腰梁；3. 梁柱交接结构缺少箍筋；4. 边柱（屋面）柱钢筋锚固长度不符要求；5. 模板内垃圾应清理干净； 二、资料：1. 分部分项工程验收记录有签字，无盖章；2. 部分检验批日期与实际施工日期不一致；
|  | 建设单位 | 桐乡市金和城镇建设有限公司 |  |  |  |  | 余斌
|  | 监理单位 | 浙江文华建设项目管理有限公司 |  |  |  |  | 喻大海
|  | 施工单位 | 浙江南湖建设有限公司 |  |  |  |  | 李洪建
11 | 江南院子 | 结构层数 | 框架11层 | 面积 | 53925.18 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 标养室加湿器缺少，试块上结构部位未注明；2. 墙体组砌方式、构造措施部分不符合要求，窗过梁搁置长度，窗台板伸入墙体长度不符合要求，不同砖块混砌，超过长度自由端未设构造柱；3. 2#楼地下车库处后浇带未浇先砌墙不符合要求；4. 楼梯休息平台上支架采用砼砖块垫不符合要求；5. 外墙砼墙板穿墙螺杆塑料套管需处理；6. 柱子边砼翻边施工必须调整，砼接头表面必须处理；7. 梁与柱相交处，剪力墙与板交接处少构造钢筋（箍筋）； 二、资料：1. 砼质保单，钢筋连接套筒质保单，焊条合格证未及时收集，砂浆试块板，保温砖性能检测报告缺少，部分钢筋隐蔽工程验收签字盖章不全；
|  | 建设单位 | 桐乡市凯旋房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 王利奎
|  | 监理单位 | 浙江禾城工程管理有限公司 |  |  |  |  | 高洪臣
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 吴郭林
12 | 湖滨庄园三期工程 | 结构层数 | 框架3层 | 面积 | 17171.5 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场实体：1. 5#楼三楼顶板裂缝及渗水现象较多；2. 卫生间翻边轴线偏位较多，烂根现象未修整；3. 窗台高度部分未能满足90cm高度，窗台板厚度未达到设计厚度；4. 部分砖砌体顶部斜砖砌筑方式不符合规范要求，施工洞留差不符合要求；5. 部分门窗框水泥砖代替木砖使用；6. 局部外垟未做砼翻高处理；7. 外垟EPS做法需设计提供二次设计施工图（详图）； 二、资料：1. 基础砼砖0063500合格证，检测报告BTP201700231,强度及代表数量不符；2. 烧结保温砖0030687，检测结论不符，复试未见；3. 预拌砂浆，基础缺1份28天合格证，试块报告未见，上部填充垟砂浆合格证未见；4. 工艺焊接报告未见；5. 砼施工记录内容不全（气温、浇筑方量、配合比、强度等）砼合格证未见；6. 砂浆试块评定错误，仍采用87版标准；7. 现场烟道外侧砖砌体与主体结构连接不符合施工规范要求；
|  | 建设单位 | 桐乡申地置业有限公司 |  |  |  |  | 曹伟昌
|  | 监理单位 | 上海住远建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 艾彦宏
|  | 施工单位 | 亚都建设集团有限公司 |  |  |  |  | 李丽
13 | 紫金尚庭 | 结构层数 | 框架16层 | 面积 | 41439.16 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 外垟剪力垟螺杆孔未修补，防水不到位；2. 楼层南侧上翻梁分二层（二次）浇捣，梁面筋根部锚固不符合规范；3. 部分梁板在浇捣砼前未清理到位，存在夹渣情况（五楼、地下室）；4. 悬挑梁下层梁底采用木支撑，不符合要求，需结构设计复核其安全性；5. 同条件试块未见标识，养护方法不符合同条件养护标准；6. 剪力垟拉钩钢筋间距不符合设计要求；7. 预埋线管布置位置过于集中，不符合设计及规范规定；8. 地下室顶板临时施工缝梁钢筋连接接头留置不符合规范规定； 二、资料：1. 未见基础分部验收资料；2. 测量定位记录无日期；3. 地基验槽记录无设计单位签章无日期；4. 检验批验收记录原始记录数据不全；5. 隐蔽工程验收记录中梁板、剪力垟及柱为单面焊，未见焊接试验报告； 三、图纸：1. 顶层砌筑砂浆强度设计图未注明，不满足规范规定不少于M7.5的规定；2. 屋顶板受力筋（端开间）间距不符合规范规定；
|  | 建设单位 | 嘉兴市友成房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 张沛
|  | 监理单位 | 桐乡市工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 陈来云
|  | 施工单位 | 广东腾越建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 刘月琴
14 | 天宸府项目二期工程 | 结构层数 | 框剪27层 | 面积 | 94043.53 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、技术资料：1. 工程定位记录缺放样点轴线关系；2. 砼施工记录中砼试块留置情况不具体，养护方式不规范；3. 同条件试块留置部分未按600℃.d执行；4. 焊接试验缺工艺焊,缺焊剂、焊条合格证；5. 隐蔽工程验收记录中说明不规范；6. 沉降观测记录缺基准点标高；7. 地基验槽记录缺勘察单位签章；8. 缺止水钢板合格证；9. 未见防水专业公司资质及防水工上岗证；10. 钢材合格证复印件应注明原件存放处；11. 水泥砖质保资料未见； 二、现场砼结构：1. 部分构件表面由于拆模过早产生缺陷应修补；2. 部分构件涨模、夹渣未处理；3. 外墙剪力墙孔防水处理不到位，应有处理方案；4. 楼梯间剪力墙与梯段斜板应隔离；5. 地下室墙板裂缝渗水应处理，做好封闭措施； 三、砌体结构：1. 半砖墙应不少于两根；2. 构造柱钢筋箍筋加密区未设置； 四、图纸：1. 幕墙图纸缺，应补齐审图合格图纸，且预埋件应按设计预埋；
|  | 建设单位 | 桐乡市安合置业有限公司 |  |  |  |  | 叶茂果
|  | 监理单位 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |  |  |  |  | 邵建国
|  | 施工单位 | 红银建设工程有限公司 |  |  |  |  | 钱泓威
15 | 阳光佳苑 | 结构层数 | 框架15层 | 面积 | 13087.98 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场：1. 地下室砼外垟部分有裂缝；2. 2#楼四层梁板钢筋KL-21挑板部分缺腰筋；3. 箍筋弯钩不符合抗震要求；4. KL20筋的搭接位置不正确；5. 部分梁板筋锚固长度不够；6. 预留洞管道边未加强；7. 卫生预埋管套管不符合设计；8. 梯段与剪力垟应断开；9. 剪力垟筋与板筋缺少钢筋；10. 梁部分偏位，四角放射筋缺少；11. 底层圆弧处梁与柱子交接处截面缩小；12. 后浇带支模架部分拆除；13. 上层支架立于后浇带上；14. 焊接电焊渣未清理； 二、资料：1. 部分资料签字盖章不全；2. 砼质保单不全；3. 20、25钢筋检测不符合，未见复试报告；4. 现场设计变更未见变更单； 三、设计：1. 楼梯拉杆水平荷载应明确顶部；2. 吊钩大于Ф14时不得采用HPB300；3. 西南角大弧形梁应复核安全性；
|  | 建设单位 | 嘉兴皓城房地产置业有限公司 |  |  |  |  | 丁振鹏
|  | 监理单位 | 平湖市方正工程咨询监理有限公司 |  |  |  |  | 郑兴全
|  | 施工单位 | 浙江圆周建设有限公司 |  |  |  |  | 费晓佳
16 | 优优景苑 | 结构层数 | 框剪21层 | 面积 | 89966.45 | 形象进度 | 主体 | 项目 负责人 | 一、现场（7#楼）：1. 地下室垟板有裂缝，有渗水；2. 剪力垟、柱底部烂脚现场较普遍；3. 部分垟板、柱有露筋、夹渣、蜂窝、麻面现场；4. 梯板与竖向剪力垟应断开；5. 钢筋锚固长度部分地方不足、梁柱交叉处部分缺少柱箍、梁箍绑扎不足；6. 部分梁板有下沉标高偏差较大； 二、设计：1. 8#楼WKL梁高650的独立梁未设腰筋； 三、资料：1. 8#楼砖、加气砼砌块防水材料未提供试验报告；2. 保温砖热工性能检测报告未见、并复核导热参数应符合设计；
|  | 建设单位 | 桐乡市振源房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 吴建军
|  | 监理单位 | 耀华建设管理有限公司 |  |  |  |  | 刘连兵
|  | 施工单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 |  |  |  |  | 张超
18年9-10月份“质量月”专项检查共检查16个施工项目，建筑面积130.11万平方米。
施工单位： |  | 1、上海五建；2、中建八局；3、中悦建设；4、祥生建设；5、巨鑫建设；6、中庆建设；7、中天建设；8、新东方建设；9、天苑景观建设；10、南湖建设；11、亚都建设；12、广东腾越建设；13、红银建设；14、圆周建设；15、巨匠建；
监理单位： |  | 1、桐乡监理；2、海辰监理；3、上海三维监理；4、天成监理；5、富力监理；6、文华监理；7、禾城监理；8、上海住远监理；9、杭州信达监理；10、平湖方正监理；11、耀华监理；