## Sheet1
2018年12月份桐乡市建设工程现场监督检测情况表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 材料部位 | 材料名称及规格 | 数量 | 抽样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 生产厂家
钢筋
1 | 012018121301 浙江绿树毛纺织有限公司4#厂房（年产300吨新潮高档羽毛钩编纱技改项目）） | 浙江中硕建设有限公司 | 浙江嘉元工程监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB40018、20、22 | 3组 | 2018.12.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 连云港 兴鑫
2 | 012018121302 桐乡市棚户区改造项目（杨家门安置房建泰纺织西地块项目） | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江经建工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E16、22、25、18 | 4组 | 2018.12.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
3 | 012018121301 桐乡市棚户区改造项目（杨家门安置房庆北区块项目）二标段 | 浙江博元建设股份有限公司 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E18、20、HRB400 25 | 3组 | 2018.12.13 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
4 | 012018121701 桐乡市濮院小学集团毛衫城小学教学楼扩建工程 | 嘉业卓众建设有限公司 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E18、20、22 | 3组 | 2018.12.17 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
5 | 022018121701 桐乡市凤鸣街道桑园桥股份经济合作社公共服务用房工程 | 浙江诚辉建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、16、18 | 3组 | 2018.12.17 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 新三洲、万泰、江苏扬钢
6 | 022018121801 新光明印染：新建车间、传达室（年产18000吨高档纺织面料染整建设项目） | 浙江中硕建设有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径14、20、25 | 3组 | 2018.12.18 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 江苏镔鑫
7 | 0220181221101 浦华新能源材料年产3万吨动力型锂电三元正极材料项目 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江天律工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径20、22、25 | 3组 | 2018.12.21 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 桐钢
8 | 032018120301 1#车间（年产23000条蚕丝被技改项目） | 浙江圆周建设有限公司 | 浙江银桑丝绸家纺有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、18、20 | 3组 | 2018.12.3 | 重量偏差、钢筋力学、抗震性能 | 合格 | 沙钢
9 | 032018121201 桐乡市洲泉镇敬老院（桐乡市洲泉镇养老服务中心）项目 | 浙江巨鑫建设有限公司 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400E直径16、20、25 | 3组 | 2018.12.12 | 重量偏差、钢筋力学、抗震性能 | 合格 | /
10 | 032018122401 定升园一标段 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江长城工程监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径16、18、20 | 3组 | 2018.12.24 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
11 | 032018122402 定升园二标段 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 浙江长城工程监理有限公司 | 基础 | 钢筋原材料HRB400直径18、20、22 | 3组 | 2018.12.24 | 重量偏差、钢筋力学 | 合格 | 中天
实体
12 | 5#车间（年产高档针织服装30万件技改项目） | 浙江立嘉建设有限公司 | 浙江绒城服饰有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.12.10 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.12.10 | 混凝土回弹 | 符合
13 | 赢时胜实业1、2、5#车间（1#-6#车间（年产1000吨高档羊绒羊毛花色纱、年产3000吨圆机布新建项目）） | 亚都建设集团有限公司 | 浙江东南建设管理有限公司 | 主体 | 楼板100、120mm | 3块 | 2018.12.10 | 楼板厚度 | 符合 | 亚都
[5 empty] | 混凝土C30、35、40 | 8组 | 2018.12.10 | 混凝土回弹 | 符合
14 | 吴建明、朱力健、王历坚、钱江、朱建伟、王历佳、丁伟铭、丁伟清、金高生、黄先松、陈玉林、王建良12人联建房 | 亚都建设集团有限公司 | 吴建明等12人 | 主体 | 楼板120mm | 2块 | 2018.12.20 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差 | 亚都
[5 empty] | 混凝土C30 | 4组 | 2018.12.20 | 混凝土回弹 | 符合
15 | 桐乡市振东新区中心幼儿园中心园区项目 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 主体 | 楼板150mm | 2块 | 2018.12.20 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30、35 | 4组 | 2018.12.20 | 混凝土回弹 | 符合
16 | 桐乡市实验小学教育集团中山小学改扩建工程 | 国厦建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.12.20 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30、35 | 4组 | 2018.12.20 | 混凝土回弹 | 符合
17 | 金域兰庭 | 浙江天苑景观建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 楼板110mm、120mm、140mm | 60块 | 2018.12.2 | 楼板厚度 | 5块板超极限正偏差 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30 | 24组 | 2018.12.26 | 混凝土回弹 | 符合
18 | 国玥公馆 | 浙江祥生建设工程有限公司 | 桐乡祥生房地产开发有限公司 | 主体 | 楼板110mm、120mm、140mm | 6块 | 2018.12.7 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大
[5 empty] | 混凝土C30 | 6组 | 2018.12.7 | 混凝土回弹 | 符合
19 | 1#车间、职工宿舍（年产500万米提花装饰面料和650万米簇绒面料搬迁技改项目） | 浙江立嘉建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 2块 | 2018.12.7 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30 | 6块 | 2018.12.7 | 混凝土回弹 | 符合
20 | 浙江云融实业有限公司：云融中心 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 3块 | 2018.12.5 | 楼板厚度 | 符合 | 六合
[5 empty] | 混凝土C30、C40 | 6组 | 2018.12.5 | 混凝土回弹 | 符合
21 | 1#厂房、传达室（年产1000吨针织化纤面料新建项目） | 浙江立信建设发展有限公司 | 桐乡瑞诚针织有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 2块 | 2018.12.5 | 楼板厚度 | 符合 | 磊昌
[5 empty] | 混凝土C30 | 3组 | 2018.12.5 | 混凝土回弹 | 符合
22 | 金百利服饰(桐乡)有限公司：7#、8#车间 | 浙江北圣建设有限公司 | 金百利服饰(桐乡)有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 2块 | 2018.12.10 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 4组 | 2018.12.10 | 混凝土回弹 | 符合
23 | 浙江尚品店配信息科技有限公司：2#、3#、4#车间、消控室、配电房 | 浙江北圣建设有限公司 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 主体 | 楼板100mm、120mm | 4块 | 2018.12.10 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 9组 | 2018.12.10 | 混凝土回弹 | 符合
24 | 优优景苑 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 耀华建设管理有限公司 | 主体 | 楼板100mm、120mm | 48块 | 2018.12.18 | 楼板厚度 | 符合 | 六合
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 23组 | 2018.12.18 | 混凝土回弹 | 符合
25 | 综合楼、1#、2#车间、1#、2#传达室 | 浙江圆周建设有限公司 | 浙江泰铨家居用品有限公司 | 主体 | 楼板130mm | 1块 | 2018.12.18 | 楼板厚度 | 符合 | 鑫联
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.12.18 | 混凝土回弹 | 符合
26 | 乌镇达园青年广场C区二期项目1#、2#、3#、4#、6#、地下室 | 浙江博元建设股份有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 10块 | 2018.12.3 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大
[5 empty] | 混凝土C30、C35、C40 | 17组 | 2018.12.3 | 混凝土回弹 | 符合
27 | 凤鸣公馆3#、9#、12#、15#、16#、18#、22#、23# | 上海建工五建集团有限公司 | 桐乡市工程建设监理有限公司 | 主体 | 楼板110mm、120mm、130mm | 8块 | 2018.12.6 | 楼板厚度 | 1块板超极限正偏差 | 新都
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 15组 | 2018.12.6 | 混凝土回弹 | 符合
28 | 车间三、门卫 | 浙江立信建设发展有限公司 | 浙江嘉元工程监理有限公司 | 主体 | 楼板120mm | 1块 | 2018.12.10 | 楼板厚度 | 符合 | 六合
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 2组 | 2018.12.10 | 混凝土回弹 | 符合
29 | 玉湾御景小区1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、地下室 | 杭州中庆建设有限公司 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 主体 | 楼板110mm、120mm、140mm、150mm | 62块 | 2018.12.14 | 楼板厚度 | 6块板超极限正偏差 | 众磊
[5 empty] | 混凝土C25、C30 | 30组 | 2018.12.14 | 混凝土回弹 | 符合
30 | 5#车间（年产480万米功能性纺织面料技改项目） | 浙江巨城建设有限公司 | 桐乡闻道纺织有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 1块 | 2018.12.17 | 楼板厚度 | 符合 | 鑫联
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 3组 | 2018.12.17 | 混凝土回弹 | 符合
31 | 新建厂房(年产20万件时装生产线技改项目) | 浙江立信建设发展有限公司 | 桐乡市华宝制衣有限公司 | 主体 | 楼板110mm | 1块 | 2018.12.17 | 楼板厚度 | 符合 | 南方
[5 empty] | 混凝土C30、C35 | 3组 | 2018.12.17 | 混凝土回弹 | 2组未到设计强度100%
32 | 桐嘉由石油有限公司LNG加气站工程站房 | 浙江巨城建设有限公司 | 浙江中合工程管理有限公司 | 主体 | 楼板100mm | 1块 | 2018.12.26 | 楼板厚度 | 符合 | 桐星
[5 empty] | 混凝土C30 | 2组 | 2018.12.26 | 混凝土回弹 | 符合
33 | 乌镇达园文化商业街二期23# | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 主体 | 楼板160mm | 7块 | 2018.12.25 | 楼板厚度 | 符合 | 钟大
[5 empty] | 混凝土C30 | 21组 | 2018.12.25 | 混凝土回弹 | 符合
34 | 车间十（年产1000万只活塞生产线项目） | 浙江崇德建设有限公司 | 桐乡市同望工程管理有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 6组 | 2018.12.26 | 混凝土回弹 | 符合 | 众磊
35 | 浙江佑丰新材料股份有限公司：铸轧车间及贴建小房子工程（年产40万吨高精铝板带箔新建项目） | 浙江立信建设发展有限公司 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 主体 | 混凝土C35 | 4组 | 2018.12.5 | 混凝土回弹 | 符合 | 南方
36 | 后整理车间、麂皮绒车间、辅助车间（高档面料、时尚丝绸产品绿色印染智能化生产线技改提升迁建项目） | 浙江中硕建设有限公司 | 浙江富力建设管理有限公司 | 主体 | 混凝土C30 | 3组 | 2018.12.7 | 混凝土回弹 | 符合 | 磊昌
37 | 年产60万台智能化、低碳差别化纤项目-CP10聚酯楼 | 浙江圆周建设有限公司 | 平湖市方正工程咨询监理有限公司 | 主体 | 混凝土C35 | 3组 | 2018.12.21 | 混凝土回弹 | 符合 | 鑫联
节能钻芯
38 | 紫金凯旋城一期 | 浙江华匠建设有限公司 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 装饰 | 保护层厚度 | 19组 | 2018.12.20 | 节能钻芯 | 符合 | /